## 投资支付台账-2023年度
2023年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 本年累计投资 |  |  | 扣款 |  |  |  |  | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 本年实际支付 |  | 应付挂账 | 累计已入投资 | 累计支付 | 预计
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 工程质保金 | 设备质保金 | 农民工工资保证金 | 约/投标质保金或押金 | 罚款 |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工 |  |  |  | 投资（含税） | 资金支付
一 | 黄蛟山风电场 | [20 empty] | 103538925.69 | 85833468.7
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 |  | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 |  |  |  |  | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0 |  |  |  | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [5 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0 |  |  | 15693004.3 | 15557071.92
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 0 | 0 | 0 | 355075.46 |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56 |  |  | 15693004.3 | 15557071.92
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[6 empty] | 小计 |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 1853618.97 | 0 | 0 | 355075.46 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56 |  |  | 31386008.6 | 31114143.84
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 |  | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [5 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0 | 340000 | 456593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [5 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 小计 |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 |  | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [5 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0 | 46688107.35 | 36666914.82
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [5 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
[8 empty] | 3153077.71 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 2307646.02 | [12 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0 |  |  | 16798008 | 16462047.84
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8 | [10 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15
[6 empty] | 小计 |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21 |  |  | 16798008 | 16462047.84
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 |  | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [5 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0 | 29278835.6 | 25096144.8 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [5 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8 |  |  | 10456727 | 6274036.2
[6 empty] | 小计 |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [5 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8 |  |  | 10456727 | 6274036.2
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 |  | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [5 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0 | 79104000 | 79104000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [5 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0 |  |  | 79104000 | 69216000
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [11 empty] | 39552000
[6 empty] | 小计 |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0 |  |  | 79104000 | 69216000
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0 | 950000 | 950000
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [5 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [6 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0 | 299000 | 299000
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [6 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0 | 75800 | 75800
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [6 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0 | 139000 | 139000
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [6 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0 | 147000 | 147000
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [6 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0 | 350000 | 350000
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [6 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0 | 372000 | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [6 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0 | 472680 | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0 | 8350000 | 8350000
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 |  | 125290 | [6 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0 | 125290 | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [6 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0 | 750000 | 750000
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [6 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0 | 150000 | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [6 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0 | 238000 | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [6 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0 | 180000 | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [6 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0 | 168838.18 | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0 | 533200 | 533200 | 533200 | 533200
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0 | 23880 | 23880
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 48750 | 48750
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0 | 755500 | 755500
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [5 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 |  |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [6 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07 | 488544.07 | 0
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 |  |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [6 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91 | 1990753.91 | 0
31 | 印花税 |  |  | 98000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 |  |  |  |  | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0 | 61468.44 | 61468.44 | 98000 | 98000
29 | 利息费用（含手续费） | [5 empty] | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [6 empty] | 630286.8 |  | 486986.81 |  | 143299.99 | 630286.8 | 342578.4833
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [6 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0 | -6746.65 | -6746.65
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [6 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
30 | 日常报销 |  |  |  |  | 年累计 |  | 312400.64 | 5457.89 | 317858.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 317858.53 |  | 317858.53 |  | 0 | 317858.53 | 317858.53 | 220000 | 220000
| ——招待费 |  |  |  |  | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [6 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0 | 46517 | 46517
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [6 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0 | 30516 | 30516
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [6 empty] | 290 |  | 290 |  | 0 | 290 | 290
| ——差旅费 |  |  |  |  | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [6 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0 | 119923.6 | 119923.6
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [6 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0 | 90672.21 | 90672.21
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [6 empty] | 6981 |  | 6981 |  |  | 6981 | 6981
| ——会议费 |  |  |  |  | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [6 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0 | 22958.72 | 22958.72
黄蛟山风电场小计 |  |  |  | 346480002.1486 | 1033400 |  |  | 260599572.29 | 25791352.63 | 286390924.92 | 1853618.97 | 0 | 0 | 968995.78 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250120580.13 | 1855000 | 31706223.54 | 287422971.92 | 252863218.8033 | 149370943.6 | 134692427.88
二 | 坝后光伏项目 | [15 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [5 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0 | 0 | 2990515.18
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [5 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0 | 7974707.15 | 4984191.97 | 7974707.15 | 4984191.97
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [6 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0 | 104523.9 | 104523.9
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 |  |  |  |  | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0 | 7588343.88 | 7208926.69 | 7588343.88 | 0
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [6 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5009 | 9654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9654.85 | 0 | 9654.85 |  | 0 | 9654.85 | 9654.85 | 9654.85 | 9654.85
27 | 坝后光伏项目光伏组件 |  | 阳光电源股份有限公司 |  |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81 | 650592 | 379417.19
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0 | 3952.44 | 3952.44 | 10000 | 10000
29 | 日常报销（含手续费） |  |  |  |  | 9-12月 |  | 12013 | 0 | 12013 | [6 empty] | 12013 | 0 | 12013 |  | 0 | 12013 | 12013
| ——招待费 |  |  |  |  | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [6 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0 | 3770 | 3770
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [6 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0 | 8043 | 8043
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [6 empty] | 200 |  | 200 |  | 0 | 200 | 200
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 |  |  |  | 18149906.57 | 0 | 0 | 0 | 15049869.9491 | 1762917.2709 | 16812787.22 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 | 0 | 0 | 16361082.03 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.81 | 16812787.22 | 16162195.22 | 16051705.88 | 5472846.82
| 三、七里山风电场 | [15 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [6 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0 | 58000 | 58000 |  | 0
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [6 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0 | 300000 | 300000 |  | 0
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [6 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0 | 140000 | 140000 |  | 0
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [6 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0 | 48000 | 48000 |  | 0
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800
35 | ——招待费 |  |  |  |  | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [6 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0 |  |  | 4380 | 4380
| ——会议费 |  |  |  |  | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [6 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0 | 13580 | 13580 | 12000 | 12000
七里山风电场小计 | [7 empty] | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594860 | 0 | 594860 | 0 | 0 | 589380 | 589380 | 46180 | 46180
总计 | [5 empty] | 304000000 | 99.93% | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 1853618.97 | 379417.19 | 0 | 1041283.78 | 3100 | 116593.5 | 298782745.7 | 1855000 | 266877635.35 | 1855000 | 31905110.35 | 304825139.14 | 269614794.0233 | 165468829.48 | 140211454.7
[19 empty] | 268732635.35 |  | 35182530.29
[6 empty] | 304599600 | [14 empty] | 31761810.36
[8 empty] | 275649442.2391 | 27554269.9009 | 303203712.14
99.21%
[15 empty] | 资金来源 | 资金支出
[7 empty] | 28700 | 28639.0925 | 99.79% | 25197.558 | 87.8% |  |  |  | 255750000 | 75750000
[7 empty] | 1700 | 1681.2787 | 98.9% | 1616.2195 | 95.07% |  |  |  | 89490000
[7 empty] | 59.96 | 59.486 | 99.21% | 59.486 | 99.21% |  |  |  |  | 268732635.35 |  | 268732635.35
[15 empty] | 345240000 | 344482635.35 |  | 757364.65
[7 empty] | 30459.96 | 30379.8572 | 99.74% | 26873.2635 | 88.22%
757364.65
Note on V24: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E50: 柳瑾: 预测费用
Note on Y83: 柳瑾: 其中民工工资20万

## 投资支付台账-202401
2023-2024年新能源项目结算及支付台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 1月预计支付 |  | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工 |  | 投资（含税） | 资金支付
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0 |  | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | [12 empty] | 15493662.56 |  | -15493662.56 | 5092142.4 | 5092142.4
[6 empty] | 小计 |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 100072131.26 | 1255000 | 0 | 5092142.4 | 5092142.4
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 969612.5 | 853019 | 本期扣回预付款116593.50元
[6 empty] | 小计 |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0 | 969612.5 | 853019
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
3153077.71
2307646.02
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15 | 4656800 | 4656800 | 其中农民工工资175.68万元
[6 empty] | 小计 |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21 | 4656800 | 4656800
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
[6 empty] | 小计 |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8 | 0 | 0
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
[6 empty] | 小计 |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0 | 0 | 0
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 2023年 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 2023年 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 2023年 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 2023年 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 2023年 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 2023年 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 | 2023年 | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 | 2023年 | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 | 2023年 | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 | 2023年 | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 |  | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 2023年 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 | 2023年 | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 | 2023年 | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 | 2023年 | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 | 2023年 | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 | 2023年 | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 | 2023年 | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 | 2023年 | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 2023年 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 | 2023年 | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  | 2023年 | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  | 2023年 | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 | 2023年 |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07 |  | 488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 | 2023年 |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91 |  | 1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | [18 empty] | 100000 | 100000
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250 | [18 empty] | 232250 | 0
32 | 清洁能源建设管理部采购防寒服、实时可视化系统采购 |  | 非小额采购计划 | 34915.3 | [18 empty] | 34915.3 | 34915.3
33 | 清洁能源建设管理部采购纵向加密系统 |  | 非小额采购计划 | 47000 | [18 empty] | 47000 | 47000
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 486986.81 |  | 143299.99
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  |  |  | 476200.01
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
36 | 管理费用 | [6 empty] | 486840.89 | 17368.94 | 504209.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 504209.83 |  | 504209.83 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  |  |  | 95291.12 |  | 95291.12
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260599572.29 | 25791352.63 | 286390924.92 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 |  | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250120580.13 | 1855000 | 31706223.54 | 11132720.2 | 13263174.68
[7 empty] | 2024年度 | 651473.22 | 11911.05 | 663384.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 663384.27 | 0 | 15585555.7 | 0 | -14922171.43
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 | 2023年 | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 | 2024年 | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 | 2024年 | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 | 2024年 | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 | 2024年 | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 | 2024年 | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5009 | 9654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.85 | 0 | 9654.85 |  | 0
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 | 2024年 | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81
[23 empty] | 271174.81 | 271174.81
28 | 印花税 |  |  | 10000 | 2024年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0
29 | 管理费用 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 15049869.9491 | 1762917.2709 | 16812787.22 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16361082.03 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.81 | 271174.81 | 271174.81
[7 empty] | 2024年度 | 10379 | 0 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10379 | 0 | 10379 | 0 | 0
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 | 2023年 | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 | 2023年 | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 | 2023年 | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 | 2023年 | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 | 2024年 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 23800 | 23800
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 | 2023年 | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 594860 | 0 | 594860 | 0 | 0 | 23800 | 23800
[7 empty] | 2024年度 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 298782745.7 | 1855000 | 266877635.35 | 1855000 | 31905110.35 | 11427695.01 | 13558149.49
[6 empty] | 400000000 | 2024年度 | 662832.22 | 11911.05 | 674743.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 674743.27 | 0 | 15596914.7 | 0 | -14922171.43
[7 empty] | 2023-2024年共计 | 276874471.5091 | 27598843.9009 | 304473315.41 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 299457488.97 | 1855000 | 282474550.05 | 1855000 | 16982938.92 | 11427695.01 | 13558149.49
Note on Q8: 柳瑾:罚款
Note on W27: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E53: 柳瑾: 预测费用
Note on W76: 柳瑾: 应付利息
Note on W79: 柳瑾: 应付利息
Note on X98: 柳瑾: 其中民工工资20万
Note on W134: 柳瑾: 韩应付利息619500元

## 投资支付台账-202402
2023-2024年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 累计已入投资 | 累计支付 | 1月预计支付 |  | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工 |  |  |  | 投资（含税） | 资金支付
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场 | [21 empty] | #VALUE! | 85833468.7
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0 |  |  |  | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 |  | -15493662.56 |  |  | 5092142.4 | 5092142.4
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 | 0 | -15493662.56 | 0 | 0 | 5092142.4 | 5092142.4 | 0
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0 | #VALUE! | 456593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
2024年
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 969612.5 | 853019 | 本期扣回预付款116593.50元
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0 |  |  | 969612.5 | 853019
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969612.5 | 853019
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0 | #VALUE! | 36666914.82
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
[8 empty] | 3153077.71 | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2307646.02 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8 | [11 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15 |  |  | 4656800 | 4656800 | 其中农民工工资175.68万元
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240200024 | 冲销暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | -9272888.15 |  | -9272888.15 | [7 empty] | -9272888.15 |  |  |  | -9272888.15
[6 empty] | 转账276820240200021 | 结算成勘院第五期进度款 | 8318111.97 | 748630.08 | 9066742.05 |  |  |  | 201576.1 |  |  |  | 9066742.05 |  |  | 1756800 | 8120428.7
[8 empty] | 954776.18 | 57286.57 | 1012062.75 | [7 empty] | 1012062.75
0
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21 |  |  | 4656800 | 4656800
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | -5.8208e-10 | 805916.65 | 805916.65 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 805916.65 | 0 | 0 | 1756800 | -1152459.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0 | #VALUE! | 25096144.8 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
2024年
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | [14 empty] | 0
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
2024年
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0 | 950000 | 950000
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0 | 299000 | 299000
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0 | 75800 | 75800
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0 | 139000 | 139000
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0 | 147000 | 147000
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0 | 350000 | 350000
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0 | 372000 | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0 | 472680 | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0 | 8350000 | 8350000
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 |  | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0 | 125290 | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0 | 750000 | 750000
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0 | 95000 | 95000
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0 | 680000 | 680000
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0 | 150000 | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0 | 238000 | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0 | 180000 | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0 | 168838.18 | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0 | 533200 | 533200
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0 | 23880 | 23880
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 48750 | 48750
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0 | 755500 | 755500
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07 | 488544.07 | 0 |  | 488544.07
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200032 | 支付盐源新能黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 488544.07 |  | -488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91 | 1990753.91 | 0 |  | 1990753.91
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200031 | 支付四川华电新能公司黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 1990753.91 |  | -1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | [20 empty] | 100000 | 100000
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250 | [20 empty] | 232250 | 0
32 | 清洁能源建设管理部采购防寒服、实时可视化系统采购 |  | 非小额采购计划 | 34915.3 | [20 empty] | 34915.3 | 34915.3
33 | 清洁能源建设管理部采购纵向加密系统 |  | 非小额采购计划 | 47000 | [20 empty] | 47000 | 47000
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 |  |  |  |  | 0
0
0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 486986.81 |  | 143299.99 | #VALUE! | 342578.4833
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0 | -6746.65 | -6746.65
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  |  |  | 476200.01
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 利息支出 | 446922.22 |  | 446922.22 | [7 empty] | 446922.22 |  |  |  | 446922.22
[7 empty] | 手续费 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
36 | 管理费用 | [6 empty] | 532823.84 | 19621.82 | 552445.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 552445.66 |  | 552445.66 |  | 0 | 552445.66 | 552445.66
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0 | 30516 | 30516
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 1700 |  | 0
0
0
0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 | 2月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0 | 90672.21 | 90672.21
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0 | 6981 | 6981
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 9521.42 | 776.51 | 10297.93 | [7 empty] | 10297.93 |  | 10297.93
3月
4月
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  |  |  | 95291.12 |  |  |  | 95291.12
[6 empty] | 2月 | 生产准备-提前进场-培训费 | 31416.34 | 1041.5 | 32457.84 | [7 empty] | 32457.84 |  | 32457.84 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 3345.19 | 434.87 | 3780.06 | [7 empty] | 3780.06 |  |  |  | 3780.06
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260599572.29 | 25791352.63 | 286390924.92 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250120580.13 | 1855000 | 31706223.54 | #VALUE! | #VALUE! | 6040577.8 | 8171032.28
[7 empty] | 2024年度 | 1144578.39 | 820080.58 | 1964658.97 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 1964658.97 | 0 | 18109509.45 | 1756800 | -18103226.58 | 0 | 0
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0 | 0 | 2990515.18
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0 | 7974707.15 | 4984191.97
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0 | 104523.9 | 104523.9
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0 | 7588343.88 | 7208926.69
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0 | 371000 | 371000
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0 | 98000 | 98000
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5009 | 9654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.85 | 0 | 9654.85 |  | 0 | 9654.85 | 9654.85
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81 | 650592 | 379417.19
[25 empty] | 271174.81 | 271174.81
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0 | 3952.44 | 3952.44
29 | 管理费用 |  |  |  |  | 9-12月 |  | 38394.68 | 0 | 38394.68 | [7 empty] | 38394.68 | 0 | 38394.68 |  | 0 | 38394.68 | 38394.68
| ——招待费 |  |  |  |  | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0 | 3770 | 3770
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0 | 8043 | 8043
[6 empty] | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579
[6 empty] | 2月 |  | 7041 |  | 7041 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 3月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 4月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 5月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0 | 200 | 200
[6 empty] | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800
[6 empty] | 2月 |  | 8961.68 | 487.32 | 9449 | [7 empty] | 9449 |  | 9449
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0
0
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 |  |  |  | 18872786.57 | 0 |  | 2023年度 | 15049869.9491 | 1762917.2709 | 16812787.22 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16361082.03 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.81 | 16812787.22 | 16162195.22 | 271174.81 | 271174.81
[7 empty] | 2024年度 | 26381.68 | 487.32 | 26869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10379 | 0 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0 | 58000 | 58000
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0 | 300000 | 300000
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0 | 140000 | 140000
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0 | 48000 | 48000
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23800 | 23800
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0 | 29800 | 29800
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 879 |  | 879 | [7 empty] | 879 |  | 879
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 | [12 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
| ——基建管理宣传费 |  |  |  | 2024年 | 2月 |  | 48316.83 | 483.17 | 48800 | [7 empty] | 48800 |  | 48800
[18 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 594860 | 0 | 594860 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 23800 | 23800
[7 empty] | 2024年度 | 50175.83 | 483.17 | 50659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 298782745.7 | 1855000 | 266877635.35 | 1855000 | 31905110.35 | #VALUE! | #VALUE! | 6335552.61 | 8466007.09
[7 empty] | 2024年度 | 1221135.9 | 821051.07 | 2042186.97 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 |  |  | 0 | 1976017.97 | 0 | 18120868.45 | 1756800 | -18103226.58 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023-2024年累计 | 277432775.1891 | 28407983.9209 | 305840759.11 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 890884.42 |  |  | 116593.5 | 300758763.67 | 1855000 | 284998503.8 | 3611800 | 13801883.77 | #VALUE! | #VALUE! | 6335552.61 | 8466007.09
[11 empty] | 3478996.04 | [10 empty] | 1066422.22 |  |  | 应付利息
[8 empty] | 276874471.51 | 27598843.9 | 304473315.41 | 2208694.43 | 379417.19 |  | 72288 |  | 617020.32 | [5 empty] | 12735461.55 |  |  | 应付账款
[8 empty] | 1221135.9 | 821051.07 | 2042186.97 | [11 empty] | 12735461.55 |  |  | 账面
[22 empty] | 99071.18 |  |  | 生产准备-应付材料
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 201576.1
[14 empty] | 3478996.04 | [7 empty] | 0
818596.42
19877668.45
0
Note on Q8: 柳瑾:罚款
Note on W38: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E79: 柳瑾: 预测费用
Note on W107: 柳瑾: 应付利息
Note on W110: 柳瑾: 应付利息
Note on Z147: 柳瑾: 其中民工工资20万
Note on W202: 柳瑾: 韩应付利息619500元

## 投资支付台账-202403
2023-2024年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 累计已入投资 | 累计支付 | 预计支付 |  | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工 |  |  |  | 投资（含税） | 资金支付
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场 | [21 empty] | #VALUE! | 85833468.7
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0 |  |  |  | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 |  | -15493662.56 |  |  | 5092142.4 | 5092142.4
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 | 0 | -15493662.56 | 0 | 0 | 5092142.4 | 5092142.4 | 0
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0 | #VALUE! | 456593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300015 | 结算华电和祥第二次进度款 | 914728.77 | 54883.73 | 969612.5
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 969612.5 | 853019 | 本期扣回预付款116593.50元
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0 |  |  | 969612.5 | 853019
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 914728.77 | 54883.73 | 969612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969612.5 | 853019
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0 | #VALUE! | 36666914.82
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
[8 empty] | 3153077.71 | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2307646.02 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8 | [11 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15 |  |  | 4656800 | 4656800 | 其中农民工工资175.68万元
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240200024 | 冲销暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | -9272888.15 |  | -9272888.15 | [7 empty] | -9272888.15 |  |  |  | -9272888.15
[6 empty] | 转账276820240200021 | 结算成勘院第五期进度款 | 8318111.97 | 748630.08 | 9066742.05 |  |  |  | 201576.1 |  |  |  | 9066742.05 |  |  | 1756800 | 8120428.7
[8 empty] | 954776.18 | 57286.57 | 1012062.75 | [7 empty] | 1012062.75
[6 empty] | 银付276820240300063 银付276820240300068 | 支付成勘院第五期进度款 结算成勘院送出工程第五期进度款（第二笔农民工工资） | [10 empty] | 0 |  | 7196228.7 | 924200 | -8120428.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21 |  |  | 4656800 | 4656800
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | -5.8208e-10 | 805916.65 | 805916.65 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 805916.65 | 0 | 7196228.7 | 2681000 | -9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0 | #VALUE! | 25096144.8 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240300069 | 结算武汉华电重工第5期投运款 | [12 empty] | 3130000 |  | -3130000
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 0 | -3130000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | [14 empty] | 0
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300065 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | [7 empty] | 19776000 |  | 2432415.3 |  | 17343584.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776000 | 0 | 2432415.3 | 0 | 17343584.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0 | 950000 | 950000
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0 | 299000 | 299000
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0 | 75800 | 75800
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0 | 139000 | 139000
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0 | 147000 | 147000
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0 | 350000 | 350000
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0 | 372000 | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0 | 472680 | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0 | 8350000 | 8350000
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 |  | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0 | 125290 | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0 | 750000 | 750000
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0 | 95000 | 95000
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0 | 680000 | 680000
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0 | 150000 | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0 | 238000 | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0 | 180000 | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0 | 168838.18 | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0 | 533200 | 533200
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0 | 23880 | 23880
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 48750 | 48750
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0 | 755500 | 755500
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07 | 488544.07 | 0 |  | 488544.07
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200032 | 支付盐源新能黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 488544.07 |  | -488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91 | 1990753.91 | 0 |  | 1990753.91
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200031 | 支付四川华电新能公司黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 1990753.91 |  | -1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | 2024年 | 转账276820240300017 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 94339.62 | 5660.38 | 100000 | [7 empty] | 100000 | [6 empty] | 100000 | 100000
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250 | [20 empty] | 232250 | 0
32 | 清洁能源建设管理部采购防寒服、实时可视化系统采购 |  | 非小额采购计划 | 34915.3 | [20 empty] | 34915.3 | 34915.3
33 | 清洁能源建设管理部采购纵向加密系统 |  | 非小额采购计划 | 47000 | [20 empty] | 47000 | 47000
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 |  |  |  |  | 0
0
0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 630286.8 |  | 0 | #VALUE! | 342578.4833
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0 | -6746.65 | -6746.65
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  | 476200.01 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 利息支出 | 446922.22 |  | 446922.22 | [7 empty] | 446922.22 |  | 446922.22 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 利息支出 | 480822.22 |  | 480822.22 | [7 empty] | 480822.22 |  |  |  | 172600
[7 empty] | 利息收入 | -4185.98 |  | -4185.98 | [7 empty] | -4185.98
36 | 管理费用 | [6 empty] | 843139.32 | 55613.7 | 898753.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 898753.02 |  | 898753.02 |  | 0 | 898753.02 | 898753.02
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0 | 30516 | 30516
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 1700 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 10747 |  | 10747 | [7 empty] | 10747 |  | 10747 |  | 0
0
0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 | 2月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0 | 90672.21 | 90672.21
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0 | 6981 | 6981
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 9521.42 | 776.51 | 10297.93 | [7 empty] | 10297.93 |  | 10297.93
[6 empty] | 3月 |  | 26021.1 | 430.41 | 26451.51 | [7 empty] | 26451.51 |  | 26451.51
4月
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  | 95291.12 |  | 0 |  |  |  | 95291.12
[6 empty] | 2月 | 生产准备-提前进场-培训费 | 31416.34 | 1041.5 | 32457.84 | [7 empty] | 32457.84 |  | 32457.84 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 3345.19 | 434.87 | 3780.06 | [7 empty] | 3780.06 |  | 3780.06 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 工器具购置 | 273547.38 | 35561.47 | 309108.85 | [7 empty] | 309108.85 |  |  |  | 249008.55
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260599572.29 | 25791352.63 | 286390924.92 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250263880.12 | 1855000 | 31562923.55 | #VALUE! | #VALUE! | 6040577.8 | 8171032.28
[7 empty] | 2024年度 | 20441483.46 | 3191731.61 | 23633215.07 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 22663602.57 | 0 | 31927545.37 | 2681000 | -12610655.44 | 0 | 0
[8 empty] | 281041055.75 | 28983084.24 | 310024139.99
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0 | 0 | 2990515.18
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0 | 7974707.15 | 4984191.97
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0 | 104523.9 | 104523.9
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0 | 7588343.88 | 7208926.69
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0 | 371000 | 371000
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0 | 98000 | 98000
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5009 | 9654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.85 | 0 | 9654.85 |  | 0 | 9654.85 | 9654.85
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81 | 650592 | 379417.19
[25 empty] | 271174.81 | 271174.81
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0 | 3952.44 | 3952.44
29 | 管理费用 |  |  |  |  | 9-12月 |  | 58283.7 | 0 | 58283.7 | [7 empty] | 58283.7 | 0 | 58283.7 |  | 0 | 58283.7 | 58283.7
| ——招待费 |  |  |  | 2023 | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0 | 5793 | 5793
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0 | 8043 | 8043
[5 empty] | 2024 | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579
[6 empty] | 2月 |  | 7041 |  | 7041 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 3月 |  | 8282 |  | 8282 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 4月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 5月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0 | 200 | 200
[6 empty] | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800
[6 empty] | 2月 |  | 8961.68 | 487.32 | 9449 | [7 empty] | 9449 |  | 9449
[6 empty] | 3月 |  | 11607.02 | 444.35 | 12051.37 | [9 empty] | 0
0
0
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 |  |  |  | 18872786.57 | 0 |  | 2023年度 | 15049869.9491 | 1762917.2709 | 16812787.22 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16361082.03 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.81 | 16814810.22 | 16164218.22 | 271174.81 | 271174.81
[7 empty] | 2024年度 | 46270.7 | 931.67 | 47202.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19828 | 0 | 19828 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15096140.6491 | 1763848.9409 | 16859989.59
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0 | 58000 | 58000
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0 | 300000 | 300000
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0 | 140000 | 140000
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0 | 48000 | 48000
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 |  | 转账276820240300017 | 结算甘肃勘查院七里山压覆矿专题服务费用 | 22452.83 | 1347.17 | 23800 | [7 empty] | 23800 |  | 23800 |  | 0 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0 | 29800 | 29800
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 879 |  | 879 | [7 empty] | 879 |  | 879
[6 empty] | 3月 |  | 4442 |  | 4442 | [7 empty] | 4442 |  | 4442
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2024年 | [12 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
| ——基建管理宣传费 |  |  |  | 2024年 | 2月 | 宣传费 | 48316.83 | 483.17 | 48800 | [7 empty] | 48800 |  | 48800
[6 empty] | 3月 | 差旅费 | 1166.15 | 10.85 | 1177 | [7 empty] | 1177 |  | 1177
[18 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594860 | 0 | 618660 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 23800 | 23800
[7 empty] | 2024年度 | 78236.81 | 1841.19 | 80078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80078 | 0 | 80078 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 640433.86 | 34504.14 | 674938 | 0
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 298782745.7 | 1855000 | 267044735.34 | 1855000 | 31761810.36 | #VALUE! | #VALUE! | 6335552.61 | 8466007.09
[7 empty] | 2024年度 | 20565990.97 | 3194504.47 | 23760495.44 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 |  |  | 0 | 22763508.57 | 0 | 32027451.37 | 2681000 | -12610655.44 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023-2024年累计 | 296777630.2591 | 30781437.3209 | 327559067.58 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 890884.42 |  |  | 116593.5 | 321546254.27 | 1855000 | 299072186.71 | 4536000 | 19151154.92 | #VALUE! | #VALUE! | 6335552.61 | 8466007.09
[11 empty] | 3478996.04 | [10 empty] | 172600 |  |  | 应付利息
[7 empty] | 2023年账面数据 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 |  | 72288 |  | 617020.32 | [5 empty] | 18978554.92 |  |  | 应付账款
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024年账面 | 21520767.16 | 3194504.47 | 24715271.63 | [11 empty] | 18978554.92 |  |  | 账面
[8 empty] | -6.0536e-09 | 0 | -2.3283e-09
18978554.92
0
0
0
Note on Q8: 柳瑾:罚款
Note on W38: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E79: 柳瑾: 预测费用
Note on W114: 柳瑾: 应付利息
Note on Z160: 柳瑾: 其中民工工资20万
Note on I218: 柳瑾: 与账务差异954776.19元为调账影响
Note on W219: 柳瑾: 韩应付利息619500元

## 投资支付台账-202404
2023-2024年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 |  | -15493662.56
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 | 0 | -15493662.56 | 0
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300015 | 结算华电和祥第二次进度款 | 914728.77 | 54883.73 | 969612.5 | [7 empty] | 969612.5 |  | 969612.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240400037 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 241813.68 | 14508.82 | 256322.5 | [7 empty] | 256322.5 |  |  |  | 256322.5
[6 empty] | 转账276820240300016 | 冲销预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 | [9 empty] | -116593.5 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 1156542.45 | 69392.55 | 1225935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116593.5 | 1225935 | 0 | 969612.5 | 0 | 256322.5
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
[8 empty] | 3153077.71 | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2307646.02 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8 | [11 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240200024 | 冲销暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | -9272888.15 |  | -9272888.15 | [7 empty] | -9272888.15 |  |  |  | -9272888.15
[6 empty] | 转账276820240200021 | 结算成勘院第五期进度款 | 8318111.97 | 748630.08 | 9066742.05 |  |  |  | 201576.1 |  |  |  | 9066742.05 |  |  | 1756800 | 8120428.7
[8 empty] | 954776.18 | 57286.57 | 1012062.75 | [7 empty] | 1012062.75
[6 empty] | 银付276820240300063 银付276820240300068 | 支付成勘院第五期进度款 结算成勘院送出工程第五期进度款（第二笔农民工工资） | [10 empty] | 0 |  | 7196228.7 | 924200 | -8120428.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | -5.8208e-10 | 805916.65 | 805916.65 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 805916.65 | 0 | 7196228.7 | 2681000 | -9272888.15
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240300069 | 结算武汉华电重工第5期投运款 | [12 empty] | 3130000 |  | -3130000
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 0 | -3130000
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | [14 empty] | 0
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300065 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | [7 empty] | 19776000 |  | 2432415.3 |  | 17343584.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776000 | 0 | 2432415.3 | 0 | 17343584.7
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 |  | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200032 | 支付盐源新能黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 488544.07 |  | -488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 |  |  | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200031 | 支付四川华电新能公司黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 1990753.91 |  | -1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | 2024年 | 转账276820240300017 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 94339.62 | 5660.38 | 100000 | [7 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 0
31 | ERP系统财务模块推广服务费 |  | 南京南自华盾数字技术有限公司 | 135000 | 2024年 | 转账276820240400036 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 127358.49 | 7641.51 | 135000 | [7 empty] | 135000 |  |  |  | 135000
| 郑州国电公司设备监造 |  | 郑州国电机械设计研究所有限公司 | 158,895.00 | 2024年 | 转账276820240400037 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 149900.94 | 8994.06 | 158895 | [7 empty] | 158895 |  |  |  | 158895
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250
32 | 清洁能源建设管理部采购防寒服、实时可视化系统采购 |  | 非小额采购计划 | 34915.3
33 | 清洁能源建设管理部采购纵向加密系统 |  | 非小额采购计划 | 47000
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年 |  |  |  |  | 0
0
0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 630286.8 |  | 0
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  | 476200.01 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 利息支出 | 446922.22 |  | 446922.22 | [7 empty] | 446922.22 |  | 446922.22 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 利息支出 | 480822.22 |  | 480822.22 | [7 empty] | 480822.22 |  |  |  | 172600
[7 empty] | 利息收入 | -4185.98 |  | -4185.98 | [7 empty] | -4185.98
[6 empty] | 4月 | 利息支出 | 351860.25 |  | 351860.25 | [7 empty] | 351860.25 |  |  |  | 351860.25
36 | 管理费用 | [6 empty] | 866798.49 | 56324.74 | 923123.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 923123.23 |  | 923123.23 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 1700 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 10747 |  | 10747 | [7 empty] | 10747 |  | 10747 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 3699 |  | 3699 | [7 empty] | 3699 |  | 3699 |  | 0
0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 2月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 9521.42 | 776.51 | 10297.93 | [7 empty] | 10297.93 |  | 10297.93
[6 empty] | 3月 |  | 26021.1 | 430.41 | 26451.51 | [7 empty] | 26451.51 |  | 26451.51
[6 empty] | 4月 |  | 19271.4 | 671.91 | 19943.31 | [7 empty] | 19943.31 |  | 19943.31
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  | 95291.12 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 生产准备-提前进场-培训费 | 31416.34 | 1041.5 | 32457.84 | [7 empty] | 32457.84 |  | 32457.84 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 3345.19 | 434.87 | 3780.06 | [7 empty] | 3780.06 |  | 3780.06 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 工器具购置 | 273547.38 | 35561.47 | 309108.85 | [7 empty] | 309108.85 |  | 309108.85 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 688.77 | 39.13 | 727.9 | [7 empty] | 727.9 |  | 727.9
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260599572.29 | 25791352.63 | 286390924.92 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250263880.12 | 1855000 | 31562923.55
[7 empty] | 2024年度 | 21336075.99 | 3223587.04 | 24559663.03 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | -116593.5 | 23913179.88 | 0 | 33329909.03 | 2681000 | -11957586.24
[8 empty] | 281935648.28 | 29014939.67 | 310950587.95 | [9 empty] | 283593789.15 | 4536000 | 19605337.31
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
[6 empty] | 转账276820240400034 | 坝后光伏EPC总承包合同结算款项2024年4月暂估 | 2255101.87 |  | 2255101.87 | [7 empty] | 2255101.87 |  | 0 |  | 2255101.87
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5009 | 9654.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.85 | 0 | 9654.85 |  | 0
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81
[6 empty] | 转账276820240400038 | 暂估阳光电源光伏逆变器设备估算款 | 63971.68 |  | 63971.68 | [7 empty] | 63971.68 |  |  |  | 63971.68
| 监理服务 |  | 华电和祥工程咨询有限公司 |  |  | 转账276820240400034 | 坝后光伏华电和祥监理技术服务费2024年4月暂估 | 225148.11 |  | 225148.11 | [7 empty] | 225148.11 |  |  |  | 225148.11
| 水水土保持服务费 |  | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 |  |  | 转账276820240400030 | 坝后光伏四川蜀水水土保持服务费2024年4月暂估 | 61320.75 |  | 61320.75 | [7 empty] | 61320.75 |  |  |  | 61320.75
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0
29 | 管理费用 |  |  |  |  | 9-12月 |  | 60083.7 | 0 | 60083.7 | [7 empty] | 60083.7 | 0 | 60083.7 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023 | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0
[5 empty] | 2024 | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 7041 |  | 7041 | [7 empty] | 7041 |  | 7041 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 8282 |  | 8282 | [7 empty] | 8282 |  | 8282 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 8961.68 | 487.32 | 9449 | [7 empty] | 9449 |  | 9449 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 11607.02 | 444.35 | 12051.37 | [7 empty] | 12051.37 |  | 12051.37 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 |  |  |  | 18872786.57 | 0 |  | 2023年度 | 15049869.9491 | 1762917.2709 | 16812787.22 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16711522.57 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.81
[7 empty] | 2024年度 | 2653613.11 | 931.67 | 2654544.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47202.37 | 0 | 47202.37 | 0 | 2605542.41
[8 empty] | 17703483.0591 | 1763848.9409 | 19467332 | [7 empty] | 16758724.94 |  | 16209397.59 | 0 | 2804429.22
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 |  | 转账276820240300017 | 结算甘肃勘查院七里山压覆矿专题服务费用 | 22452.83 | 1347.17 | 23800 | [7 empty] | 23800 |  | 23800 |  | 0
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0
| 七里山EPC总承包合同 |  | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |  |  | 转账276820240400031 | 支付七里山EPC总承包合同设计费用首付款 | 235849.06 | 14150.94 | 250000 | [7 empty] | 250000 |  |  |  | 250000
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 879 |  | 879 | [7 empty] | 879 |  | 879 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 4442 |  | 4442 | [7 empty] | 4442 |  | 4442 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1330 |  | 1330 | [7 empty] | 1330 |  | 1330 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——基建管理宣传费 |  |  |  | 2024年 | 2月 | 宣传费 | 48316.83 | 483.17 | 48800 | [7 empty] | 48800 |  | 48800 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 差旅费 | 1166.15 | 10.85 | 1177 | [7 empty] | 1177 |  | 1177 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 1523.66 | 29.47 | 1553.13 | [7 empty] | 1553.13 |  | 1553.13 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844860 | 0 | 618660 | 0 | 0
[7 empty] | 2024年度 | 316939.53 | 16021.6 | 332961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80078 | 0 | 80078 | 0 | 250000
[8 empty] | 879136.58 | 48684.55 | 927821.13 | 0 | [10 empty] | 250000
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 299383186.24 | 1855000 | 267044735.34 | 1855000 | 31761810.36
[7 empty] | 2024年度 | 24306628.63 | 3240540.31 | 27547168.94 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 |  |  | -116593.5 | 24040460.25 | 0 | 33457189.4 | 2681000 | -9102043.83
[7 empty] | 2023-2024年累计 | 300518267.9191 | 30827473.1609 | 331345741.08 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 890884.42 |  |  | 0 | 323423646.49 | 1855000 | 300501924.74 | 4536000 | 22659766.53
[11 empty] | 3478996.04 | [10 empty] | 524460.25
[7 empty] | 2023年账面数据 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | [9 empty] | 22135306.28
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024年账面 | 25279064.57 | 3240656.99 | 28519721.56 | [11 empty] | 22135306.28
2605542.41
[8 empty] | -2.3283e-09 | -2.9802e-10 | 4.824e-09
0
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
四、拓展项目 | [17 empty] | 0
永安工业园 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 1180 |  | 1180 | [7 empty] | 1180 |  | 1180 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 3519.8 | 26.2 | 3546 | [7 empty] | 3546 |  | 3546 |  | 0
茶光互补 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 6072.28 | 43.72 | 6116 | [7 empty] | 6116 |  | 6116 |  | 0
拓展费 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 1012.87 | 7.13 | 1020 | [7 empty] | 1020 |  | 1020 |  | 0
|  |  | 娃哈哈光伏 |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 2369 |  | 2369 | [7 empty] | 2369 |  | 2369 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 705.8 | 39.63 | 745.43 | [7 empty] | 745.43 |  | 745.43 |  | 0
|  |  |  | 基建 | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 0
中哲分布式 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
0
[8 empty] | 17659.75 | 116.68 | 17776.43 | [7 empty] | 17776.43 | 0 | 17776.43
Note on W35: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E76: 柳瑾: 预测费用
Note on W113: 柳瑾: 应付利息
Note on W170: 柳瑾: 暂估
Note on I221: 柳瑾: 与账务差异954776.19元为调账影响

## 投资支付台账-202405
2023-2024年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 |  | -15493662.56
[6 empty] | 转账276820240500058 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 198113.21 | 11886.79 | 6463024.3
[8 empty] | 2720001.87 | 244800.17
[8 empty] | 2909931.2 | 378291.06
暂估
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 5828046.28 | 634978.02 | 6463024.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 | 0 | -15493662.56 | 0
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300015 | 结算华电和祥第二次进度款 | 914728.77 | 54883.73 | 969612.5 | [7 empty] | 969612.5 |  | 969612.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240400037 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 241813.68 | 14508.82 | 256322.5 | [7 empty] | 256322.5 |  |  |  | 256322.5
[6 empty] | 转账276820240300016 | 冲销预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 | [9 empty] | -116593.5 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 1156542.45 | 69392.55 | 1225935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116593.5 | 1225935 | 0 | 969612.5 | 0 | 256322.5
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
3153077.71
2307646.02
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240200024 | 冲销暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | -9272888.15 |  | -9272888.15 | [7 empty] | -9272888.15 |  |  |  | -9272888.15
[6 empty] | 转账276820240200021 | 结算成勘院第五期进度款 | 8318111.97 | 748630.08 | 9066742.05 |  |  |  | 201576.1 |  |  |  | 9066742.05 |  |  | 1756800 | 8120428.7
[8 empty] | 954776.18 | 57286.57 | 1012062.75 | [7 empty] | 1012062.75
[6 empty] | 银付276820240300063 银付276820240300068 | 支付成勘院第五期进度款 结算成勘院送出工程第五期进度款（第二笔农民工工资） | [10 empty] | 0 |  | 7196228.7 | 924200 | -8120428.7
[6 empty] | 5月暂估 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 |  |  | 0
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | -5.8208e-10 | 805916.65 | 805916.65 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 805916.65 | 0 | 7196228.7 | 2681000 | -9272888.15
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240300069 | 结算武汉华电重工第5期投运款 | [12 empty] | 3130000 |  | -3130000
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 0 | -3130000
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300065 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | [7 empty] | 19776000 |  | 2432415.3 |  | 17343584.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776000 | 0 | 2432415.3 | 0 | 17343584.7
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240500129 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 1011228 |  | 1011228
[8 empty] | 247850 |  | 247850
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 | 0 | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 |  | 转账276820231200132 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200032 | 支付盐源新能黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 488544.07 |  | -488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 |  | 转账276820231200131 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200031 | 支付四川华电新能公司黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 1990753.91 |  | -1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | 2024年 | 转账276820240300017 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 94339.62 | 5660.38 | 100000 | [7 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 0
31 | ERP系统财务模块推广服务费 |  | 南京南自华盾数字技术有限公司 | 135000 | 2024年 | 转账276820240400036 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 127358.49 | 7641.51 | 135000 | [7 empty] | 135000 |  |  |  | 135000
| 郑州国电公司设备监造 |  | 郑州国电机械设计研究所有限公司 | 158,895.00 | 2024年 | 转账276820240400037 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 149900.94 | 8994.06 | 158895 | [7 empty] | 158895 |  |  |  | 158895
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250 |  | 转账276820240500054 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 229950.5 | 2299.5 | 232250
33 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 |  |  |  |  | 转账276820240500136 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 1538584.07 | 0 | 1538584.07
| 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 |  |  |  |  | 转账276820240500085 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 245283.02 | 14716.98 | 260000
| 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 |  |  |  |  | 转账276820240500120 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 4117077.53 | 0 | 4117077.53
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年 |  |  |  |  | 0
0
0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 630286.8 |  | 0
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  | 476200.01 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 利息支出 | 446922.22 |  | 446922.22 | [7 empty] | 446922.22 |  | 446922.22 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 利息支出 | 480822.22 |  | 480822.22 | [7 empty] | 480822.22 |  |  |  | 172600
[7 empty] | 利息收入 | -4185.98 |  | -4185.98 | [7 empty] | -4185.98
[6 empty] | 4月 | 利息支出 | 351860.25 |  | 351860.25 | [7 empty] | 351860.25 |  |  |  | 351860.25
[6 empty] | 5月 | 利息支出 | 483701.43 |  | 483701.43
36 | 管理费用 | [6 empty] | 2078339.98 | 211834.18 | 2290174.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2290174.16 |  | 2290174.16 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 1700 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 10747 |  | 10747 | [7 empty] | 10747 |  | 10747 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 3699 |  | 3699 | [7 empty] | 3699 |  | 3699 |  | 0
0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 2月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 9521.42 | 776.51 | 10297.93 | [7 empty] | 10297.93 |  | 10297.93
[6 empty] | 3月 |  | 26021.1 | 430.41 | 26451.51 | [7 empty] | 26451.51 |  | 26451.51
[6 empty] | 4月 |  | 19271.4 | 671.91 | 19943.31 | [7 empty] | 19943.31 |  | 19943.31
[6 empty] | 5月 |  | 1555.85 | 17.15 | 1573
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  | 95291.12 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 生产准备-提前进场-培训费 | 31416.34 | 1041.5 | 32457.84 | [7 empty] | 32457.84 |  | 32457.84 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 3345.19 | 434.87 | 3780.06 | [7 empty] | 3780.06 |  | 3780.06 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 工器具购置 | 273547.38 | 35561.47 | 309108.85 | [7 empty] | 309108.85 |  | 309108.85 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 688.77 | 39.13 | 727.9 | [7 empty] | 727.9 |  | 727.9
[6 empty] | 转账276820240500028 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 13396.23 | 803.77 | 14200
[6 empty] | 转账276820240500048 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 5299.15 | 688.89 | 5988.04
[6 empty] | 转账276820240500051 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 1196.7 | 155.57 | 1352.27
[6 empty] | 转账276820240500053 | 支付震坤行工业超市（上海）有限公司采购费用 | 10045.06 | 1305.86 | 11350.92
[6 empty] | 转账276820240500038 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 2654.87 | 345.13 | 3000
[6 empty] | 转账276820240500050 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 9551.14 | 1241.65 | 10792.79
[6 empty] | 转账276820240500040 | 支付西域智慧供应链（上海）股份公司采购费用 | 19400.34 | 2522.01 | 21922.35
[6 empty] | 转账276820240500116 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 1078587.67 | 140216.33 | 1218804
[6 empty] | 转账276820240500046 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 756.79 | 68.11 | 824.9
[6 empty] | 转账276820240500046 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 20121.04 | 2615.72 | 22736.76
[6 empty] | 转账276820240500047 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 8264.3 | 1074.36 | 9338.66
[6 empty] | 转账276820240500055 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 9327.44 | 1212.56 | 10540
[6 empty] | 转账276820240500042 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 18304.91 | 2379.64 | 20684.55
[6 empty] | 转账276820240500049 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 546.9 | 71.1 | 618
[6 empty] | 转账276820240500056 | 支付史泰博（上海）有限公司采购费用 | 1191.13 | 154.86 | 1345.99
[6 empty] | 转账276820240500070 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 2079.21 | 20.79 | 2100
[6 empty] | 转账276820240500052 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 154.15 | 20.03 | 174.18
[6 empty] | 转账276820240500045 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 784.07 | 101.93 | 886
[6 empty] | 5月 | 生产准备差旅费 | 8324.54 | 493.98 | 8818.52
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260576325.45 | 25791352.63 | 286367678.08 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250263880.12 | 1855000 | 31562923.55
[7 empty] | 2024年度 | 36249338.31 | 4031090.98 | 40280429.29 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | -116593.5 | 23913179.88 | 0 | 33329909.03 | 2681000 | -11957586.24
[8 empty] | 296825663.76 | 29822443.61 | 326648107.37 | [9 empty] | 283593789.15 | 4536000 | 19605337.31
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
[6 empty] | 转账276820240400034 | 坝后光伏EPC总承包合同结算款项2024年4月暂估 | 2255101.87 | 0 | 2255101.87 | [7 empty] | 2255101.87 |  | 0 |  | 2255101.87
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5 | 9654.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.8491 | 0 | 9654.85 |  | -0.0009434
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81
[6 empty] | 转账276820240400038 | 暂估阳光电源光伏逆变器设备估算款 | 63971.68 |  | 63971.68 | [7 empty] | 63971.68 |  |  |  | 63971.68
| 监理服务 |  | 华电和祥工程咨询有限公司 |  |  | 转账276820240400034 | 坝后光伏华电和祥监理技术服务费2024年4月暂估 | 225148.11 |  | 225148.11 | [7 empty] | 225148.11 |  |  |  | 225148.11
| 水水土保持服务费 |  | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 |  |  | 转账276820240400030 | 坝后光伏四川蜀水水土保持服务费2024年4月暂估 | 61320.75 |  | 61320.75 | [7 empty] | 61320.75 |  |  |  | 61320.75
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0
[6 empty] | 4月（基建期） | 利息支出 | 23246.84 |  | 23246.84
29 | 管理费用 |  |  |  |  | 9-12月 |  | 60083.7 | 0 | 60083.7 | [7 empty] | 60083.7 | 0 | 60083.7 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023 | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0
[5 empty] | 2024 | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 7041 |  | 7041 | [7 empty] | 7041 |  | 7041 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 8282 |  | 8282 | [7 empty] | 8282 |  | 8282 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 8961.68 | 487.32 | 9449 | [7 empty] | 9449 |  | 9449 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 11607.02 | 444.35 | 12051.37 | [7 empty] | 12051.37 |  | 12051.37 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 15073116.7891 | 1762917.27 | 16836034.0591 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16711522.5691 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.8091
[7 empty] | 2024年度 | 2653613.11 | 931.67 | 2654544.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47202.37 | 0 | 47202.37 | 0 | 2605542.41 |  | 2804429.2191
451705.19
[8 empty] | 17726729.8991 | 1763848.94 | 19490578.8391 | [7 empty] | 16758724.9391 |  | 16209397.59 | 0 | 2804429.2191
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 |  | 转账276820240300017 | 结算甘肃勘查院七里山压覆矿专题服务费用 | 22452.83 | 1347.17 | 23800 | [7 empty] | 23800 |  | 23800 |  | 0
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0
| 七里山EPC总承包合同 |  | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |  |  | 转账276820240400031 转账276820240500029 转账276820240500001 | 支付七里山EPC总承包合同设计费用首付款 | 235849.06 | 14150.94 | 250000 | [7 empty] | 250000 |  |  |  | 250000
| 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 |  |  | 转账276820240500059 | 结算七里山风电项目建安工程一切险保费 | 134916.31 | 8094.98 | 143011.29
[6 empty] | 转账276820240500031 | 结算四川硕龙林业科技有限公司技术服务费（防火通道） | 476989.43 | 28619.37 | 505608.8
[6 empty] | 转账276820240500086 | 结算七里山风电项目用地补偿费及工作经费（第一次） | 9900000 | 0 | 9900000
[6 empty] | 转账276820240500086 | 结算七里山风电项目用地补偿费及工作经费（第一次） | 100000 | 0 | 100000
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 879 |  | 879 | [7 empty] | 879 |  | 879 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 4442 |  | 4442 | [7 empty] | 4442 |  | 4442 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1330 |  | 1330 | [7 empty] | 1330 |  | 1330 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  | 8883 |  | 8883 | [7 empty] | 8883 |  | 8883 |  | 0
| ——培训费 |  |  |  | 2024年 | 5月 | 结算秦军等6人参加四川公司净瓶工程培训费 | 11037.72 | 662.28 | 11700 | [7 empty] | 11700 |  | 11700 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 5月 |  | 15673 | 0 | 15673 | [7 empty] | 15673 |  | 15673 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——基建管理宣传费 |  |  |  | 2024年 | 2月 | 宣传费 | 48316.83 | 483.17 | 48800 | [7 empty] | 48800 |  | 48800 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 3月 | 差旅费 | 1166.15 | 10.85 | 1177 | [7 empty] | 1177 |  | 1177 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 1523.66 | 29.47 | 1553.13 | [7 empty] | 1553.13 |  | 1553.13 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 18807.16 | 1059.17 | 19866.33 | [7 empty] | 19866.33 |  | 19866.33 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594860 | 0 | 618660 | 0 | 0
[7 empty] | 2024年度 | 10983246.15 | 54457.4 | 11037703.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80078 | 0 | 80078 | 0 | 250000
[8 empty] | 11545443.2 | 87120.35 | 11632563.55 | 0 | [10 empty] | 250000
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.85 | 303798572.1391 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 299133186.2391 | 1855000 | 267044735.34 | 1855000 | 31761810.3591
[7 empty] | 2024年度 | 49886197.57 | 4086480.05 | 53972677.62 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 |  |  | -116593.5 | 24040460.25 | 0 | 33457189.4 | 2681000 | -9102043.83
2024年坝后在建转出
[7 empty] | 2023-2024年累计 | 326097836.8591 | 31673412.9 | 357771249.7591 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 890884.42 |  |  | 0 | 323173646.4891 | 1855000 | 300501924.74 | 4536000 | 22659766.5291
[8 empty] | 282809197.78 |  |  | 3478996.04 | [10 empty] | 524460.25
[7 empty] | 2023年账面数据 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | [9 empty] | 22135306.2791
[8 empty] | 0 | -0.0009434 | -0.00094348
[6 empty] | 308371106.96 | 2024年账面 | 50881909.94 | 4086753.72 | 54968663.66 | [11 empty] | 22135306.28
[6 empty] | 308412043.15 | [10 empty] | 43288639.0791 | -25561909.1791 |  |  |  | 2605542.41
-40936.19
[8 empty] | 1.2275e-08 | -7.4522e-11 | 1.4064e-08 | [6 empty] | 17726729.9
-0.0009434
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
四、拓展项目 | [17 empty] | 0
永安工业园 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 1180 |  | 1180 | [7 empty] | 1180 |  | 1180 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 3519.8 | 26.2 | 3546 | [7 empty] | 3546 |  | 3546 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 7420 |  | 7420
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 3045.54 | 22.46 | 3068
茶光互补 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 6072.28 | 43.72 | 6116 | [7 empty] | 6116 |  | 6116 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 2768 |  | 2768
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1417.82 | 6.18 | 1424
0
0
拓展费 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 1012.87 | 7.13 | 1020 | [7 empty] | 1020 |  | 1020 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 850 |  | 850
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1477.36 | 52.64 | 1530
0
0
娃哈哈光伏 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 2369 |  | 2369 | [7 empty] | 2369 |  | 2369 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 705.8 | 39.63 | 745.43 | [7 empty] | 745.43 |  | 745.43 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 1105 |  | 1105
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1489.71 | 75.71 | 1565.42
0
|  |  |  | 基建 | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 0
中哲分布式 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 3703 |  | 3703
0
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 40936.18 | 273.67 | 41209.85 | [7 empty] | 17776.43 | 0 | 17776.43
Note on W36: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E78: 柳瑾: 预测费用
Note on W118: 柳瑾: 应付利息
Note on W194: 柳瑾: 暂估
Note on I256: 柳瑾: 与账务差异954776.19元为调账影响
Note on I263: 柳瑾: 1至4月+5月
Note on J263: 柳瑾: 5月生产购 电费14256.7

## 投资支付台账-202406
2023-2024年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 |  | -15493662.56
[6 empty] | 转账276820240500058 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 198113.21 | 11886.79 | 6463024.3
[8 empty] | 2720001.87 | 244800.17
[8 empty] | 2909931.2 | 378291.06
[6 empty] | 转账276820240600050 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 8623244.66 |  | 8623244.66 | 225405
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 14451290.94 | 634978.02 | 15086268.96 | 225405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 | 0 | -15493662.56 | 0
[8 empty] | 108615119.74 | 10010074.91 | 118625194.65
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300015 | 结算华电和祥第二次进度款 | 914728.77 | 54883.73 | 969612.5 | [7 empty] | 969612.5 |  | 969612.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240400037 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 241813.68 | 14508.82 | 256322.5 | [7 empty] | 256322.5 |  |  |  | 256322.5
[6 empty] | 转账276820240300016 | 冲销预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 | [9 empty] | -116593.5 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 1156542.45 | 69392.55 | 1225935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116593.5 | 1225935 | 0 | 969612.5 | 0 | 256322.5
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
[8 empty] | 3153077.71 | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2307646.02 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8 | [11 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240200024 | 冲销暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | -9272888.15 |  | -9272888.15 | [7 empty] | -9272888.15 |  |  |  | -9272888.15
[6 empty] | 转账276820240200021 | 结算成勘院第五期进度款 | 8318111.97 | 748630.08 | 9066742.05 |  |  |  | 201576.1 |  |  |  | 9066742.05 |  |  | 1756800 | 8120428.7
[8 empty] | 954776.18 | 57286.57 | 1012062.75 | [7 empty] | 1012062.75
[6 empty] | 银付276820240300063 银付276820240300068 | 支付成勘院第五期进度款 结算成勘院送出工程第五期进度款（第二笔农民工工资） | [10 empty] | 0 |  | 7196228.7 | 924200 | -8120428.7
[6 empty] | 转账276820240600049 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 2752293.58 | 247706.42 | 3000000 |  |  | 60000
[6 empty] | 转账276820240600048 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 16000088.53 |  | 16000088.53
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 18752382.11 | 1053623.07 | 19806005.18 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 805916.65 | 0 | 7196228.7 | 2681000 | -9272888.15
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240300069 | 结算武汉华电重工第5期投运款 | [12 empty] | 3130000 |  | -3130000
[6 empty] | 转账276820240600051 | 结算塔筒第六期结算款 | 1850748.14 | 240597.26 | 2091345.4
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 1850748.14 | 240597.26 | 2091345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 0 | -3130000
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | [14 empty] | 0
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300065 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | [7 empty] | 19776000 |  | 2432415.3 |  | 17343584.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776000 | 0 | 2432415.3 | 0 | 17343584.7
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240500129 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 1011228 |  | 1011228
[8 empty] | 247850 |  | 247850
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 | 0 | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 |  | 转账276820231200132 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200032 | 支付盐源新能黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 488544.07 |  | -488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 |  | 转账276820231200131 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200031 | 支付四川华电新能公司黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 1990753.91 |  | -1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | 2024年 | 转账276820240300017 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 94339.62 | 5660.38 | 100000 | [7 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 0
31 | ERP系统财务模块推广服务费 |  | 南京南自华盾数字技术有限公司 | 135000 | 2024年 | 转账276820240400036 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 127358.49 | 7641.51 | 135000 | [7 empty] | 135000 |  |  |  | 135000
| 郑州国电公司设备监造 |  | 郑州国电机械设计研究所有限公司 | 158,895.00 | 2024年 | 转账276820240400037 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 149900.94 | 8994.06 | 158895 | [7 empty] | 158895 |  |  |  | 158895
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250 |  | 转账276820240500054 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 229950.5 | 2299.5 | 232250
33 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 |  |  |  |  | 转账276820240500136 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 1538584.07 | 0 | 1538584.07
| 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 |  |  |  |  | 转账276820240500085 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 245283.02 | 14716.98 | 260000
| 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 |  |  |  |  | 转账276820240500120 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 4117077.53 | 0 | 4117077.53
[5 empty] | 6月 | 转账276820240600001 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | -4117077.53 |  | -4117077.53
[5 empty] | 6月 | 转账276820240600024 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 4294080.42 | 257644.82 | 4551725.24
[5 empty] | 6月 | 转账276820240600044 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 18867.92 | 1132.08 | 20000
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年 |  |  |  |  | 0
0
0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 630286.8 |  | 0
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  | 476200.01 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 利息支出 | 446922.22 |  | 446922.22 | [7 empty] | 446922.22 |  | 446922.22 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 利息支出 | 480822.22 |  | 480822.22 | [7 empty] | 480822.22 |  |  |  | 172600
[7 empty] | 利息收入 | -4185.98 |  | -4185.98 | [7 empty] | -4185.98
[6 empty] | 4月 | 利息支出 | 351860.25 |  | 351860.25 | [7 empty] | 351860.25 |  |  |  | 351860.25
[6 empty] | 5月 | 利息支出 | 483701.43 |  | 483701.43
[6 empty] | 6月 | 利息支出 | -928183.61 |  | -928183.61
36 | 管理费用 | [6 empty] | 2078339.98 | 235072.67 | 2695553.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2695553.84 |  | 2695553.84 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 1700 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 10747 |  | 10747 | [7 empty] | 10747 |  | 10747 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 3699 |  | 3699 | [7 empty] | 3699 |  | 3699 |  | 0
0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 2月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 9521.42 | 776.51 | 10297.93 | [7 empty] | 10297.93 |  | 10297.93
[6 empty] | 3月 |  | 26021.1 | 430.41 | 26451.51 | [7 empty] | 26451.51 |  | 26451.51
[6 empty] | 4月 |  | 19271.4 | 671.91 | 19943.31 | [7 empty] | 19943.31 |  | 19943.31
[6 empty] | 5月 |  | 1555.85 | 17.15 | 1573
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  | 95291.12 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 生产准备-提前进场-培训费 | 31416.34 | 1041.5 | 32457.84 | [7 empty] | 32457.84 |  | 32457.84 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 3345.19 | 434.87 | 3780.06 | [7 empty] | 3780.06 |  | 3780.06 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 工器具购置 | 273547.38 | 35561.47 | 309108.85 | [7 empty] | 309108.85 |  | 309108.85 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 688.77 | 39.13 | 727.9 | [7 empty] | 727.9 |  | 727.9
[6 empty] | 转账276820240500028 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 13396.23 | 803.77 | 14200
[6 empty] | 转账276820240500048 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 5299.15 | 688.89 | 5988.04
[6 empty] | 转账276820240500051 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 1196.7 | 155.57 | 1352.27
[6 empty] | 转账276820240500053 | 支付震坤行工业超市（上海）有限公司采购费用 | 10045.06 | 1305.86 | 11350.92
[6 empty] | 转账276820240500038 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 2654.87 | 345.13 | 3000
[6 empty] | 转账276820240500050 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 9551.14 | 1241.65 | 10792.79
[6 empty] | 转账276820240500040 | 支付西域智慧供应链（上海）股份公司采购费用 | 19400.34 | 2522.01 | 21922.35
[6 empty] | 转账276820240500116 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 1078587.67 | 140216.33 | 1218804
[6 empty] | 转账276820240500046 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 756.79 | 68.11 | 824.9
[6 empty] | 转账276820240500046 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 20121.04 | 2615.72 | 22736.76
[6 empty] | 转账276820240500047 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 8264.3 | 1074.36 | 9338.66
[6 empty] | 转账276820240500055 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 9327.44 | 1212.56 | 10540
[6 empty] | 转账276820240500042 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 18304.91 | 2379.64 | 20684.55
[6 empty] | 转账276820240500049 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 546.9 | 71.1 | 618
[6 empty] | 转账276820240500056 | 支付史泰博（上海）有限公司采购费用 | 1191.13 | 154.86 | 1345.99
[6 empty] | 转账276820240500070 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 2079.21 | 20.79 | 2100
[6 empty] | 转账276820240500052 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 154.15 | 20.03 | 174.18
[6 empty] | 转账276820240500045 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 784.07 | 101.93 | 886
[6 empty] | 5月 | 生产准备差旅费 | 8324.54 | 493.98 | 8818.52
[6 empty] | 6月 | 生产准备差旅费 | 800 | 0 | 800
[7 empty] | 转账276820240600045支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 376226.42 | 22573.58 | 398800
[7 empty] | 结算史泰博（上海）有限公司采购费用 | 132.26 | 17.19 | 149.45
[7 empty] | 结算广博集团股份有限公司采购费用 | 4614.16 | 599.84 | 5214
[7 empty] | 支付深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 368.35 | 47.88 | 416.23
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260576325.45 | 25791352.63 | 286367678.08 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250263880.12 | 1855000 | 31562923.55
[7 empty] | 2024年度 | 65125541.61 | 4801410.05 | 69926951.66 | 225405 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | -116593.5 | 23913179.88 | 0 | 33329909.03 | 2681000 | -11957586.24
28876203.3
[8 empty] | 325701867.06 | 30592762.68 | 356294629.74 | [9 empty] | 283593789.15 | 4536000 | 19605337.31
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
[6 empty] | 转账276820240400034 | 坝后光伏EPC总承包合同结算款项2024年4月暂估 | 2255101.87 | 0 | 2255101.87 | [7 empty] | 2255101.87 |  | 0 |  | 2255101.87
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5 | 9654.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.8491 | 0 | 9654.85 |  | -0.0009434
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81
[6 empty] | 转账276820240400038 | 暂估阳光电源光伏逆变器设备估算款 | 63971.68 |  | 63971.68 | [7 empty] | 63971.68 |  |  |  | 63971.68
| 监理服务 |  | 华电和祥工程咨询有限公司 |  |  | 转账276820240400034 | 坝后光伏华电和祥监理技术服务费2024年4月暂估 | 225148.11 |  | 225148.11 | [7 empty] | 225148.11 |  |  |  | 225148.11
| 水水土保持服务费 |  | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 |  |  | 转账276820240400030 | 坝后光伏四川蜀水水土保持服务费2024年4月暂估 | 61320.75 |  | 61320.75 | [7 empty] | 61320.75 |  |  |  | 61320.75
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0
[6 empty] | 4月（基建期） | 利息支出 | 23246.84 |  | 23246.84
29 | 管理费用 |  |  |  |  | 9-12月 |  | 60083.7 | 0 | 60083.7 | [7 empty] | 60083.7 | 0 | 60083.7 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023 | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0
[5 empty] | 2024 | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 7041 |  | 7041 | [7 empty] | 7041 |  | 7041 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 8282 |  | 8282 | [7 empty] | 8282 |  | 8282 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 8961.68 | 487.32 | 9449 | [7 empty] | 9449 |  | 9449 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 11607.02 | 444.35 | 12051.37 | [7 empty] | 12051.37 |  | 12051.37 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 |  |  |  | 18872786.57 | 0 |  | 2023年度 | 15073116.7891 | 1762917.27 | 16836034.0591 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16711522.5691 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.8091
[7 empty] | 2024年度 | 2653613.11 | 931.67 | 2654544.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47202.37 | 0 | 47202.37 | 0 | 2605542.41 |  | 2804429.2191
451705.19
[8 empty] | 17726729.8991 | 1763848.94 | 19490578.8391 | [7 empty] | 16758724.9391 |  | 16209397.59 | 0 | 2804429.2191
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 |  | 转账276820240300017 | 结算甘肃勘查院七里山压覆矿专题服务费用 | 22452.83 | 1347.17 | 23800 | [7 empty] | 23800 |  | 23800 |  | 0
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0
| 七里山EPC总承包合同 |  | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |  |  | 转账276820240400031 转账276820240500029 转账276820240500001 | 支付七里山EPC总承包合同设计费用首付款 | 235849.06 | 14150.94 | 250000 | [7 empty] | 250000 |  |  |  | 250000
[6 empty] | 转账276820240600065 | 结算七里山主体工程EPC总承包进度款总第三期 | 6893119.39 | 620380.75 | 7513500.14
| 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 |  |  | 转账276820240500059 | 结算七里山风电项目建安工程一切险保费 | 134916.31 | 8094.98 | 143011.29
[6 empty] | 转账276820240500031 | 结算四川硕龙林业科技有限公司技术服务费（防火通道） | 476989.43 | 28619.37 | 505608.8
[6 empty] | 转账276820240500086 | 结算七里山风电项目用地补偿费及工作经费（第一次） | 9900000 | 0 | 9900000
[6 empty] | 转账276820240500086 | 结算七里山风电项目用地补偿费及工作经费（第一次） | 100000 | 0 | 100000
| 七里山机组合同 |  |  |  |  | 转账276820240600052 | 结算七里山机组合同备料款 | 29203539.84 | 3796460.16 | 33000000
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 879 |  | 879 | [7 empty] | 879 |  | 879 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 4442 |  | 4442 | [7 empty] | 4442 |  | 4442 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1330 |  | 1330 | [7 empty] | 1330 |  | 1330 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  | 8883 |  | 8883 | [7 empty] | 8883 |  | 8883 |  | 0
| ——培训费 |  |  |  | 2024年 | 5月 | 结算秦军等6人参加四川公司净瓶工程培训费 | 11037.72 | 662.28 | 11700 | [7 empty] | 11700 |  | 11700 |  | 0
[6 empty] | 6月 |  | 12835 | 0 | 12835 | [7 empty] | 12835 |  | 12835 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 5月 |  | 15673 | 0 | 15673 | [7 empty] | 15673 |  | 15673 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——基建管理宣传费 |  |  |  | 2024年 | 2月 | 宣传费 | 48316.83 | 483.17 | 48800 | [7 empty] | 48800 |  | 48800 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 6月 | 转账276820240600041 | 7722.78 | 77.22 | 7800
[6 empty] | 6月印花税费 |  | 28015.38 |  | 28015.38
| ——差旅费 |  |  |  |  | 3月 | 差旅费 | 1166.15 | 10.85 | 1177 | [7 empty] | 1177 |  | 1177 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 1523.66 | 29.47 | 1553.13 | [7 empty] | 1553.13 |  | 1553.13 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 18807.16 | 1059.17 | 19866.33 | [7 empty] | 19866.33 |  | 19866.33 |  | 0
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 3212.85 | 160.07 | 3372.92
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594860 | 0 | 618660 | 0 | 0
[7 empty] | 2024年度 | 47131691.39 | 4471535.6 | 51603226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80078 | 0 | 80078 | 0 | 250000
[8 empty] | 36148445.24 | 4416918.13 | 40565363.37
[8 empty] | 83842333.68 | 8921116.68 | 92763450.36 | 0 | [10 empty] | 250000
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.85 | 303798572.1391 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 299133186.2391 | 1855000 | 267044735.34 | 1855000 | 31761810.3591
[7 empty] | 2024年度 | 114910846.11 | 9273877.32 | 124184723.43 | 225405 | 0 | 0 | 201576.1 |  |  | -116593.5 | 24040460.25 | 0 | 33457189.4 | 2681000 | -9102043.83
2024年坝后在建转出
[7 empty] | 2023-2024年累计 | 391122485.3991 | 36860810.17 | 427983295.5691 | 2434099.43 | 379417.19 | 0 | 890884.42 |  |  | 0 | 323173646.4891 | 1855000 | 300501924.74 | 4536000 | 22659766.5291
[8 empty] | 282809197.78 |  |  | 3704401.04 | [10 empty] | 524460.25
[7 empty] | 2023年账面数据 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | 2208694.43 | 379417.19 | [9 empty] | 22135306.2791
[8 empty] | 0 | -0.0009434 | -0.00094348
[6 empty] | 373395755.5 | 2024年账面 | 115928146.83 | 9274287.64 | 125202434.47 |  | 66547236.77 | 66547236.77 | [8 empty] | 22135306.28
[6 empty] | 308412043.15 | [10 empty] | 108313287.6191 | -90586557.7191 |  |  |  | 2605542.41
64983712.35
[8 empty] | 1.3766e-08 | 2.9797e-10 | 6.6138e-09 | [6 empty] | 17726729.9
-0.0009434
115928146.83
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
四、拓展项目 | [17 empty] | 0
永安工业园 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 1180 |  | 1180 | [7 empty] | 1180 |  | 1180 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 3519.8 | 26.2 | 3546 | [7 empty] | 3546 |  | 3546 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 7420 |  | 7420
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 3045.54 | 22.46 | 3068
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 11334.65 | 81.35 | 11416
茶光互补 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 6072.28 | 43.72 | 6116 | [7 empty] | 6116 |  | 6116 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 2768 |  | 2768
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1417.82 | 6.18 | 1424
[6 empty] | 6月 | 招待费 | 2150 |  | 2150
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 1729.7 | 10.3 | 1740
0
0
拓展费 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 1012.87 | 7.13 | 1020 | [7 empty] | 1020 |  | 1020 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 850 |  | 850
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1477.36 | 52.64 | 1530
[6 empty] | 6月 | 招待费 | 2725 |  | 2725
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 2259 | 45 | 2304
0
0
娃哈哈光伏 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 2369 |  | 2369 | [7 empty] | 2369 |  | 2369 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 705.8 | 39.63 | 745.43 | [7 empty] | 745.43 |  | 745.43 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 1105 |  | 1105
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1489.71 | 75.71 | 1565.42
[6 empty] | 6月 | 招待费 | 1390 |  | 1390
|  |  |  | 基建 | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 0
中哲分布式 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 3703 |  | 3703
0
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 62524.53 | 410.32 | 62934.85 | [7 empty] | 17776.43 | 0 | 17776.43
Note on W38: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E81: 柳瑾: 预测费用
Note on W127: 柳瑾: 应付利息
Note on I131: 飞凤滩财务费用 29679.27元
Note on W210: 柳瑾: 暂估
Note on I295: 柳瑾: 与账务差异954776.19元为调账影响
Note on I302: 柳瑾: 1至4月+5月+6月65046236.89
Note on J302: 柳瑾: 5月生产购 电费14256.7

## 投资支付台账-202407
2023-2024年新能源项目结算台账
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
一 | 黄蛟山风电场
1 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目主体工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-026 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 119482663 | 2023年 | 转账276820231000004 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 764150.94 | 2428950.13 | 29672001.99 | 865860.06 | [5 empty] | 0 | 28601141.93 | 205000 | 28601141.93 | 205000 | 0
26478900.92
[6 empty] | 转账276820231100017 银付276820231100064 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 9999999 | 2431173.92 | 29444217.5 | 851826.53 |  |  |  |  | 3100 | 0 | 28139290.97 | 450000 | 28139290.97 | 450000 | 0
7013045.58
9999999
[6 empty] | 转账276820231100046 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 11222091.93 | 1458871.95 | 12680963.88 | [6 empty] | 0 | 12680963.88 | 0 | 12680963.88 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200014 银付276820231200039 银付276820231200041 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 990566.04 | 59433.96 | 15693004.3 | 135932.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15157071.92 | 400000 | 15157071.92 | 400000 | 0
[8 empty] | 9877809.73 | 1284115.27
[8 empty] | 3193650.73 | 287428.57
[6 empty] | 转账276820231200079 银付276820231200090 银付276820231200110 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第五期进度款 | 3170698.41 | 412190.79 | 3582889.2 | 355075.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15493662.56 | 200000 | 0 | 200000 | 15493662.56
[8 empty] | 1684264.97 | 977271.92 | 11835848.82
9174311.93
[8 empty] | 594339.62 | 35660.38 | 630000
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240100009 | 支付贵阳院主体工程第五期进度款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 |  | -15493662.56
[6 empty] | 转账276820240500058 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 198113.21 | 11886.79 | 6463024.3
[8 empty] | 2720001.87 | 244800.17
[8 empty] | 2909931.2 | 378291.06
[6 empty] | 转账276820240600050 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 8623244.66 |  | 8623244.66 | 225405
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 94163828.8 | 9375096.89 | 103538925.69 | 2208694.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 100072131.26 | 1255000 | 84578468.7 | 1255000 | 15493662.56
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 14451290.94 | 634978.02 | 15086268.96 | 225405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493662.56 | 0 | -15493662.56 | 0
[8 empty] | 108615119.74 | 10010074.91 | 118625194.65
2 | 四川华电广元黄蛟山(一期)60MW风电项目工程建设监理服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-025 | 华电和祥工程咨询有限公司 | 1845935 | 2023年 | 转账276820230900004 | 预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 184593.5 | 184593.5 |  | 184593.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000033 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | [6 empty] | -68000 | 272000 |  | 272000 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300015 | 结算华电和祥第二次进度款 | 914728.77 | 54883.73 | 969612.5 | [7 empty] | 969612.5 |  | 969612.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240400037 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 241813.68 | 14508.82 | 256322.5 | [7 empty] | 256322.5 |  |  |  | 256322.5
[6 empty] | 转账276820240300016 | 冲销预付华电和祥黄蛟山风电项目监理服务预付款 | [9 empty] | -116593.5 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 320754.72 | 19245.28 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116593.5 | 456593.5 | 0 | 456593.5 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 1156542.45 | 69392.55 | 1225935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116593.5 | 1225935 | 0 | 969612.5 | 0 | 256322.5
3 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目送出工程EPC总承包合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-027 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 68192032 | 2023年 | 银付276820230900002 | 预付成勘院送出工程EPC总承包合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3409601.6 | 3409601.6 |  | 3409601.6 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231000037 转账276820231000038 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 636517.45 | 621962.02 | 6719203.2 | [6 empty] | -3409601.6 | 3309601.6 |  | 3175217.54 |  | 134384.06
[8 empty] | 3153077.71 | [13 empty] | 0
[8 empty] | 2307646.02 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231100053 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 12303071.5 | 1594936.5 | 13898008 |  |  |  | 277960.16 |  |  |  | 13620047.84 |  | 13620047.84 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200073 银付276820231200089 银付276820231200085 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 2877914.34 | 172674.86 | 3050589.2 |  |  |  | 335960.16 |  |  | 0 | 15862047.84 | 600000 | 15862047.84 | 600000 | 0
[8 empty] | 12612310.83 | 1135107.97 | 13747418.8 | [11 empty] | 0
[6 empty] | 转账276820231200087 | 暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 9272888.15 |  | 9272888.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9272888.15 |  |  |  | 9272888.15
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240200024 | 冲销暂估 结算成勘院送出工程第五期进度款 | -9272888.15 |  | -9272888.15 | [7 empty] | -9272888.15 |  |  |  | -9272888.15
[6 empty] | 转账276820240200021 | 结算成勘院第五期进度款 | 8318111.97 | 748630.08 | 9066742.05 |  |  |  | 201576.1 |  |  |  | 9066742.05 |  |  | 1756800 | 8120428.7
[8 empty] | 954776.18 | 57286.57 | 1012062.75 | [7 empty] | 1012062.75
[6 empty] | 银付276820240300063 银付276820240300068 | 支付成勘院第五期进度款 结算成勘院送出工程第五期进度款（第二笔农民工工资） | [10 empty] | 0 |  | 7196228.7 | 924200 | -8120428.7
[6 empty] | 转账276820240600049 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 2752293.58 | 247706.42 | 3000000 |  |  | 60000
[6 empty] | 转账276820240600048 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 16000088.53 |  | 16000088.53
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 43163426 | 3524681.35 | 46688107.35 | 0 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 0 | 0 | 45474187.03 | 600000 | 36066914.82 | 600000 | 9407272.21
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 18752382.11 | 1053623.07 | 19806005.18 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 805916.65 | 0 | 7196228.7 | 2681000 | -9272888.15
4 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目塔筒设备采购合同 | SCXNY-HJS/HW-2023-033 | 武汉华电工程装备有限公司 | 31370181 | 2023年 | 转账276820231000036 | 武汉华电工程装备有限公司风机塔筒设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 3137018.1 | 3137018.1 |  | 3137018.1 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231100022 银付276820231100027 银付276820231100069 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 16656733.21 | 2165375.39 | 18822108.6 | [6 empty] | -3137018.1 | 15685090.5 |  | 15685090.5 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200051 银付276820231200054 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 9253740.7 | 1202986.3 | 10456727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10456727 | 0 | 6274036.2 |  | 4182690.8
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240300069 | 结算武汉华电重工第5期投运款 | [12 empty] | 3130000 |  | -3130000
[6 empty] | 转账276820240600051 | 结算塔筒第六期结算款 | 1850748.14 | 240597.26 | 2091345.4
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 25910473.91 | 3368361.69 | 29278835.6 | [6 empty] | 0 | 29278835.6 |  | 25096144.8 | 0 | 4182690.8
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 1850748.14 | 240597.26 | 2091345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 0 | -3130000
5 | 四川华电广元黄蛟山（一期）60MW风电项目机组采购合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-028 | 东方电气风电股份有限公司 | 98880000 | 2023年 | 转账276820231000005 | 预付东方风电主机设备合同预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 9888000 | 9888000 |  | 9888000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200015 转账276820231200016 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | [6 empty] | -9888000 | 69216000 |  | 29664000 |  | 0
[6 empty] | 银付276820231200083 | 支付东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | [14 empty] | 0
[6 empty] | 银付276820231200095 | 支付东方风电机组采购合同第三次到货款费用 | [12 empty] | 39552000
[5 empty] | 2024年 | 转账276820240300065 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | [7 empty] | 19776000 |  | 2432415.3 |  | 17343584.7
[5 empty] | 2023年小计 |  |  | 70003539.82 | 9100460.18 | 79104000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79104000 | 0 | 79104000 |  | 0
[5 empty] | 2024年小计 |  |  | 17500884.96 | 2275115.04 | 19776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19776000 | 0 | 2432415.3 | 0 | 17343584.7
6 | 宝珠寺电厂“水风光”互补项目黄蛟山风电场可行性研究设计服务合同 | 1036D202100091 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 950000 | 285000 | 转账276820231000029 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [7 empty] | 665000 |  | 665000 |  | 0
[6 empty] | 小计 |  | 627358.49 | 37641.51 | 665000 | [6 empty] | 0 | 665000 |  | 665000 | 0 | 0
7 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地预审及项目选址服务合同 | 1036D202100111 | 四川金土地实业有限公司 | 299000 | 89700 | 转账276820231000021 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 197452.83 | 11847.17 | 209300 | [7 empty] | 209300 |  | 209300 |  | 0
8 | 黄蛟山安全预评价报告 | 1036D202100099 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 75800 | 37900 | 转账276820231000015 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 35754.72 | 2145.28 | 37900 | [7 empty] | 37900 |  | 37900 |  | 0
9 | 黄蛟山水土保持报告书 | 1036D202100117 | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 | 139000 | 0 | 转账276820231000016 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 131132.08 | 7867.92 | 139000 | [7 empty] | 139000 |  | 139000 |  | 0
10 | 黄蛟山环境影响评价报告表 | 1036D202100102 | 四川双清工程咨询有限公司 | 147000 | 58800 | 转账276820231000018 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 83207.55 | 4992.45 | 88200 | [7 empty] | 88200 |  | 88200 |  | 0
11 | 黄蛟山接入系统报告 | 1036D202100112 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 350000 | 175000 | 转账276820231000017 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 165094.34 | 9905.66 | 175000 | [7 empty] | 175000 |  | 175000 |  | 0
12 | 四川华电广元新能源有限公司黄蛟山（一期）60MW风电项目消纳分析咨询技术服务合同 | SCXNY-HJS/FW-2023-029 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 372000 |  | 转账276820231000020 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 350943.4 | 21056.6 | 372000 | [7 empty] | 372000 |  | 372000 |  | 0
13 | 水土保持补偿费 | 《四川华电广元黄蛟山(一期)60MW 风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决[ 2023 ]139号） | 四川省水利厅 | 472680 |  | 转账276820231000022 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 472680 | 0 | 472680 | [7 empty] | 472680 |  | 472680 |  | 0
14 | 黄蛟山用地补偿费 | SCXNY-HJS/FW-2023-044 | 广元市利州区白朝乡人民政府 | 20718782.9686 |  | 转账276820231000039 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000000 |  | 10000000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200088 银付276820231200092 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 8350000 | 0 | 8350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8350000 |  | 8350000 |  | 0
[6 empty] | 转账276820240500129 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 1011228 |  | 1011228
[8 empty] | 247850 |  | 247850
15 | 黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 《广元市自然资源局利州区分局利州区林业局关于广元黄蛟山（一期）风电项目使用林地认定的报告》（广自然资利区〔2023]348号） | 广元市利州区林业局 | 125290 |  | 转账276820230900002 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 125290 | 0 | 125290 | [7 empty] | 125290 |  | 125290 |  | 0
16 | 黄蛟山用地策划报告 | 1036D202100118 | 北京计鹏信息咨询有限公司 | 750000 | 300000 | 转账276820231100026 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 424528.3 | 25471.7 | 450000 | [7 empty] | 450000 |  | 450000 |  | 0
17 | 黄蛟山对旅游影响咨询服务 | SCXNY- JJ/FW-2022-032 | 中机中联工程有限公司 | 95000 |  | 转账276820231200072 银付276820231200091 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 89622.64 | 5377.36 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 |  | 95000 |  | 0
18 | 黄蛟山航行评估报告 | 无编号 | 成都云瑞智信航空科技有限公司 | 680000 |  | 转账276820231200046 银付276820231200052 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 641509.43 | 38490.57 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 680000 |  | 680000 |  | 0
19 | 黄蛟山可研内审 | SCXNY-JJ/FW-2023-005 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 150000 |  | 转账276820231100047 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 141509.43 | 8490.57 | 150000 | [7 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 0
20 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目场内道路林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-003 | 四川省林业和草原调查规划院 | 238000 |  | 转账276820231100033 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 231067.96 | 6932.04 | 238000 | [7 empty] | 238000 |  | 238000 |  | 0
21 | 四川华电广元黄蛟山60MW风电项目林地可行性报告及林木采伐作业设计编制专题技术服务合同 | SCXNY-JJ/FW-2023-004 | 四川省林业和草原调查规划院 | 180000 |  | 转账276820231100027 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 174757.28 | 5242.72 | 180000 | [7 empty] | 180000 |  | 180000 |  | 0
22 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902139548904 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 168838.18 |  | 转账276820231000012 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 159281.3 | 9556.88 | 168838.18 | [7 empty] | 168838.18 |  | 168838.18 |  | 0
23 | 射坪山75MW风电项目测风塔采购及安装服务采购 | SCXNY- JJ/SB-2022-033 | 北京莱塞尔科技有限公司 | 533200 |  | 转账276820231200047 银付276820231200049 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 471858.4 | 61341.6 | 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 533200 |  | 533200 |  | 0
24 | 宝珠寺水电站“水风光”互补项目黄蛟山风电场建设用地压覆矿产资源调查服务 | 1036D202100101 | 四川川核地质工程有限公司 | 87000 | 87000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 国电南自SAP平台优化服务 |  | 国电南京自动化股份有限公司 | 79600 |  | 转账276820231200048 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 22528.3 | 1351.7 | 23880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23880 |  | 23880 |  | 0
26 | 黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 |  | 四川省水利厅 |  |  | 转账276820231200076 银付276820231200081 | 结算黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48750 | 0 | 48750 | 0 | 0
27 | 黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  | 广元市土地房屋征收拆迁事务中心 |  |  | 转账276820231200089 银付276820231200094 | 预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755500 | 755500 | 0 | 755500 | 0 | 0
[6 empty] | 转账276820231200097 | 结算入账黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 755500 |  | 755500 | [6 empty] | -755500
28 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川盐源华电新能源有限公司 | 488544.07 |  | 转账276820231200132 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 460890.63 | 27653.44 | 488544.07 | [7 empty] | 488544.07 |  |  |  | 488544.07
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200032 | 支付盐源新能黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 488544.07 |  | -488544.07
29 | 关于广元黄蛟山风电项目前期费的协议 |  | 四川华电新能源有限公司 | 1990753.91 |  | 转账276820231200131 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 1878069.73 | 112684.18 | 1990753.91 | [7 empty] | 1990753.91 |  |  |  | 1990753.91
[5 empty] | 2024年 | 银付276820240200031 | 支付四川华电新能公司黄蛟山项目前期费用款 | [12 empty] | 1990753.91 |  | -1990753.91
30 | 黄蛟山风电项目临时用地勘测定界服务 |  | 四川蜀地勘测规划服务有限公司 | 100000 | 2024年 | 转账276820240300017 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 94339.62 | 5660.38 | 100000 | [7 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 0
31 | ERP系统财务模块推广服务费 |  | 南京南自华盾数字技术有限公司 | 135000 | 2024年 | 转账276820240400036 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 127358.49 | 7641.51 | 135000 | [7 empty] | 135000 |  |  |  | 135000
| 郑州国电公司设备监造 |  | 郑州国电机械设计研究所有限公司 | 158,895.00 | 2024年 | 转账276820240400037 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 149900.94 | 8994.06 | 158895 | [7 empty] | 158895 |  |  |  | 158895
31 | 黄蛟山风电项目进场道路施工后勘测定界复核服务合同 |  | 成都经纬空间科技有限公司 | 232250 |  | 转账276820240500054 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 229950.5 | 2299.5 | 232250
33 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 |  |  |  |  | 转账276820240500136 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 1538584.07 | 0 | 1538584.07
| 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 |  |  |  |  | 转账276820240500085 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 245283.02 | 14716.98 | 260000
| 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 |  |  |  |  | 转账276820240500120 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 4117077.53 | 0 | 4117077.53
[5 empty] | 6月 | 转账276820240600001 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | -4117077.53 |  | -4117077.53
[5 empty] | 6月 | 转账276820240600024 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 4294080.42 | 257644.82 | 4551725.24
[5 empty] | 6月 | 转账276820240600044 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 18867.92 | 1132.08 | 20000
34 | 印花税 |  |  | 98000 | 2023年 | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 61468.44 | 0 | 61468.44 | [5 empty] | 0 |  | 61468.44 | 0 | 61468.44 | 0 | 0
[5 empty] | 2024年 |  |  |  |  | 0
0
0
35 | 利息费用（含手续费） |  |  |  | 2023年 | 9-12月 | 利息支出 | 630286.8 |  | 630286.8 | [7 empty] | 630286.8 |  | 630286.8 |  | 0
[7 empty] | 利息收入 | -6746.65 |  | -6746.65 | [7 empty] | -6746.65 |  | -6746.65 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 1353 |  | 1353 | [7 empty] | 1353 |  | 1353 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 利息支出 | 476200.01 |  | 476200.01 | [7 empty] | 476200.01 |  | 476200.01 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 832.96 |  | 832.96 | [7 empty] | 832.96 |  | 832.96 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 利息支出 | 446922.22 |  | 446922.22 | [7 empty] | 446922.22 |  | 446922.22 |  | 0
[7 empty] | 手续费 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 利息支出 | 480822.22 |  | 480822.22 | [7 empty] | 480822.22 |  |  |  | 172600
[7 empty] | 利息收入 | -4185.98 |  | -4185.98 | [7 empty] | -4185.98
[6 empty] | 4月 | 利息支出 | 351860.25 |  | 351860.25 | [7 empty] | 351860.25 |  |  |  | 351860.25
[6 empty] | 5月 | 利息支出 | 483701.43 |  | 483701.43
[6 empty] | 6月 | 利息支出 | -928183.61 |  | -928183.61
36 | 管理费用 | [6 empty] | 2078339.98 | 235072.67 | 2695553.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2695553.84 |  | 2695553.84 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 46517 | 0 | 46517 | [7 empty] | 46517 |  | 46517 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 30516 | 0 | 30516 | [7 empty] | 30516 |  | 30516 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 13017 |  | 13017 | [7 empty] | 13017 |  | 13017 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 1700 |  | 1700 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 10747 |  | 10747 | [7 empty] | 10747 |  | 10747 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 3699 |  | 3699 | [7 empty] | 3699 |  | 3699 |  | 0
0
| ——办公费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 287.12 | 2.88 | 290 | [7 empty] | 290 |  | 290 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 2月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  | 2023年 | 9-11月 |  | 116605.74 | 3317.86 | 119923.6 | [7 empty] | 119923.6 |  | 119923.6 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 89025.62 | 1646.59 | 90672.21 | [7 empty] | 90672.21 |  | 90672.21 |  | 0
[7 empty] | 生产准备 | 6579.94 | 401.06 | 6981 | [7 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 |  | 65309.79 | 909.39 | 66219.18 | [7 empty] | 66219.18 |  | 66219.18 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 9521.42 | 776.51 | 10297.93 | [7 empty] | 10297.93 |  | 10297.93
[6 empty] | 3月 |  | 26021.1 | 430.41 | 26451.51 | [7 empty] | 26451.51 |  | 26451.51
[6 empty] | 4月 |  | 19271.4 | 671.91 | 19943.31 | [7 empty] | 19943.31 |  | 19943.31
[6 empty] | 5月 |  | 1555.85 | 17.15 | 1573
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 22869.22 | 89.5 | 22958.72 | [7 empty] | 22958.72 |  | 22958.72 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 11785.05 | 38.95 | 11824 | [7 empty] | 11824 |  | 11824 |  | 0
| 生产准备 |  |  |  | 2024年 | 1月 | 生产准备-其他 | 84328.41 | 10962.71 | 95291.12 | [7 empty] | 95291.12 |  | 95291.12 |  | 0
[6 empty] | 2月 | 生产准备-提前进场-培训费 | 31416.34 | 1041.5 | 32457.84 | [7 empty] | 32457.84 |  | 32457.84 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 3345.19 | 434.87 | 3780.06 | [7 empty] | 3780.06 |  | 3780.06 |  | 0
[6 empty] | 3月 | 工器具购置 | 273547.38 | 35561.47 | 309108.85 | [7 empty] | 309108.85 |  | 309108.85 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 688.77 | 39.13 | 727.9 | [7 empty] | 727.9 |  | 727.9
[6 empty] | 转账276820240500028 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 13396.23 | 803.77 | 14200
[6 empty] | 转账276820240500048 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 5299.15 | 688.89 | 5988.04
[6 empty] | 转账276820240500051 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 1196.7 | 155.57 | 1352.27
[6 empty] | 转账276820240500053 | 支付震坤行工业超市（上海）有限公司采购费用 | 10045.06 | 1305.86 | 11350.92
[6 empty] | 转账276820240500038 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 2654.87 | 345.13 | 3000
[6 empty] | 转账276820240500050 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 9551.14 | 1241.65 | 10792.79
[6 empty] | 转账276820240500040 | 支付西域智慧供应链（上海）股份公司采购费用 | 19400.34 | 2522.01 | 21922.35
[6 empty] | 转账276820240500116 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 1078587.67 | 140216.33 | 1218804
[6 empty] | 转账276820240500046 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 756.79 | 68.11 | 824.9
[6 empty] | 转账276820240500046 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 20121.04 | 2615.72 | 22736.76
[6 empty] | 转账276820240500047 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 8264.3 | 1074.36 | 9338.66
[6 empty] | 转账276820240500055 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 9327.44 | 1212.56 | 10540
[6 empty] | 转账276820240500042 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 18304.91 | 2379.64 | 20684.55
[6 empty] | 转账276820240500049 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 546.9 | 71.1 | 618
[6 empty] | 转账276820240500056 | 支付史泰博（上海）有限公司采购费用 | 1191.13 | 154.86 | 1345.99
[6 empty] | 转账276820240500070 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 2079.21 | 20.79 | 2100
[6 empty] | 转账276820240500052 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 154.15 | 20.03 | 174.18
[6 empty] | 转账276820240500045 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 784.07 | 101.93 | 886
[6 empty] | 5月 | 生产准备差旅费 | 8324.54 | 493.98 | 8818.52
[6 empty] | 6月 | 生产准备差旅费 | 800 | 0 | 800
[7 empty] | 转账276820240600045支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 376226.42 | 22573.58 | 398800
[7 empty] | 结算史泰博（上海）有限公司采购费用 | 132.26 | 17.19 | 149.45
[7 empty] | 结算广博集团股份有限公司采购费用 | 4614.16 | 599.84 | 5214
[7 empty] | 支付深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 368.35 | 47.88 | 416.23
0
黄蛟山风电场小计 | [6 empty] | 2023年度 | 260576325.45 | 25791352.63 | 286367678.08 | 2208694.43 | 0 | 0 | 613920.32 | 0 | 3100 | 116593.5 | 281826803.67 | 1855000 | 250263880.12 | 1855000 | 31562923.55
[7 empty] | 2024年度 | 65125541.61 | 4801410.05 | 69926951.66 | 225405 | 0 | 0 | 201576.1 | 0 | 0 | -116593.5 | 23913179.88 | 0 | 33329909.03 | 2681000 | -11957586.24
28876203.3
[8 empty] | 325701867.06 | 30592762.68 | 356294629.74 | [9 empty] | 283593789.15 | 4536000 | 19605337.31
二 | 坝后光伏项目 | [16 empty] | 0
22 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目EPC总承包合同 | SCXNY-BZS/GC-2023-045 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 9968383.94 |  | 转账276820231100059 | 预付四川锐南公司坝后光伏EPC总承包第一期预付款 |  |  | 0 | [6 empty] | 2990515.18 | 2990515.18 |  | 2990515.18 |  | 0
[6 empty] | 转账276820231200081 转账276820231200082 银付276820231200093 | 结算四川锐南公司坝后光伏项目第一期进度款 | 3814289 | 495857.57 | 4310146.57 | [6 empty] | -2990515.18 | 4984191.97 | 0 | 4984191.97 | 0 | 0
[8 empty] | 2581578.51 | 269332.9 | 2850911.41
[8 empty] | 411009.17 |  | 411009.17
[8 empty] | 379849.06 | 22790.94 | 402640
[6 empty] | 转账276820240400034 | 坝后光伏EPC总承包合同结算款项2024年4月暂估 | 2255101.87 | 0 | 2255101.87 | [7 empty] | 2255101.87 |  | 0 |  | 2255101.87
26 | 水土保持补偿费坝后光伏 |  | 广元利州区水利局（税务局代征收） | 104523.9 |  | 转账276820231000006 | 结算坝后5.55MW分布式光伏项目水土保持补偿费 | 104523.9 | 0 | 104523.9 | [7 empty] | 104523.9 | 0 | 104523.9 |  | 0
23 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目光伏组件采购合同 | GCL-XXJC-ZJXS-2023-0903 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 7588343.88 |  | 转账276820231200049 银付276820231200053 | 结算协鑫公司光伏组件设备费用 | 6715348.57 | 872995.31 | 7588343.88 |  | 379417.19 | [5 empty] | 7208926.69 | 0 | 7208926.69 |  | 0
24 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后分布式光伏项目可行性研究设计技术服务 | SCXNY-BZS/FW -2023-028 | 湖南动力源电力勘测设计有限公司 | 371000 |  | 转账276820231200006 银付276820231200014 | 结算湖南动力源公司坝后光伏项目可研技术服务费用 | 349999.99 | 21000.01 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 371000 | 0 | 371000 |  | 0
25 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后 分布式光伏项目可行性研究报告评审技术服务 | SCXNY-BZS/FW- 2023-037 | 中国华电集团有限公司经济技术咨询分公司 | 98000 |  | 转账276820231200003 银付276820231200015 | 结算中国华电技经中心坝后光伏可研评审技术服务费用 | 92452.83 | 5547.17 | 98000 | [7 empty] | 98000 | 0 | 98000 |  | 0
26 | 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 9654.85 |  | 转账276820231200031 银付276820231200047 | 结算坝后光伏项目建安工程一切险保费 | 9108.3491 | 546.5 | 9654.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9654.8491 | 0 | 9654.85 |  | -0.0009434
27 | 四川华电广元宝珠寺水电站坝后5.55MW分布式光伏项目逆变器采购合同 |  | 阳光电源股份有限公司 | 722880 |  | 转账276820231200052 银付276820231200056 | 结算阳光电源坝后光伏项目光伏组件进度款支付 | 575745.13 | 74846.87 | 650592 | 0 | 0 | 0 | 72288 |  |  | 0 | 578304 | 0 | 379417.19 |  | 198886.81
[6 empty] | 转账276820240400038 | 暂估阳光电源光伏逆变器设备估算款 | 63971.68 |  | 63971.68 | [7 empty] | 63971.68 |  |  |  | 63971.68
| 监理服务 |  | 华电和祥工程咨询有限公司 |  |  | 转账276820240400034 | 坝后光伏华电和祥监理技术服务费2024年4月暂估 | 225148.11 |  | 225148.11 | [7 empty] | 225148.11 |  |  |  | 225148.11
| 水水土保持服务费 |  | 四川蜀水生态环境建设有限责任公司 |  |  | 转账276820240400030 | 坝后光伏四川蜀水水土保持服务费2024年4月暂估 | 61320.75 |  | 61320.75 | [7 empty] | 61320.75 |  |  |  | 61320.75
28 | 印花税 |  |  | 10000 |  | 转账276820231200019 银付276820231200045 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 3952.44 |  | 3952.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3952.44 | 0 | 3952.44 |  | 0
[6 empty] | 4月（基建期） | 利息支出 | 23246.84 |  | 23246.84
29 | 管理费用 |  |  |  |  | 9-12月 |  | 60083.7 | 0 | 60083.7 | [7 empty] | 60083.7 | 0 | 60083.7 |  | 0
| ——招待费 |  |  |  | 2023 | 9-11月 |  | 3770 |  | 3770 | [7 empty] | 3770 | 0 | 3770 |  | 0
[6 empty] | 12月 |  | 8043 |  | 8043 | [7 empty] | 8043 |  | 8043 |  | 0
[5 empty] | 2024 | 1月 |  | 9579 | 0 | 9579 | [7 empty] | 9579 |  | 9579 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 7041 |  | 7041 | [7 empty] | 7041 |  | 7041 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 8282 |  | 8282 | [7 empty] | 8282 |  | 8282 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——差旅费 |  |  |  |  | 12月 |  | 200 | 0 | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 0
[6 empty] | 1月 |  | 800 | 0 | 800 | [7 empty] | 800 |  | 800 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 8961.68 | 487.32 | 9449 | [7 empty] | 9449 |  | 9449 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 11607.02 | 444.35 | 12051.37 | [7 empty] | 12051.37 |  | 12051.37 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  |  | 9-11月 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
坝后光伏项目小计 |  |  |  | 18872786.57 | 0 |  | 2023年度 | 15073116.7891 | 1762917.27 | 16836034.0591 | 0 | 379417.19 | 0 | 72288 |  | 0 | 0 | 16711522.5691 | 0 | 16162195.22 | 0 | 198886.8091
[7 empty] | 2024年度 | 2653613.11 | 931.67 | 2654544.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47202.37 | 0 | 47202.37 | 0 | 2605542.41 |  | 2804429.2191
451705.19
[8 empty] | 17726729.8991 | 1763848.94 | 19490578.8391 | [7 empty] | 16758724.9391 |  | 16209397.59 | 0 | 2804429.2191
| 三、七里山风电场 | [16 empty] | 0
29 | 七里山社会稳定风险评估 |  | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 58000 |  | 转账276820231100002 | 结算四川众望公司七里山风电项目社稳专题费用 | 54716.98 | 3283.02 | 58000 | [7 empty] | 58000 |  | 58000 |  | 0
30 | 七里山航行评估 |  | 成都中成蓝翼航空技术服务有限公司 | 300000 |  | 转账276820231100004 | 结算成都中成蓝翼公司航行评估技术服务费用 | 283018.87 | 16981.13 | 300000 | [7 empty] | 300000 |  | 300000 |  | 0
31 | 七里山用地预审及项目选址 |  | 柒零叁信息科技有限公司 | 140000 |  | 转账276820231100003 | 结算柒零叁公司七里山用地预审及项目选址技术服务费用 | 132075.47 | 7924.53 | 140000 | [7 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 0
32 | 七里山地灾评价服务 |  | 四川川核地质工程有限公司 | 48000 |  | 转账276820231100005 | 结算四川川核地质公司地灾评价服务费用 | 45283.02 | 2716.98 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 48000 |  | 0
33 | 七里山压覆矿调查服务 |  | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 23800 |  | 转账276820240300017 | 结算甘肃勘查院七里山压覆矿专题服务费用 | 22452.83 | 1347.17 | 23800 | [7 empty] | 23800 |  | 23800 |  | 0
34 | 七里山安全预评价服务 | SCXY-JJ/FW- 2023-014 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 29800 |  | 转账276820231200017 银付276820231200016 | 结算北京中安质环公司七里山项目安全预评价服务费用 | 28113.21 | 1686.79 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29800 |  | 29800 |  | 0
| 七里山EPC总承包合同 |  | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |  |  | 转账276820240400031 转账276820240500029 转账276820240500001 | 支付七里山EPC总承包合同设计费用首付款 | 235849.06 | 14150.94 | 250000 | [7 empty] | 250000 |  |  |  | 250000
[6 empty] | 转账276820240600065 | 结算七里山主体工程EPC总承包进度款总第三期 | 6893119.39 | 620380.75 | 7513500.14
| 建筑工程一切险及第三者责任险 | 12679183902270263799 | 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 |  |  | 转账276820240500059 | 结算七里山风电项目建安工程一切险保费 | 134916.31 | 8094.98 | 143011.29
[6 empty] | 转账276820240500031 | 结算四川硕龙林业科技有限公司技术服务费（防火通道） | 476989.43 | 28619.37 | 505608.8
[6 empty] | 转账276820240500086 | 结算七里山风电项目用地补偿费及工作经费（第一次） | 9900000 | 0 | 9900000
[6 empty] | 转账276820240500086 | 结算七里山风电项目用地补偿费及工作经费（第一次） | 100000 | 0 | 100000
| 七里山机组合同 |  |  |  |  | 转账276820240600052 | 结算七里山机组合同备料款 | 29203539.84 | 3796460.16 | 33000000
35 | ——招待费 |  |  |  | 2023年 | 12月 |  | 5480 | 0 | 5480 | [7 empty] | 5480 |  | 5480 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 1月 银付276820240100031 | 李能杰报销业务交流费 | 980 |  | 980 | [7 empty] | 980 |  | 980 |  | 0
[6 empty] | 2月 |  | 879 |  | 879 | [7 empty] | 879 |  | 879 |  | 0
[6 empty] | 3月 |  | 4442 |  | 4442 | [7 empty] | 4442 |  | 4442 |  | 0
[6 empty] | 4月 |  | 1330 |  | 1330 | [7 empty] | 1330 |  | 1330 |  | 0
[6 empty] | 5月 |  | 8883 |  | 8883 | [7 empty] | 8883 |  | 8883 |  | 0
| ——培训费 |  |  |  | 2024年 | 5月 | 结算秦军等6人参加四川公司净瓶工程培训费 | 11037.72 | 662.28 | 11700 | [7 empty] | 11700 |  | 11700 |  | 0
[6 empty] | 6月 |  | 12835 | 0 | 12835 | [7 empty] | 12835 |  | 12835 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| ——会议费 |  |  |  | 2023年 | 转账276820231200062 |  | 13509.5 | 70.5 | 13580 | [7 empty] | 13580 |  | 13580 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 5月 |  | 15673 | 0 | 15673 | [7 empty] | 15673 |  | 15673 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ——基建管理宣传费 |  |  |  | 2024年 | 2月 | 宣传费 | 48316.83 | 483.17 | 48800 | [7 empty] | 48800 |  | 48800 |  | 0
| ——办公费 |  |  |  |  | 6月 | 转账276820240600041 | 7722.78 | 77.22 | 7800
[6 empty] | 6月印花税费 |  | 28015.38 |  | 28015.38
| ——差旅费 |  |  |  |  | 3月 | 差旅费 | 1166.15 | 10.85 | 1177 | [7 empty] | 1177 |  | 1177 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 1523.66 | 29.47 | 1553.13 | [7 empty] | 1553.13 |  | 1553.13 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 18807.16 | 1059.17 | 19866.33 | [7 empty] | 19866.33 |  | 19866.33 |  | 0
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 3212.85 | 160.07 | 3372.92
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
七里山风电场项目小计 | [6 empty] | 2023年度 | 562197.05 | 32662.95 | 594860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594860 | 0 | 618660 | 0 | 0
[7 empty] | 2024年度 | 47131691.39 | 4471535.6 | 51603226.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80078 | 0 | 80078 | 0 | 250000
[8 empty] | 36148445.24 | 4416918.13 | 40565363.37
[8 empty] | 83842333.68 | 8921116.68 | 92763450.36 | 0 | [10 empty] | 250000
总计 | [5 empty] | 304599600 | 2023年度 | 276211639.2891 | 27586932.85 | 303798572.1391 | 2208694.43 | 379417.19 | 0 | 689308.32 |  |  | 116593.5 | 299133186.2391 | 1855000 | 267044735.34 | 1855000 | 31761810.3591
[7 empty] | 2024年度 | 114910846.11 | 9273877.32 | 124184723.43 | 225405 | 0 | 0 | 201576.1 |  |  | -116593.5 | 24040460.25 | 0 | 33457189.4 | 2681000 | -9102043.83
2024年坝后在建转出
[7 empty] | 2023-2024年累计 | 391122485.3991 | 36860810.17 | 427983295.5691 | 2434099.43 | 379417.19 | 0 | 890884.42 |  |  | 0 | 323173646.4891 | 1855000 | 300501924.74 | 4536000 | 22659766.5291
[8 empty] | 282809197.78 |  |  | 3704401.04 | [10 empty] | 524460.25
[7 empty] | 2023年账面数据 | 276211639.2891 | 27586932.8509 | 303798572.14 | [11 empty] | 22135306.2791
[8 empty] | 0 | -0.0009434 | -0.00094348
[7 empty] | 2024年账面 | 115928146.83 | 9274287.64 | 125202434.47 | [11 empty] | 22135306.28
2605542.41
[8 empty] | 1.3766e-08 | 2.9797e-10 | 6.6138e-09
-0.0009434
序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同单位 | 合同金额（元） | 以前年度 | 凭证编号 | 凭证摘要 | 年度累计投资 |  |  | 其他应付款 | [5 empty] | 基建-预付账款 | 应付金额 |  | 累计实际支付 |  | 应付挂账 | 备注
[8 empty] | 结算金额 | 进项税 | 价税合计 | 其他应付款-保证金或押金-工程质保金 | 其他应付款-保证金或押金-设备质保金 | 农民工工资保证金 | 其他应付款-保证金或押金-其他 |  |  |  | 应付额 | 应付民工 | 付额 | 应付民工
[14 empty] | 履约/投标质保金或押金 | 其他 | 罚款
四、拓展项目 | [17 empty] | 0
永安工业园 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 1180 |  | 1180 | [7 empty] | 1180 |  | 1180 |  | 0
[6 empty] | 4月 | 差旅费 | 3519.8 | 26.2 | 3546 | [7 empty] | 3546 |  | 3546 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 7420 |  | 7420
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 3045.54 | 22.46 | 3068
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 11334.65 | 81.35 | 11416
茶光互补 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 6072.28 | 43.72 | 6116 | [7 empty] | 6116 |  | 6116 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 2768 |  | 2768
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1417.82 | 6.18 | 1424
[6 empty] | 6月 | 招待费 | 2150 |  | 2150
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 1729.7 | 10.3 | 1740
0
0
拓展费 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 1012.87 | 7.13 | 1020 | [7 empty] | 1020 |  | 1020 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 850 |  | 850
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1477.36 | 52.64 | 1530
[6 empty] | 6月 | 招待费 | 2725 |  | 2725
[6 empty] | 6月 | 差旅费 | 2259 | 45 | 2304
0
0
娃哈哈光伏 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 招待费 | 2369 |  | 2369 | [7 empty] | 2369 |  | 2369 |  | 0
[5 empty] | 2024年 | 4月 | 差旅费 | 705.8 | 39.63 | 745.43 | [7 empty] | 745.43 |  | 745.43 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 1105 |  | 1105
[6 empty] | 5月 | 差旅费 | 1489.71 | 75.71 | 1565.42
[6 empty] | 6月 | 招待费 | 1390 |  | 1390
|  |  |  | 基建 | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 0
中哲分布式 |  |  |  |  | 2024年 | 4月 | 业务招待费 | 1800 |  | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 0
[6 empty] | 5月 | 招待费 | 3703 |  | 3703
0
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 62524.53 | 410.32 | 62934.85 | [7 empty] | 17776.43 | 0 | 17776.43
Note on W38: 柳瑾: 实际为民工工资保留金
Note on E81: 柳瑾: 预测费用
Note on W127: 柳瑾: 应付利息
Note on I131: 飞凤滩财务费用 29679.27元
Note on W210: 柳瑾: 暂估
Note on I295: 柳瑾: 与账务差异954776.19元为调账影响
Note on I302: 柳瑾: 1至4月+5月+6月65046236.89
Note on J302: 柳瑾: 5月生产购 电费14256.7

## Sheet1
年度 | 从 | 归档凭证编号 | 凭证编号 | WBS 元素 | CO对象名称 | 凭证抬头文本 | 名称 | 成本要素描述 | 过帐日期 | 凭证日期 | 业务货币值
2023 | 010 | 转账276820231000004 | 1004102313 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 26478900.92
2023 | 010 | 转账276820231000037 | 1004151925 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 3153077.71
2023 | 012 | 转账276820231200073 | 1004372094 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2877914.34
2023 | 012 | 转账276820231200073 | 1004372094 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 12612310.83
2024 | 002 | 转账276820240200033 | 1004531853 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | 954776.18
2023 | 012 | 转账276820231200104 | 1004415492 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -24763113.32
2024 | 006 | 转账276820240600049 | 1004776633 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2752293.58
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 8577309.74
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4702774.53
2024 | 002 | 转账276820240200021 | 1004510384 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 结算成勘院第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 8318111.97
2024 | 002 | 转账276820240200024 | 1004514530 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 冲销结算成勘院送出工程第五期进度款 | 冲销结算成勘院送出工程第五期进度款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-02-07 | 2023-12-21 | -9272888.15
2023 | 012 | 转账276820231200087 | 1004384211 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 基建工程支出-暂估 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 9272888.15
2023 | 010 | 转账276820231000051 | 1004161296 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -29631978.63
2023 | 011 | 转账276820231100017 | 1004185806 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 9999999
2023 | 011 | 转账276820231100017 | 1004185806 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 7013045.58
2023 | 011 | 转账276820231100017 | 1004185806 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 9999999
2023 | 012 | 转账276820231200014 | 1004280802 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 3193650.73
2023 | 012 | 转账276820231200014 | 1004280802 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 990566.04
2023 | 012 | 转账276820231200014 | 1004280802 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 9877809.73
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1684264.97
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 9174311.93
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 3170698.41
2023 | 012 | 转账276820231200105 | 1004415493 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1.2 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -28091301.81
2023 | 011 | 转账276820231100065 | 1004248444 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1.2 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -38235135.51
2023 | 011 | 转账276820231100046 | 1004208784 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 11222091.93
2024 | 005 | 转账276820240500058 | 1004714980 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2720001.87
2024 | 005 | 转账276820240500087 | 1004725251 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1.2 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -2720001.87
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 594339.62
2023 | 011 | 转账276820231100053 | 1004219488 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 12303071.5
2023 | 011 | 转账276820231100066 | 1004248445 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1.4 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -12303071.5
2024 | 002 | 转账276820240200021 | 1004510384 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 结算成勘院第五期进度款 | 基建工程支出-其他 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 954776.18
2024 | 002 | 转账276820240200034 | 1004531854 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1.4 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -954776.18
2023 | 012 | 转账276820231200106 | 1004415494 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1.4 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -594339.62
2024 | 006 | 转账276820240600051 | 1004778742 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 结算塔筒第六期结算款 | 结算塔筒第六期结算款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1850748.14
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1114016.8
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 740299.29
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 012 | 转账276820231200051 | 1004336815 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 9253740.7
2023 | 012 | 转账276820231200107 | 1004415495 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.2.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -79257280.52
2023 | 012 | 转账276820231200015 | 1004282005 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 70003539.82
2023 | 011 | 转账276820231100067 | 1004248446 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.2.1 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -16656733.21
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.2.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\集电线路设备及安装工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 4583416.01
2024 | 003 | 转账276820240300065 | 1004594705 | 276801.2.3 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\其他设备及安装工程 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 17500884.96
2024 | 003 | 转账276820240300068 | 1004598497 | 276801.2.3 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\其他设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.2.3 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | -17500884.96
2024 | 005 | 转账276820240500058 | 1004714980 | 276801.2.4 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\升压变电设备及安装工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2909931.2
2024 | 005 | 转账276820240500088 | 1004725252 | 276801.2.4 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\升压变电设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.2.4 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -2909931.2
2023 | 010 | 转账276820231000037 | 1004151925 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2307646.02
2023 | 010 | 转账276820231000052 | 1004161297 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 项目结转-基建 | WBS 276801.3 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -2307646.02
2024 | 005 | 转账276820240500136 | 1004728073 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1538584.07
2024 | 005 | 转账276820240500121 | 1004730949 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 项目结转-基建 | WBS 276801.3 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | -1538584.07
2023 | 010 | 转账276820231000037 | 1004151925 | 276801.4 | 黄蛟山风电\待摊支出 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-其他 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 636517.45
2023 | 010 | 转账276820231000053 | 1004161298 | 276801.4 | 黄蛟山风电\待摊支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -636517.45
2023 | 010 | 转账276820231000039 | 1004156065 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费及工作经费 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 300000
2023 | 010 | 转账276820231000039 | 1004156065 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费及工作经费 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 9700000
2023 | 012 | 转账276820231200088 | 1004385253 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费第二批 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 8350000
2023 | 010 | 转账276820231000054 | 1004161299 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.1.1 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -10000000
2023 | 012 | 转账276820231200113 | 1004415501 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.1.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -8350000
2024 | 005 | 转账276820240500129 | 1004733347 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1011228
2024 | 005 | 转账276820240500143 | 1004734859 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.1.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-25 | -1011228
2023 | 012 | 转账276820231200097 | 1004410893 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 冲预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 22005
2023 | 012 | 转账276820231200097 | 1004410893 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 冲预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 733495
2023 | 009 | 转账276820230900002 | 1004069146 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 125290
2023 | 012 | 转账276820231200102 | 1004415490 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.1.1.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -755500
2023 | 009 | 转账276820230900007 | 1004093148 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.1.1.1 | 项目成本转出 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | -125290
2024 | 005 | 转账276820240500129 | 1004733347 | 276801.4.1.1.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\耕地占用税 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 247850
2024 | 005 | 转账276820240500144 | 1004734860 | 276801.4.1.1.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\耕地占用税 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.1.1.5 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-25 | -247850
2023 | 011 | 转账276820231100078 | 1004248910 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账WBS | 调账WBS | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | -3681.91
2023 | 011 | 转账276820231100028 | 1004202823 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何炎培报销上海西电负责黄蛟山GIS验收差旅费 | 何炎培报销上海西电负责黄蛟山GIS验收差旅费 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 3681.91
2023 | 010 | 转账276820231000014 | 1004127615 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1168.86
2023 | 011 | 转账276820231100060 | 1004240693 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账 | 调账 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 3681.91
2023 | 011 | 转账276820231100031 | 1004202851 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等3人报销差旅费 | 张喆等3人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 4657.43
2023 | 011 | 转账276820231100018 | 1004185939 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2855.76
2023 | 010 | 转账276820231000013 | 1004127686 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 303.66
2023 | 010 | 转账276820231000027 | 1004147398 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 3641.5
2023 | 010 | 转账276820231000028 | 1004147342 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 3050.56
2023 | 010 | 转账276820231000043 | 1004150419 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等5人报销差旅费 | 吴燕忠等5人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 6000
2023 | 010 | 转账276820231000041 | 1004150343 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1440.58
2023 | 010 | 转账276820231000042 | 1004159967 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 6033.18
2023 | 010 | 转账276820231000040 | 1004151967 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1708.92
2023 | 010 | 转账276820231000026 | 1004147312 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2860.57
2023 | 011 | 转账276820231100016 | 1004185646 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 6386.14
2023 | 011 | 转账276820231100019 | 1004186070 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8873.98
2023 | 011 | 转账276820231100048 | 1004214379 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 6055.55
2023 | 011 | 转账276820231100050 | 1004214656 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 5521.79
2023 | 011 | 转账276820231100054 | 1004219806 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5635.14
2023 | 011 | 转账276820231100021 | 1004186322 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家查看生产进度差旅费 | 钟原报销设备厂家查看生产进度差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 6257.31
2023 | 011 | 转账276820231100020 | 1004186273 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销省电力公司接入事项汇报差旅费 | 钟原报销省电力公司接入事项汇报差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 800.28
2023 | 011 | 转账276820231100057 | 1004225929 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 袁华萍等3人到盐源公司大河风场出差 | 袁华萍等3人到盐源公司大河风场出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8733.61
2023 | 011 | 转账276820231100056 | 1004223919 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 6109.91
2023 | 011 | 转账276820231100036 | 1004203982 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费 | 熊涛报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1592.29
2023 | 011 | 转账276820231100024 | 1004187520 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1869.14
2023 | 011 | 转账276820231100025 | 1004187521 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2967.71
2023 | 011 | 转账276820231100030 | 1004202914 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2785.17
2023 | 011 | 转账276820231100032 | 1004203080 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆、李斌、何明芝绵阳、巴中出差 | 张喆、李斌、何明芝绵阳、巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 6055.54
2023 | 011 | 转账276820231100035 | 1004203198 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 6109.9
2023 | 012 | 转账276820231200018 | 1004287797 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 353.74
2023 | 012 | 转账276820231200070 | 1004367631 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东到成都出差 | 许小东到成都出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 753.04
2023 | 012 | 转账276820231200061 | 1004352276 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝报剑阁县差旅费 | 何明芝报剑阁县差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 495.05
2023 | 010 | 转账276820231000007 | 1004118086 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2702.18
2023 | 010 | 转账276820231000009 | 1004118540 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 747.17
2023 | 012 | 转账276820231200008 | 1004278560 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等七人报销差旅费 | 吴燕忠等七人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 8800
2023 | 012 | 转账276820231200056 | 1004350621 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 3340.37
2023 | 012 | 转账276820231200055 | 1004350475 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟到设备厂家开展设备验收 | 邓伟到设备厂家开展设备验收 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 12163.76
2023 | 012 | 转账276820231200080 | 1004377170 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场工作 | 柳启富到黄蛟山风电场工作 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 600
2023 | 012 | 转账276820231200084 | 1004380097 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 3104.95
2023 | 012 | 转账276820231200057 | 1004350702 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家催交货差旅费 | 钟原报销设备厂家催交货差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 8566.46
2023 | 011 | 转账276820231100068 | 1004248447 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -90630.47
2023 | 012 | 转账276820231200108 | 1004415496 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -89025.62
2023 | 012 | 转账276820231200036 | 1004302788 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、李斌巴中出差 | 何强、李斌巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2104.96
2023 | 012 | 转账276820231200091 | 1004364955 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 奚天龙报销3人差旅费 | 奚天龙报销3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1885.73
2023 | 012 | 转账276820231200040 | 1004302957 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 4073.27
2023 | 012 | 转账276820231200034 | 1004302595 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 刘栋到成都出差 | 刘栋到成都出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 831.57
2023 | 012 | 转账276820231200011 | 1004279514 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 716.68
2023 | 012 | 转账276820231200010 | 1004279466 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1068.32
2023 | 012 | 转账276820231200044 | 1004304392 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 3258.27
2023 | 012 | 转账276820231200002 | 1004277743 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 345.66
2023 | 012 | 转账276820231200001 | 1004277556 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 231.1
2023 | 012 | 转账276820231200066 | 1004357177 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 何强、何明芝巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 1128.71
2023 | 012 | 转账276820231200022 | 1004307702 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2136.63
2023 | 012 | 转账276820231200024 | 1004307704 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2000.32
2023 | 012 | 转账276820231200029 | 1004308612 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胥桥报差旅费。 | 胥桥报差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1192.99
2023 | 012 | 转账276820231200028 | 1004308611 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟、陈仰福到设备厂家开展设备验收 | 邓伟、陈仰福到设备厂家开展设备验收 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 10238.88
2023 | 012 | 转账276820231200030 | 1004308618 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 3050.6
2023 | 012 | 转账276820231200093 | 1004366332 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3700
2023 | 012 | 转账276820231200094 | 1004366339 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等10人报销差旅费 | 吴燕忠等10人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 10600
2023 | 012 | 转账276820231200020 | 1004307420 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝、何强巴中出差 | 何明芝、何强巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1152.48
2023 | 012 | 转账276820231200023 | 1004307628 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 何强、何明芝巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1132.08
2023 | 010 | 转账276820231000055 | 1004162374 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -29657.18
2023 | 011 | 转账276820231100079 | 1004249159 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | 3681.91
2024 | 001 | 转账276820240100009 | 1004451877 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 504.48
2024 | 001 | 转账276820240100041 | 1004465186 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等11人报销差旅费 | 吴燕忠等11人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 14600
2024 | 001 | 转账276820240100040 | 1004465183 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 13500
2024 | 001 | 转账276820240100036 | 1004464622 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 3188.57
2024 | 001 | 转账276820240100020 | 1004463660 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄琮翔报销差旅费 | 黄琮翔报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 6947.56
2024 | 001 | 转账276820240100021 | 1004463666 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2388.1
2024 | 001 | 转账276820240100039 | 1004465080 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳瑾报差旅费 | 柳瑾报差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 603.66
2024 | 001 | 转账276820240100045 | 1004471188 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强去巴中市通江县、南江县企业对接 | 何强去巴中市通江县、南江县企业对接 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 576.24
2024 | 001 | 转账276820240100042 | 1004465221 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场出差 | 柳启富到黄蛟山风电场出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 600
2024 | 001 | 转账276820240100047 | 1004471330 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 马爱尊等6人出差。 | 马爱尊等6人出差。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1600
2024 | 001 | 转账276820240100046 | 1004471323 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1249.77
2024 | 001 | 转账276820240100048 | 1004471731 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2402.18
2024 | 001 | 转账276820240100003 | 1004451421 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 3836.35
2024 | 001 | 转账276820240100002 | 1004451399 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 张喆报销两人差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4073.27
2024 | 001 | 转账276820240100011 | 1004452502 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4073.27
2024 | 001 | 转账276820240100017 | 1004463533 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东、奚天龙报销差旅费 | 许小东、奚天龙报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1093.07
2024 | 001 | 转账276820240100049 | 1004471825 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费 | 张喆报销两人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 4073.27
2024 | 002 | 转账276820240200013 | 1004502934 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 771.11
2024 | 002 | 转账276820240200015 | 1004502943 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1168.32
2024 | 002 | 转账276820240200006 | 1004502648 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 750.83
2024 | 002 | 转账276820240200025 | 1004517708 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 李能杰报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 721.26
2024 | 002 | 转账276820240200018 | 1004503232 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2036.63
2024 | 002 | 转账276820240200001 | 1004502458 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 张喆报销两人差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 4073.27
2024 | 003 | 转账276820240300007 | 1004549812 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销吴燕忠等11人出差 | 报销吴燕忠等11人出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 6900
2024 | 003 | 转账276820240300009 | 1004549818 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 865.31
2024 | 003 | 转账276820240300002 | 1004549770 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王芳林、钟原报销差旅费 | 王芳林、钟原报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1561.82
2024 | 003 | 转账276820240300008 | 1004549816 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 6091.72
2024 | 002 | 转账276820240200035 | 1004531855 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -9521.42
2024 | 005 | 转账276820240500089 | 1004725253 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -1555.85
2024 | 004 | 转账276820240400041 | 1004663610 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -19271.4
2024 | 003 | 转账276820240300033 | 1004568957 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1434.87
2024 | 003 | 转账276820240300032 | 1004568873 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1997.03
2024 | 003 | 转账276820240300034 | 1004569371 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1997.03
2024 | 003 | 转账276820240300020 | 1004560562 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1266.2
2024 | 003 | 转账276820240300027 | 1004563093 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1048.51
2024 | 003 | 转账276820240300029 | 1004568764 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 李能杰报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 774.4
2024 | 003 | 转账276820240300051 | 1004586512 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 611.26
2024 | 003 | 转账276820240300040 | 1004576546 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 556.44
2024 | 003 | 转账276820240300035 | 1004569391 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 574.26
2024 | 003 | 转账276820240300039 | 1004576341 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 342.25
2024 | 004 | 转账276820240400028 | 1004645051 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1997.03
2024 | 004 | 转账276820240400002 | 1004609941 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 柳启富到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 300
2024 | 004 | 转账276820240400005 | 1004610116 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1422.77
2024 | 004 | 转账276820240400009 | 1004610222 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 10272.17
2024 | 004 | 转账276820240400007 | 1004610133 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 200
2024 | 003 | 转账276820240300055 | 1004588840 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | -26021.1
2024 | 005 | 转账276820240500026 | 1004690721 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王元贵报销差旅费 | 王元贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 1055.85
2024 | 001 | 转账276820240100054 | 1004480871 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -65309.79
2024 | 004 | 转账276820240400010 | 1004626788 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2035.28
2024 | 004 | 转账276820240400012 | 1004626905 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费。 | 熊涛报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 3044.15
2024 | 005 | 转账276820240500009 | 1004690249 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张倩到黄蛟山出差 | 张倩到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 500
2023 | 012 | 转账276820231200071 | 1004370455 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 青晏、李庆武参加新能源生产人员岗位能力认证会务费 | 青晏、李庆武参加新能源生产人员岗位能力认证会务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1117.44
2023 | 012 | 转账276820231200059 | 1004350776 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 吴燕忠报销黄蛟山送出工程协调会议费 | 吴燕忠报销黄蛟山送出工程协调会议费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 7200
2024 | 001 | 转账276820240100055 | 1004480872 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.15 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -11785.05
2023 | 012 | 转账276820231200053 | 1004348614 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 赵立科报黄蛟山风电项目单叶片吊装协调会议费 | 赵立科报黄蛟山风电项目单叶片吊装协调会议费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 13411.78
2023 | 012 | 转账276820231200125 | 1004415524 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.15 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -22857.94
2023 | 012 | 转账276820231200134 | 1004418997 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.15 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | -11.28
2024 | 001 | 转账276820240100050 | 1004474944 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 11785.05
2023 | 012 | 转账276820231200096 | 1004366671 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 陈仰福、袁华萍参加新能源生产人员岗位能力认证考试 | 陈仰福、袁华萍参加新能源生产人员岗位能力认证考试 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1128.72
2023 | 012 | 转账276820231200130 | 1004417644 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 入账科目调整 | 入账科目调整 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 11.28
2023 | 011 | 转账276820231100049 | 1004214419 | 276801.4.2.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费 | 刘栋报销办公费 | 刘栋报销办公费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-办公费 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 287.12
2023 | 011 | 转账276820231100076 | 1004248858 | 276801.4.2.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.2 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -287.12
2024 | 002 | 转账276820240200029 | 1004531749 | 276801.4.2.1.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\办公用品 | 结算北京京东世纪信息技术有限公司办公用品费 | 结算北京京东世纪信息技术有限公司办公用品费 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 3345.19
2024 | 002 | 转账276820240200042 | 1004531864 | 276801.4.2.1.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\办公用品 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.2.3 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -3345.19
2023 | 009 | 转账276820230900001 | 1004066752 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费。 | 赵立科报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 740
2023 | 010 | 转账276820231000001 | 1004105632 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 王刚报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 980
2023 | 012 | 转账276820231200025 | 1004307705 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1165
2023 | 010 | 转账276820231000050 | 1004161295 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -18160
2023 | 011 | 转账276820231100063 | 1004248441 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -27617
2023 | 012 | 转账276820231200101 | 1004415489 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -30516
2024 | 001 | 转账276820240100024 | 1004463687 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1570
2023 | 010 | 转账276820231000003 | 1004107319 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 700
2023 | 010 | 转账276820231000011 | 1004118543 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1196
2023 | 010 | 转账276820231000008 | 1004118584 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1097
2023 | 010 | 转账276820231000045 | 1004159950 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 996
2023 | 011 | 转账276820231100029 | 1004202908 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 680
2023 | 011 | 转账276820231100034 | 1004203190 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费秦军1816元 | 刘栋报销业务交流费（秦军1816元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1816
2023 | 012 | 转账276820231200007 | 1004278545 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1000
2023 | 012 | 转账276820231200065 | 1004357175 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 王刚报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 1480
2023 | 012 | 转账276820231200058 | 1004350710 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1480
2023 | 012 | 转账276820231200064 | 1004357172 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 1860
2023 | 009 | 转账276820230900006 | 1004093147 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | -740
2024 | 001 | 转账276820240100026 | 1004463698 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1752 | 许小东报销业务交流费（王永建1752） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1752
2024 | 001 | 转账276820240100022 | 1004463672 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1368
2024 | 001 | 转账276820240100012 | 1004452529 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1138
2024 | 001 | 转账276820240100044 | 1004471177 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 900
2024 | 002 | 转账276820240200017 | 1004503221 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费。秦军1700元 | 钟原报销业务交流费。（秦军1700元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1700
2024 | 003 | 转账276820240300001 | 1004549766 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费 | 钟原报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1380
2024 | 003 | 转账276820240300003 | 1004549772 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓伟报销业务交流费 | 邓伟报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1400
2024 | 003 | 转账276820240300031 | 1004568861 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 王刚报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1380
2024 | 003 | 转账276820240300005 | 1004549786 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1275
2024 | 001 | 转账276820240100052 | 1004480869 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -13017
2024 | 002 | 转账276820240200031 | 1004531851 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -1700
2024 | 003 | 转账276820240300053 | 1004588838 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | -10747
2024 | 004 | 转账276820240400040 | 1004663609 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.3 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -3699
2024 | 001 | 转账276820240100004 | 1004451525 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1278
2024 | 004 | 转账276820240400011 | 1004626883 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1789元 | 吴燕忠报销业务交流费（秦军：1789元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1789
2023 | 010 | 转账276820231000010 | 1004118590 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 894
2023 | 010 | 转账276820231000002 | 1004106589 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 650
2023 | 010 | 转账276820231000019 | 1004146307 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 897
2023 | 010 | 转账276820231000032 | 1004148680 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1790元 | 许小东报销业务交流费（王永建1790元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1790
2023 | 010 | 转账276820231000044 | 1004150477 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1565
2023 | 010 | 转账276820231000030 | 1004148335 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1280
2023 | 010 | 转账276820231000025 | 1004146894 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 998
2023 | 010 | 转账276820231000047 | 1004160469 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1094
2023 | 010 | 转账276820231000046 | 1004160468 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1580
2023 | 010 | 转账276820231000048 | 1004160375 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 600
2023 | 010 | 转账276820231000024 | 1004146800 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费 | 刘栋报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1243
2023 | 010 | 转账276820231000023 | 1004146617 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 600
2023 | 011 | 转账276820231100006 | 1004173837 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1580
2023 | 011 | 转账276820231100007 | 1004173848 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1780
2023 | 011 | 转账276820231100014 | 1004175129 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 997
2023 | 011 | 转账276820231100015 | 1004175161 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 财务报融资贷款业务交流费 | 财务报融资贷款业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1176
2023 | 011 | 转账276820231100010 | 1004174562 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1000
2023 | 011 | 转账276820231100011 | 1004174591 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1484元 | 邓宸睿报销业务交流费（王永建1484元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1484
2023 | 011 | 转账276820231100012 | 1004174796 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1350
2023 | 011 | 转账276820231100013 | 1004174866 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 890
2023 | 011 | 转账276820231100008 | 1004174124 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1204元 | 邓宸睿报销业务交流费（王永建1204元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1204
2023 | 011 | 转账276820231100009 | 1004174312 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1420
2023 | 011 | 转账276820231100058 | 1004226004 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 700
2023 | 011 | 转账276820231100055 | 1004223766 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1000
2023 | 011 | 转账276820231100040 | 1004204264 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 990
2023 | 011 | 转账276820231100041 | 1004204266 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1850
2023 | 011 | 转账276820231100038 | 1004204228 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1900
2023 | 011 | 转账276820231100045 | 1004205508 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1180
2023 | 011 | 转账276820231100042 | 1004204565 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 郭怡报销业务交流费 | 郭怡报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1980
2023 | 011 | 转账276820231100037 | 1004204294 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1190
2023 | 011 | 转账276820231100044 | 1004205381 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1450
2023 | 012 | 转账276820231200013 | 1004280485 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1588元 | 许小东报销业务交流费(王永建1588元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1588
2023 | 012 | 转账276820231200012 | 1004280483 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1288
2023 | 012 | 转账276820231200050 | 1004331673 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1284
2023 | 012 | 转账276820231200060 | 1004350993 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1194
2023 | 012 | 转账276820231200005 | 1004278167 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 820
2023 | 012 | 转账276820231200075 | 1004373285 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1300
2023 | 012 | 转账276820231200074 | 1004372222 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1208
2023 | 012 | 转账276820231200083 | 1004379509 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 915
2023 | 012 | 转账276820231200009 | 1004279131 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 600
2023 | 012 | 转账276820231200027 | 1004308487 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1870
2023 | 012 | 转账276820231200026 | 1004308485 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1320
2023 | 012 | 转账276820231200035 | 1004302631 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费秦军1850元 | 许小东报销业务交流费(秦军1850元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1850
2023 | 012 | 转账276820231200037 | 1004302878 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1480
2023 | 012 | 转账276820231200039 | 1004303006 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 700
2023 | 012 | 转账276820231200042 | 1004303715 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 986
2023 | 012 | 转账276820231200041 | 1004303179 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 937
2023 | 012 | 转账276820231200063 | 1004356179 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1900
2023 | 012 | 转账276820231200078 | 1004373965 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1195
2023 | 012 | 转账276820231200054 | 1004349044 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 296
2023 | 012 | 转账276820231200045 | 1004304784 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 800
2024 | 001 | 转账276820240100034 | 1004464362 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1480
2024 | 001 | 转账276820240100006 | 1004451709 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1185
2024 | 001 | 转账276820240100007 | 1004451713 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1200
2024 | 001 | 转账276820240100008 | 1004451793 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1146
2024 | 003 | 转账276820240300024 | 1004560815 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1940元 | 吴燕忠报销业务交流费（秦军：1940元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1940
2024 | 003 | 转账276820240300026 | 1004562956 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 张喆报销业务交流费 | 张喆报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 968
2024 | 003 | 转账276820240300047 | 1004585300 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1254
2024 | 003 | 转账276820240300049 | 1004586349 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1150
2024 | 004 | 转账276820240400021 | 1004627403 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 960
2024 | 004 | 转账276820240400020 | 1004627343 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 950
2024 | 006 | 转账276820240600044 | 1004764922 | 276801.4.2.1.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\咨询费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 18867.92
2023 | 012 | 转账276820231200019 | 1004311767 | 276801.4.2.1.9.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 计提印花税黄蛟山、坝后 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 61468.44
2023 | 012 | 转账276820231200124 | 1004415523 | 276801.4.2.1.9.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.9.2 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -61468.44
2023 | 010 | 转账276820231000012 | 1004125657 | 276801.4.2.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程保险费 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 159281.3
2023 | 010 | 转账276820231000056 | 1004162375 | 276801.4.2.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程保险费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.2 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -159281.3
2023 | 012 | 转账276820231200047 | 1004326304 | 276801.4.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程建设管理费 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 471858.4
2023 | 012 | 转账276820231200126 | 1004415525 | 276801.4.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程建设管理费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.3 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -471858.4
2023 | 012 | 转账276820231200048 | 1004329812 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 22528.3
2023 | 012 | 转账276820231200127 | 1004415526 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.4 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -22528.3
2024 | 004 | 转账276820240400036 | 1004654288 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 127358.49
2024 | 004 | 转账276820240400042 | 1004663611 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.4 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -127358.49
2024 | 005 | 转账276820240500090 | 1004725254 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.4 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -245283.02
2024 | 005 | 转账276820240500085 | 1004725008 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 245283.02
2023 | 010 | 转账276820231000020 | 1004146470 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 350943.4
2023 | 011 | 转账276820231100027 | 1004202121 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 174757.28
2023 | 012 | 转账276820231200135 | 1004418998 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | -2338960.36
2023 | 012 | 转账276820231200109 | 1004415497 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -731132.07
2023 | 011 | 转账276820231100033 | 1004203098 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 231067.96
2023 | 011 | 转账276820231100026 | 1004188869 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 424528.3
2023 | 011 | 转账276820231100069 | 1004248448 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -830353.54
2024 | 005 | 转账276820240500122 | 1004730950 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | -4117077.53
2024 | 006 | 转账276820240600001 | 1004740535 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-01 | 2024-05-24 | -4117077.53
2024 | 006 | 转账276820240600024 | 1004754869 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 4294080.42
2023 | 012 | 转账276820231200072 | 1004371661 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 89622.64
2023 | 012 | 转账276820231200046 | 1004324567 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 641509.43
2023 | 012 | 转账276820231200131 | 1004418799 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1878069.73
2023 | 012 | 转账276820231200132 | 1004419432 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 460890.63
2023 | 010 | 转账276820231000067 | 1004162425 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -350943.4
2024 | 005 | 转账276820240500120 | 1004730092 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 4117077.53
2023 | 010 | 转账276820231000017 | 1004145262 | 276801.4.2.6.10 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\接入系统咨询费 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 165094.34
2023 | 010 | 转账276820231000059 | 1004162378 | 276801.4.2.6.10 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\接入系统咨询费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.10 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -165094.34
2023 | 010 | 转账276820231000015 | 1004144851 | 276801.4.2.6.12 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\安全预评价 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 35754.72
2023 | 010 | 转账276820231000060 | 1004162379 | 276801.4.2.6.12 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\安全预评价 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.12 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -35754.72
2023 | 010 | 转账276820231000021 | 1004146477 | 276801.4.2.6.14 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\项目选址 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 197452.83
2023 | 010 | 转账276820231000061 | 1004162380 | 276801.4.2.6.14 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\项目选址 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.14 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -197452.83
2023 | 010 | 转账276820231000029 | 1004148248 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 627358.49
2023 | 011 | 转账276820231100047 | 1004211795 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算黄蛟山一期60MW风电项目可研审查费用 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 141509.43
2023 | 010 | 转账276820231000062 | 1004162381 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.15 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -627358.49
2023 | 011 | 转账276820231100070 | 1004248449 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.15 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -141509.43
2024 | 003 | 转账276820240300017 | 1004558328 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 94339.62
2024 | 005 | 转账276820240500054 | 1004705726 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 229950.5
2024 | 005 | 转账276820240500091 | 1004725255 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.16 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -229950.5
2024 | 003 | 转账276820240300056 | 1004588841 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.16 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | -94339.62
2023 | 010 | 转账276820231000018 | 1004146281 | 276801.4.2.6.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\环境影响评价费 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 83207.55
2023 | 010 | 转账276820231000057 | 1004162376 | 276801.4.2.6.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\环境影响评价费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.2 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -83207.55
2023 | 010 | 转账276820231000016 | 1004145174 | 276801.4.2.6.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\水保编制费 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 131132.08
2023 | 010 | 转账276820231000058 | 1004162377 | 276801.4.2.6.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\水保编制费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6.5 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -131132.08
2024 | 006 | 转账276820240600045 | 1004765057 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 376226.42
2024 | 005 | 转账276820240500028 | 1004698473 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 13396.23
2024 | 005 | 转账276820240500092 | 1004725256 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -13396.23
2023 | 012 | 转账276820231200090 | 1004363521 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 袁华萍、陈仰福参加新能源运行人员岗位能力认证考试 | 袁华萍、陈仰福参加新能源运行人员岗位能力认证考试 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3171.16
2023 | 012 | 转账276820231200067 | 1004361562 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 青晏、李庆武参加新能源运行生产人员岗位能力认证考试 | 青晏、李庆武参加新能源运行生产人员岗位能力认证考试 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3408.78
2023 | 012 | 转账276820231200110 | 1004415498 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.1.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -6579.94
2024 | 005 | 转账276820240500093 | 1004725257 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.1.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -8324.54
2024 | 004 | 转账276820240400019 | 1004627314 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、邓伟参加四川公司涉网试验交流会议。 | 钟原、邓伟参加四川公司涉网试验交流会议。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 688.77
2024 | 005 | 转账276820240500025 | 1004690710 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 冯秋果报销差旅费。 | 冯秋果报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 690.54
2024 | 005 | 转账276820240500010 | 1004690266 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、柳启富报销风电调研差旅费 | 钟原、柳启富报销风电调研差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 7634
2024 | 006 | 转账276820240600025 | 1004754873 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 柳启富到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 800
2024 | 004 | 转账276820240400043 | 1004663612 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.1.1 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -688.77
2024 | 002 | 转账276820240200030 | 1004531149 | 276801.4.3.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\培训费 | 入账科目调整 | 入账科目调整 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-生产职工培训及提前进厂费 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 31416.34
2024 | 002 | 转账276820240200036 | 1004531856 | 276801.4.3.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\培训费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.1.2 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -31416.34
2024 | 005 | 转账276820240500048 | 1004705463 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 5299.15
2024 | 005 | 转账276820240500051 | 1004705530 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1196.7
2024 | 005 | 转账276820240500053 | 1004705708 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付震坤行工业超市上海有限公司采购费用 | 支付震坤行工业超市（上海）有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 10045.06
2024 | 005 | 转账276820240500038 | 1004705111 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2654.87
2024 | 005 | 转账276820240500050 | 1004705513 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 9551.14
2024 | 005 | 转账276820240500040 | 1004705156 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付西域智慧供应链上海股份公司采购费用 | 支付西域智慧供应链（上海）股份公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 19400.34
2024 | 005 | 转账276820240500047 | 1004705444 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 8264.3
2024 | 005 | 转账276820240500049 | 1004705483 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 546.9
2024 | 005 | 转账276820240500123 | 1004730951 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.2 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-24 | -1078587.67
2024 | 005 | 转账276820240500094 | 1004725258 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.2 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -108738.98
2024 | 005 | 转账276820240500116 | 1004727646 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1078587.67
2024 | 005 | 转账276820240500046 | 1004705413 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 756.79
2024 | 005 | 转账276820240500046 | 1004705413 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 20121.04
2024 | 005 | 转账276820240500055 | 1004706048 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 9327.44
2024 | 005 | 转账276820240500042 | 1004705318 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 18304.91
2024 | 005 | 转账276820240500056 | 1004706099 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付史泰博上海有限公司采购费用 | 支付史泰博（上海）有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1191.13
2024 | 005 | 转账276820240500070 | 1004682696 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2079.21
2024 | 003 | 转账276820240300042 | 1004577150 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算南京兰坤电子科技有限公司可视化系统费用 | 结算南京兰坤电子科技有限公司可视化系统费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2442.48
2024 | 003 | 转账276820240300043 | 1004577757 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算北京博阳慧源电力科技有限公司采购纵向加密装置费 | 结算北京博阳慧源电力科技有限公司采购纵向加密装置费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 41592.92
2024 | 005 | 转账276820240500052 | 1004705706 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 154.15
2024 | 005 | 转账276820240500045 | 1004705389 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 784.07
2024 | 003 | 转账276820240300058 | 1004588843 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.2.1 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | -53185.84
2024 | 003 | 转账276820240300041 | 1004577038 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算天津汇立腾达商贸有限公司可视化系统采购费用 | 结算天津汇立腾达商贸有限公司可视化系统采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 9150.44
2024 | 001 | 转账276820240100056 | 1004480873 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.2.1 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -84328.41
2024 | 003 | 转账276820240300069 | 1004598498 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.2.1 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | -220361.54
2024 | 005 | 转账276820240500096 | 1004725260 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.2.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -938.22
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 864.44
2024 | 003 | 转账276820240300067 | 1004597727 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算四川华集采电子商务有限公司采购费用 | 结算四川华集采电子商务有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 220361.54
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 81109.69
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2195.56
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 158.72
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2839362.78
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2806453.33
2023 | 010 | 转账276820231000033 | 1004150103 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 320754.72
2023 | 010 | 转账276820231000063 | 1004162382 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4.1 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -320754.72
2024 | 003 | 转账276820240300015 | 1004558313 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥第二次进度款 | 结算华电和祥第二次进度款 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 914728.77
2024 | 004 | 转账276820240400037 | 1004654902 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 241813.68
2024 | 004 | 转账276820240400044 | 1004663613 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4.1 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -241813.68
2024 | 003 | 转账276820240300057 | 1004588842 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4.1 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | -914728.77
2023 | 010 | 转账276820231000004 | 1004102313 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 764150.94
2023 | 010 | 转账276820231000064 | 1004162383 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4.2 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -764150.94
2024 | 005 | 转账276820240500058 | 1004714980 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 198113.21
2024 | 005 | 转账276820240500095 | 1004725259 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4.2 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | -198113.21
2024 | 004 | 转账276820240400035 | 1004653504 | 276801.4.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程技术服务费 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 149900.94
2024 | 004 | 转账276820240400045 | 1004663614 | 276801.4.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程技术服务费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4.4 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -149900.94
2023 | 010 | 转账276820231000022 | 1004146594 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 472680
2023 | 012 | 转账276820231200076 | 1004373360 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 48750
2023 | 010 | 转账276820231000065 | 1004162384 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.5.1 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -472680
2023 | 012 | 转账276820231200111 | 1004415499 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.5.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -48750
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247513 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 81083.33
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247514 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -81083.33
2023 | 012 | 银付276820231200122 | 1004374185 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 158305.56
2023 | 012 | 转账276820231200112 | 1004415500 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -228244.44
2023 | 012 | 银付276820231200122 | 1004374186 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 7722.22
2023 | 012 | 转账276820231200099 | 1004409333 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 92333.33
2024 | 001 | 转账276820240100001 | 1004409334 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 重置计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | -92333.33
2023 | 012 | 转账276820231200099 | 1004409329 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 42472.22
2023 | 012 | 转账276820231200099 | 1004409331 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 8494.44
2024 | 001 | 转账276820240100001 | 1004409330 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 重置计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | -42472.22
2024 | 001 | 转账276820240100001 | 1004409332 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 重置计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | -8494.44
2023 | 011 | 转账276820231100077 | 1004248861 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -81083.33
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457724 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 32433.33
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457722 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 162166.67
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457723 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -162166.67
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457728 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 46333.33
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457729 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -46333.33
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457726 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 378566.67
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457727 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -378566.67
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457725 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -32433.33
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515800 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -54827.78
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515799 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 54827.78
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515803 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 91122.22
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515804 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -91122.22
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515797 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 274138.89
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515798 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -274138.89
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515801 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 646333.33
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515802 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -646333.33
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575301 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 351361.11
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593828 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -42472.22
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593827 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 42472.22
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004579766 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 合同号20030956调减0.02元 | 合同号20030956调减0.02元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-21 | -122011.13
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575660 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销计提利息尾差凭证 | 冲销计提利息尾差凭证 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-21 | -122011.11
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575309 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 122011.13
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575300 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 70272.22
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575300 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 122011.11
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593835 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 3077.78
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593836 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -3077.78
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593831 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 101566.67
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593832 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -101566.67
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593833 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 16988.89
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593829 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 8494.44
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593834 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -16988.89
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593830 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -8494.44
2024 | 003 | 银付276820240300075 | 1004578513 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 122011.11
2024 | 003 | 银付276820240300075 | 1004577336 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付工行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付工行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 831000
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774702 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 142088.89
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004658770 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -63322.22
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004658769 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 63322.22
2024 | 004 | 转账276820240400033 | 1004649633 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 坝后光伏项目转商费用化利息调整 | 坝后光伏项目转商费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | -119706.41
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004657463 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 158305.55
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004657464 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -158305.55
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004657465 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 31661.11
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004657466 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -31661.11
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004657467 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 378566.67
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004658768 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -378566.67
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004658771 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 12311.11
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004658772 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -12311.11
2024 | 006 |  | 1004734846 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 资产负债表科目传输 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | -27084.45
2024 | 006 |  | 1004734846 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 资产负债表科目传输 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 27084.45
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774702 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 71044.44
2024 | 005 | 转账276820240500072 | 1004714659 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 飞凤滩5月费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存款相关-利息支出 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | -30668.58
2024 | 005 | 转账276820240500071 | 1004715191 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林费用化利息调整 | 枫香林费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | -958852.22
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712109 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 55600
2024 | 006 |  | 1004712110 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -55600
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712107 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 278000
2024 | 006 |  | 1004712108 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -278000
2024 | 005 | 转账276820240500139 | 1004735157 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销枫香林费用化利息调整 | 冲销枫香林费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-25 | 2024-05-21 | 958852.22
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712111 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 664800
2024 | 006 |  | 1004712112 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -664800
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712113 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 111200
2024 | 006 |  | 1004712114 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -111200
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712115 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 21852.22
2024 | 006 |  | 1004712116 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -21852.22
2024 | 005 | 转账276820240500151 | 1004735831 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 财务费用调整 | 财务费用调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 27084.45
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774730 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 28007.78
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774703 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 355222.22
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774729 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 849466.67
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774731 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 51706.67
2024 | 001 | 转账276820240100057 | 1004480874 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -476200.01
2024 | 003 | 转账276820240300070 | 1004598499 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | -172600
2024 | 003 | 转账276820240300059 | 1004588844 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | -308222.22
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774436 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 157533.33
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774432 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 78766.66
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774430 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 393833.33
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774438 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 31085.56
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774434 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 941800
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774440 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 64017.78
2024 | 002 | 转账276820240200037 | 1004531857 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -446922.22
2024 | 004 | 转账276820240400046 | 1004663615 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | -351860.25
2024 | 005 | 转账276820240500142 | 1004734858 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-25 | -958852.22
2024 | 005 | 转账276820240500097 | 1004725261 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-23 | 502235.24
2024 | 005 | 转账276820240500152 | 1004736034 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-05-31 | 2024-05-25 | -27084.45
2023 | 009 | 转账276820230900009 | 1004087548 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1937.5
2023 | 010 | 转账276820231000031 | 1004087549 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | -1937.5
2023 | 010 | 转账276820231000035 | 1004149229 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 70525
2023 | 011 |  | 1004149230 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | -70525
2023 | 010 | 转账276820231000049 | 1004161294 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.2 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -80535.42
2023 | 011 | 转账276820231100062 | 1004248439 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.2 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -140659.71
2023 | 012 | 转账276820231200100 | 1004415488 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.2 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | -97826.39
2023 | 012 | 转账276820231200133 | 1004418996 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.2 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | -0.01
2023 | 010 | 转账276820231000035 | 1004149231 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 11947.92
2023 | 011 |  | 1004149232 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | -11947.92
2023 | 011 | 银付276820231100080 | 1004239492 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 19052.08
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247509 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 144408.33
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247509 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 15672.22
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247510 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -144408.33
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247510 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -15672.22
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247511 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 44000
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247512 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -44000
2023 | 012 | 银付276820231200050 | 1004418971 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 利息错误冲销 | 利息错误冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | -43098.61
2023 | 012 | 银付276820231200117 | 1004418972 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分利息 | 提前归还华电商业保理公司部分利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 43098.62
2023 | 009 | 转账276820230900005 | 1004093146 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.2 | 项目成本转出 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | -1937.5
2023 | 012 | 银付276820231200120 | 1004366991 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 支付华电商业保理公司4季度利息 | 支付华电商业保理公司4季度利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 96800
2023 | 012 |  | 1004380645 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 12月25日归还保理短期借款本金及利息 | 12月25日归还保理短期借款本金及利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 17600
2023 | 012 | 银付276820231200050 | 1004330575 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 144408.33
2023 | 012 | 银付276820231200050 | 1004330575 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 43098.61
2023 | 009 | 银付276820230900006 | 1004092327 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付银行手续费 | 支付银行手续费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 150
2023 | 011 | 银付276820231100018 | 1004185298 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费20元 | 支付建行手续费20元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 20
2023 | 012 | 转账276820231200103 | 1004415491 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 6516.65
2024 | 001 | 转账276820240100053 | 1004480870 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | -632.96
2023 | 011 | 银付276820231100030 | 1004201388 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 支付建行手续费200元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 200
2023 | 012 | 银付276820231200048 | 1004326318 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.12 | 支付农行手续费15元12.12 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 15
2023 | 009 | 转账276820230900008 | 1004093149 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | -150
2023 | 011 | 转账276820231100064 | 1004248442 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | -240
2023 | 012 | 转账276820231200136 | 1004418999 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | -15
2024 | 002 | 转账276820240200032 | 1004531852 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | -200
2024 | 003 | 转账276820240300054 | 1004588839 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2024-03-31 | 2024-03-26 | 4185.98
2023 | 012 | 银付276820231200118 | 1004419805 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.26 | 支付农行手续费15元12.26 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 15
2024 | 003 | 银收276820240300006 | 1004582125 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收建行1季度存款利息收入 | 收建行1季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | -3430.45
2024 | 002 | 银付276820240200020 | 1004506654 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 支付建行手续费200元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 200
2024 | 001 | 转账276820240100063 | 1004490447 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2024-01-31 | 2024-01-26 | -200
2023 | 012 | 银收276820231200005 | 1004404600 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行4季度存款利息收入 | 农行4季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | -2708.04
2023 | 012 | 银付276820231200111 | 1004404572 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.25 | 支付农行手续费15元12.25 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 15
2023 | 012 | 银收276820231200007 | 1004405839 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 华电财务四季度存款利息收入 | 华电财务四季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | -24.79
2023 | 012 | 银收276820231200009 | 1004406277 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 建行4季度存款利息收入 | 建行4季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | -4013.82
2023 | 010 | 银付276820231000049 | 1004162623 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费10月 | 支付建行手续费10月 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 718
2023 | 010 | 转账276820231000068 | 1004162633 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.51 | 项目成本转出 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -718
2023 | 011 | 银付276820231100072 | 1004228146 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费20元11.17 | 支付农行手续费20元11.17 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 20
2023 | 012 | 银付276820231200001 | 1004276972 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费150元11.24 | 支付农行手续费150元11.24 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 150
2023 | 012 | 银付276820231200112 | 1004404698 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费50元12.23 | 支付工行手续费50元12.23 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 50
2024 | 003 | 银收276820240300007 | 1004582226 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收华电财务公司1季度利息收入 | 收华电财务公司1季度利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | -90.64
2024 | 003 | 银收276820240300004 | 1004582097 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收工行1季度存款利息收入 | 收工行1季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | -596.07
2024 | 003 | 银收276820240300008 | 1004586365 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行1季度存款利息收入 | 农行1季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | -68.82
2024 | 001 | 银付276820240100013 | 1004455795 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费632.96元 | 支付工行手续费632.96元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 632.96
2024 | 001 | 银付276820240100050 | 1004487580 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 支付建行手续费200元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 200

## Sheet1 (2)
年度 | 从 | 归档凭证编号 | 凭证编号 | WBS 元素 | CO对象名称 | 凭证抬头文本 | 名称 | 成本要素描述 | 过帐日期 | 凭证日期 | 业务货币值
2023 | 012 | 转账276820231200015 | 1004282005 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 70003539.82
2023 | 010 | 转账276820231000004 | 1004102313 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 26478900.92
2024 | 003 | 转账276820240300065 | 1004594705 | 276801.2.3 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\其他设备及安装工程 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 17500884.96
2023 | 012 | 转账276820231200073 | 1004372094 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 12612310.83
2023 | 011 | 转账276820231100053 | 1004219488 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 12303071.5
2023 | 011 | 转账276820231100046 | 1004208784 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 11222091.93
2023 | 011 | 转账276820231100017 | 1004185806 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 9999999
2023 | 011 | 转账276820231100017 | 1004185806 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 9999999
2023 | 012 | 转账276820231200014 | 1004280802 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 9877809.73
2023 | 010 | 转账276820231000039 | 1004156065 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费及工作经费 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 9700000
2023 | 012 | 转账276820231200087 | 1004384211 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 基建工程支出-暂估 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 9272888.15
2023 | 012 | 转账276820231200051 | 1004336815 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 9253740.7
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 9174311.93
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 8577309.74
2023 | 012 | 转账276820231200088 | 1004385253 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费第二批 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费（第二批） | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 8350000
2024 | 002 | 转账276820240200021 | 1004510384 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 结算成勘院第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 8318111.97
2023 | 011 | 转账276820231100017 | 1004185806 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 7013045.58
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4702774.53
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.2.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\集电线路设备及安装工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 4583416.01
2024 | 006 | 转账276820240600024 | 1004754869 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 4294080.42
2024 | 005 | 转账276820240500120 | 1004730092 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 4117077.53
2023 | 012 | 转账276820231200014 | 1004280802 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 3193650.73
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 3170698.41
2023 | 010 | 转账276820231000037 | 1004151925 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 3153077.71
2024 | 005 | 转账276820240500058 | 1004714980 | 276801.2.4 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\升压变电设备及安装工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2909931.2
2023 | 012 | 转账276820231200073 | 1004372094 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2877914.34
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2839362.78
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2806453.33
2024 | 006 | 转账276820240600049 | 1004776633 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2752293.58
2024 | 005 | 转账276820240500058 | 1004714980 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2720001.87
2023 | 010 | 转账276820231000037 | 1004151925 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2307646.02
2023 | 012 | 转账276820231200131 | 1004418799 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1878069.73
2024 | 006 | 转账276820240600051 | 1004778742 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 结算塔筒第六期结算款 | 结算塔筒第六期结算款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1850748.14
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1684264.97
2024 | 005 | 转账276820240500136 | 1004728073 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1538584.07
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1114016.8
2024 | 005 | 转账276820240500116 | 1004727646 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 1078587.67
2024 | 005 | 转账276820240500129 | 1004733347 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1011228
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 994777.12
2023 | 012 | 转账276820231200014 | 1004280802 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 990566.04
2024 | 005 | 转账276820240500139 | 1004735157 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销枫香林费用化利息调整 | 冲销枫香林费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-25 | 2024-05-21 | 958852.22
2024 | 002 | 转账276820240200021 | 1004510384 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 结算成勘院第五期进度款 | 基建工程支出-其他 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 954776.18
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774434 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 941800
2024 | 003 | 转账276820240300015 | 1004558313 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥第二次进度款 | 结算华电和祥第二次进度款 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 914728.77
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774729 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 849466.67
2024 | 003 | 银付276820240300075 | 1004577336 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付工行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付工行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 831000
2023 | 010 | 转账276820231000004 | 1004102313 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 764150.94
2023 | 011 | 转账276820231100022 | 1004187477 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 740299.29
2023 | 012 | 转账276820231200097 | 1004410893 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 冲预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 733495
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712111 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 664800
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515801 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 646333.33
2023 | 012 | 转账276820231200046 | 1004324567 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 641509.43
2023 | 010 | 转账276820231000037 | 1004151925 | 276801.4 | 黄蛟山风电\待摊支出 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 基建工程支出-其他 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 636517.45
2023 | 010 | 转账276820231000029 | 1004148248 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 627358.49
2023 | 012 | 转账276820231200079 | 1004375304 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 594339.62
2023 | 010 | 转账276820231000022 | 1004146594 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 472680
2023 | 012 | 转账276820231200047 | 1004326304 | 276801.4.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程建设管理费 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 471858.4
2023 | 012 | 转账276820231200132 | 1004419432 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 460890.63
2023 | 011 | 转账276820231100026 | 1004188869 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 424528.3
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774430 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 393833.33
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457726 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 378566.67
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004657467 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 378566.67
2024 | 006 | 转账276820240600045 | 1004765057 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 376226.42
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774703 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 355222.22
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575301 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 351361.11
2023 | 010 | 转账276820231000020 | 1004146470 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 350943.4
2023 | 010 | 转账276820231000033 | 1004150103 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 320754.72
2023 | 010 | 转账276820231000039 | 1004156065 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 结算黄蛟山（一期）风电项目用地补偿费及工作经费 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 300000
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712107 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 278000
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515797 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 274138.89
2024 | 005 | 转账276820240500129 | 1004733347 | 276801.4.1.1.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\耕地占用税 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 247850
2024 | 005 | 转账276820240500085 | 1004725008 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 245283.02
2024 | 004 | 转账276820240400037 | 1004654902 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 241813.68
2023 | 011 | 转账276820231100033 | 1004203098 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 231067.96
2024 | 005 | 转账276820240500054 | 1004705726 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 229950.5
2024 | 003 | 转账276820240300067 | 1004597727 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算四川华集采电子商务有限公司采购费用 | 结算四川华集采电子商务有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 220361.54
2024 | 005 | 转账276820240500058 | 1004714980 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 198113.21
2023 | 010 | 转账276820231000021 | 1004146477 | 276801.4.2.6.14 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\项目选址 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 197452.83
2023 | 011 | 转账276820231100027 | 1004202121 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 174757.28
2023 | 010 | 转账276820231000017 | 1004145262 | 276801.4.2.6.10 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\接入系统咨询费 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 165094.34
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457722 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 162166.67
2023 | 010 | 转账276820231000012 | 1004125657 | 276801.4.2.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程保险费 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 159281.3
2023 | 012 | 银付276820231200122 | 1004374185 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 158305.56
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004657463 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 158305.55
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774436 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 157533.33
2024 | 004 | 转账276820240400035 | 1004653504 | 276801.4.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程技术服务费 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 149900.94
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247509 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 144408.33
2023 | 012 | 银付276820231200050 | 1004330575 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 144408.33
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774702 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 142088.89
2023 | 011 | 转账276820231100047 | 1004211795 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算黄蛟山一期60MW风电项目可研审查费用 | 结算黄蛟山（一期）60MW风电项目可研审查费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 141509.43
2023 | 010 | 转账276820231000016 | 1004145174 | 276801.4.2.6.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\水保编制费 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 131132.08
2024 | 004 | 转账276820240400036 | 1004654288 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 127358.49
2023 | 009 | 转账276820230900002 | 1004069146 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 125290
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575309 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 122011.13
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575300 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 122011.11
2024 | 003 | 银付276820240300075 | 1004578513 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 122011.11
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712113 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 111200
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593831 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 101566.67
2023 | 012 | 银付276820231200120 | 1004366991 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 支付华电商业保理公司4季度利息 | 支付华电商业保理公司4季度利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 96800
2024 | 003 | 转账276820240300017 | 1004558328 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 94339.62
2023 | 012 | 转账276820231200099 | 1004409333 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 92333.33
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515803 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 91122.22
2023 | 012 | 转账276820231200072 | 1004371661 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 89622.64
2023 | 010 | 转账276820231000018 | 1004146281 | 276801.4.2.6.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\环境影响评价费 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 83207.55
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 81109.69
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247513 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 81083.33
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774432 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 78766.66
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774702 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 71044.44
2023 | 010 | 转账276820231000035 | 1004149229 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 70525
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575300 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 70272.22
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774440 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 64017.78
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004658769 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 63322.22
2023 | 012 | 转账276820231200019 | 1004311767 | 276801.4.2.1.9.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 计提印花税黄蛟山、坝后 | 计提印花税（黄蛟山、坝后） | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 61468.44
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712109 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 55600
2024 | 002 | 转账276820240200028 | 1004515799 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 计提2月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 54827.78
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774731 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 51706.67
2023 | 012 | 转账276820231200076 | 1004373360 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 48750
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457728 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 46333.33
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247511 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 44000
2023 | 012 | 银付276820231200117 | 1004418972 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分利息 | 提前归还华电商业保理公司部分利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 43098.62
2023 | 012 | 银付276820231200050 | 1004330575 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 43098.61
2023 | 012 | 转账276820231200099 | 1004409329 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 42472.22
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593827 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 42472.22
2024 | 003 | 转账276820240300043 | 1004577757 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算北京博阳慧源电力科技有限公司采购纵向加密装置费 | 结算北京博阳慧源电力科技有限公司采购纵向加密装置费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 41592.92
2023 | 010 | 转账276820231000015 | 1004144851 | 276801.4.2.6.12 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\安全预评价 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 35754.72
2024 | 001 | 转账276820240100031 | 1004457724 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 32433.33
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004657465 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 31661.11
2024 | 002 | 转账276820240200030 | 1004531149 | 276801.4.3.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\培训费 | 入账科目调整 | 入账科目调整 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-生产职工培训及提前进厂费 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 31416.34
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774438 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 31085.56
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774730 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 28007.78
2024 | 005 | 转账276820240500151 | 1004735831 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 财务费用调整 | 财务费用调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 27084.45
2024 | 006 |  | 1004734846 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 资产负债表科目传输 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 27084.45
2023 | 012 | 转账276820231200048 | 1004329812 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 22528.3
2023 | 012 | 转账276820231200097 | 1004410893 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 冲预付黄蛟山（一期）风电项目建设用地补偿费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 22005
2024 | 005 | 转账276820240500148 | 1004712115 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 计提5月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 21852.22
2024 | 005 | 转账276820240500046 | 1004705413 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 20121.04
2024 | 005 | 转账276820240500040 | 1004705156 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付西域智慧供应链上海股份公司采购费用 | 支付西域智慧供应链（上海）股份公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 19400.34
2023 | 011 | 银付276820231100080 | 1004239492 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 19052.08
2024 | 006 | 转账276820240600044 | 1004764922 | 276801.4.2.1.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\咨询费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 18867.92
2024 | 005 | 转账276820240500042 | 1004705318 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 18304.91
2023 | 012 |  | 1004380645 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 12月25日归还保理短期借款本金及利息 | 12月25日归还保理短期借款本金及利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 17600
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593833 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 16988.89
2023 | 011 | 转账276820231100061 | 1004247509 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 15672.22
2024 | 001 | 转账276820240100041 | 1004465186 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等11人报销差旅费 | 吴燕忠等11人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 14600
2024 | 001 | 转账276820240100040 | 1004465183 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 13500
2023 | 012 | 转账276820231200053 | 1004348614 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 赵立科报黄蛟山风电项目单叶片吊装协调会议费 | 赵立科报黄蛟山风电项目单叶片吊装协调会议费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 13411.78
2024 | 005 | 转账276820240500028 | 1004698473 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 13396.23
2024 | 004 | 转账276820240400073 | 1004658771 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 12311.11
2023 | 012 | 转账276820231200055 | 1004350475 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟到设备厂家开展设备验收 | 邓伟到设备厂家开展设备验收 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 12163.76
2023 | 010 | 转账276820231000035 | 1004149231 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 11947.92
2024 | 001 | 转账276820240100050 | 1004474944 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 11785.05
2023 | 012 | 转账276820231200094 | 1004366339 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等10人报销差旅费 | 吴燕忠等10人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 10600
2024 | 004 | 转账276820240400009 | 1004610222 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 10272.17
2023 | 012 | 转账276820231200028 | 1004308611 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟、陈仰福到设备厂家开展设备验收 | 邓伟、陈仰福到设备厂家开展设备验收 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 10238.88
2024 | 005 | 转账276820240500053 | 1004705708 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付震坤行工业超市上海有限公司采购费用 | 支付震坤行工业超市（上海）有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 10045.06
2024 | 005 | 转账276820240500050 | 1004705513 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 9551.14
2024 | 005 | 转账276820240500055 | 1004706048 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 9327.44
2024 | 003 | 转账276820240300041 | 1004577038 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算天津汇立腾达商贸有限公司可视化系统采购费用 | 结算天津汇立腾达商贸有限公司可视化系统采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 9150.44
2023 | 011 | 转账276820231100019 | 1004186070 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8873.98
2023 | 012 | 转账276820231200008 | 1004278560 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等七人报销差旅费 | 吴燕忠等七人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 8800
2023 | 011 | 转账276820231100057 | 1004225929 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 袁华萍等3人到盐源公司大河风场出差 | 袁华萍等3人到盐源公司大河风场出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8733.61
2023 | 012 | 转账276820231200057 | 1004350702 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家催交货差旅费 | 钟原报销设备厂家催交货差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 8566.46
2023 | 012 | 转账276820231200099 | 1004409331 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 8494.44
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593829 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 8494.44
2024 | 005 | 转账276820240500047 | 1004705444 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 8264.3
2023 | 012 | 银付276820231200122 | 1004374186 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 7722.22
2024 | 005 | 转账276820240500010 | 1004690266 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、柳启富报销风电调研差旅费 | 钟原、柳启富报销风电调研差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 7634
2023 | 012 | 转账276820231200059 | 1004350776 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 吴燕忠报销黄蛟山送出工程协调会议费 | 吴燕忠报销黄蛟山送出工程协调会议费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 7200
2024 | 001 | 转账276820240100020 | 1004463660 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄琮翔报销差旅费 | 黄琮翔报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 6947.56
2024 | 003 | 转账276820240300007 | 1004549812 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销吴燕忠等11人出差 | 报销吴燕忠等11人出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 6900
2023 | 011 | 转账276820231100016 | 1004185646 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 6386.14
2023 | 011 | 转账276820231100021 | 1004186322 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家查看生产进度差旅费 | 钟原报销设备厂家查看生产进度差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 6257.31
2023 | 011 | 转账276820231100056 | 1004223919 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 6109.91
2023 | 011 | 转账276820231100035 | 1004203198 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 6109.9
2024 | 003 | 转账276820240300008 | 1004549816 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 6091.72
2023 | 011 | 转账276820231100048 | 1004214379 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 6055.55
2023 | 011 | 转账276820231100032 | 1004203080 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆、李斌、何明芝绵阳、巴中出差 | 张喆、李斌、何明芝绵阳、巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 6055.54
2023 | 010 | 转账276820231000042 | 1004159967 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 6033.18
2023 | 010 | 转账276820231000043 | 1004150419 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等5人报销差旅费 | 吴燕忠等5人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 6000
2023 | 011 | 转账276820231100054 | 1004219806 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5635.14
2023 | 011 | 转账276820231100050 | 1004214656 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 5521.79
2024 | 005 | 转账276820240500048 | 1004705463 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 5299.15
2023 | 011 | 转账276820231100031 | 1004202851 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等3人报销差旅费 | 张喆等3人报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 4657.43
2023 | 012 | 转账276820231200040 | 1004302957 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 4073.27
2024 | 001 | 转账276820240100011 | 1004452502 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4073.27
2024 | 001 | 转账276820240100049 | 1004471825 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费 | 张喆报销两人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 4073.27
2024 | 001 | 转账276820240100002 | 1004451399 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 张喆报销两人差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4073.27
2024 | 002 | 转账276820240200001 | 1004502458 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 张喆报销两人差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 4073.27
2024 | 001 | 转账276820240100003 | 1004451421 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 3836.35
2023 | 012 | 转账276820231200093 | 1004366332 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3700
2023 | 011 | 转账276820231100060 | 1004240693 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账 | 调账 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 3681.91
2023 | 011 | 转账276820231100028 | 1004202823 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何炎培报销上海西电负责黄蛟山GIS验收差旅费 | 何炎培报销上海西电负责黄蛟山GIS验收差旅费 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 3681.91
2023 | 010 | 转账276820231000027 | 1004147398 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 3641.5
2023 | 012 | 转账276820231200067 | 1004361562 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 青晏、李庆武参加新能源运行生产人员岗位能力认证考试 | 青晏、李庆武参加新能源运行生产人员岗位能力认证考试 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3408.78
2024 | 002 | 转账276820240200029 | 1004531749 | 276801.4.2.1.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\办公用品 | 结算北京京东世纪信息技术有限公司办公用品费 | 结算北京京东世纪信息技术有限公司办公用品费 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 3345.19
2023 | 012 | 转账276820231200056 | 1004350621 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 3340.37
2023 | 012 | 转账276820231200044 | 1004304392 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 3258.27
2024 | 001 | 转账276820240100036 | 1004464622 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 3188.57
2023 | 012 | 转账276820231200090 | 1004363521 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 袁华萍、陈仰福参加新能源运行人员岗位能力认证考试 | 袁华萍、陈仰福参加新能源运行人员岗位能力认证考试 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 3171.16
2023 | 012 | 转账276820231200084 | 1004380097 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 3104.95
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004593835 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 计提3月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 3077.78
2023 | 012 | 转账276820231200030 | 1004308618 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 3050.6
2023 | 010 | 转账276820231000028 | 1004147342 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 3050.56
2024 | 004 | 转账276820240400012 | 1004626905 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费。 | 熊涛报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 3044.15
2023 | 011 | 转账276820231100025 | 1004187521 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2967.71
2023 | 010 | 转账276820231000026 | 1004147312 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2860.57
2023 | 011 | 转账276820231100018 | 1004185939 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2855.76
2023 | 011 | 转账276820231100030 | 1004202914 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2785.17
2023 | 010 | 转账276820231000007 | 1004118086 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2702.18
2024 | 005 | 转账276820240500038 | 1004705111 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2654.87
2024 | 003 | 转账276820240300042 | 1004577150 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算南京兰坤电子科技有限公司可视化系统费用 | 结算南京兰坤电子科技有限公司可视化系统费用 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2442.48
2024 | 001 | 转账276820240100048 | 1004471731 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2402.18
2024 | 001 | 转账276820240100021 | 1004463666 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2388.1
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2195.56
2023 | 012 | 转账276820231200022 | 1004307702 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2136.63
2023 | 012 | 转账276820231200036 | 1004302788 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、李斌巴中出差 | 何强、李斌巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2104.96
2024 | 005 | 转账276820240500070 | 1004682696 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2079.21
2024 | 002 | 转账276820240200018 | 1004503232 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2036.63
2024 | 004 | 转账276820240400010 | 1004626788 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2035.28
2023 | 012 | 转账276820231200024 | 1004307704 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2000.32
2024 | 003 | 转账276820240300032 | 1004568873 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1997.03
2024 | 003 | 转账276820240300034 | 1004569371 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1997.03
2024 | 004 | 转账276820240400028 | 1004645051 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1997.03
2023 | 011 | 转账276820231100042 | 1004204565 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 郭怡报销业务交流费 | 郭怡报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1980
2024 | 003 | 转账276820240300024 | 1004560815 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1940元 | 吴燕忠报销业务交流费（秦军：1940元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1940
2023 | 009 | 转账276820230900009 | 1004087548 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 1937.5
2023 | 011 | 转账276820231100038 | 1004204228 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1900
2023 | 012 | 转账276820231200063 | 1004356179 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 1900
2023 | 012 | 转账276820231200091 | 1004364955 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 奚天龙报销3人差旅费 | 奚天龙报销3人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1885.73
2023 | 012 | 转账276820231200027 | 1004308487 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1870
2023 | 011 | 转账276820231100024 | 1004187520 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1869.14
2023 | 012 | 转账276820231200064 | 1004357172 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 1860
2023 | 012 | 转账276820231200035 | 1004302631 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费秦军1850元 | 许小东报销业务交流费(秦军1850元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1850
2023 | 011 | 转账276820231100041 | 1004204266 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1850
2023 | 011 | 转账276820231100034 | 1004203190 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费秦军1816元 | 刘栋报销业务交流费（秦军1816元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1816
2023 | 010 | 转账276820231000032 | 1004148680 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1790元 | 许小东报销业务交流费（王永建1790元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1790
2024 | 004 | 转账276820240400011 | 1004626883 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1789元 | 吴燕忠报销业务交流费（秦军：1789元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 1789
2023 | 011 | 转账276820231100007 | 1004173848 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1780
2024 | 001 | 转账276820240100026 | 1004463698 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1752 | 许小东报销业务交流费（王永建1752） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1752
2023 | 010 | 转账276820231000040 | 1004151967 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1708.92
2024 | 002 | 转账276820240200017 | 1004503221 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费。秦军1700元 | 钟原报销业务交流费。（秦军1700元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1700
2024 | 001 | 转账276820240100047 | 1004471330 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 马爱尊等6人出差。 | 马爱尊等6人出差。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1600
2023 | 011 | 转账276820231100036 | 1004203982 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费 | 熊涛报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1592.29
2023 | 012 | 转账276820231200013 | 1004280485 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1588元 | 许小东报销业务交流费(王永建1588元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1588
2023 | 010 | 转账276820231000046 | 1004160468 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1580
2023 | 011 | 转账276820231100006 | 1004173837 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1580
2024 | 001 | 转账276820240100024 | 1004463687 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1570
2023 | 010 | 转账276820231000044 | 1004150477 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1565
2024 | 003 | 转账276820240300002 | 1004549770 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王芳林、钟原报销差旅费 | 王芳林、钟原报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1561.82
2023 | 011 | 转账276820231100011 | 1004174591 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1484元 | 邓宸睿报销业务交流费（王永建1484元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1484
2023 | 012 | 转账276820231200037 | 1004302878 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1480
2023 | 012 | 转账276820231200065 | 1004357175 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 王刚报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 1480
2023 | 012 | 转账276820231200058 | 1004350710 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1480
2024 | 001 | 转账276820240100034 | 1004464362 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1480
2023 | 011 | 转账276820231100044 | 1004205381 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 胥桥报业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1450
2023 | 010 | 转账276820231000041 | 1004150343 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1440.58
2024 | 003 | 转账276820240300033 | 1004568957 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1434.87
2024 | 004 | 转账276820240400005 | 1004610116 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1422.77
2023 | 011 | 转账276820231100009 | 1004174312 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1420
2024 | 003 | 转账276820240300003 | 1004549772 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓伟报销业务交流费 | 邓伟报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1400
2024 | 003 | 转账276820240300031 | 1004568861 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 王刚报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1380
2024 | 003 | 转账276820240300001 | 1004549766 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费 | 钟原报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1380
2024 | 001 | 转账276820240100022 | 1004463672 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1368
2023 | 011 | 转账276820231100012 | 1004174796 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1350
2023 | 012 | 转账276820231200026 | 1004308485 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1320
2023 | 012 | 转账276820231200075 | 1004373285 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1300
2023 | 012 | 转账276820231200012 | 1004280483 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1288
2023 | 012 | 转账276820231200050 | 1004331673 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1284
2023 | 010 | 转账276820231000030 | 1004148335 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1280
2024 | 001 | 转账276820240100004 | 1004451525 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1278
2024 | 003 | 转账276820240300005 | 1004549786 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1275
2024 | 003 | 转账276820240300020 | 1004560562 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1266.2
2024 | 003 | 转账276820240300047 | 1004585300 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1254
2024 | 001 | 转账276820240100046 | 1004471323 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 王刚报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1249.77
2023 | 010 | 转账276820231000024 | 1004146800 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费 | 刘栋报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1243
2023 | 012 | 转账276820231200074 | 1004372222 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1208
2023 | 011 | 转账276820231100008 | 1004174124 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1204元 | 邓宸睿报销业务交流费（王永建1204元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1204
2024 | 001 | 转账276820240100007 | 1004451713 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1200
2024 | 005 | 转账276820240500051 | 1004705530 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1196.7
2023 | 010 | 转账276820231000011 | 1004118543 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1196
2023 | 012 | 转账276820231200078 | 1004373965 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1195
2023 | 012 | 转账276820231200060 | 1004350993 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1194
2023 | 012 | 转账276820231200029 | 1004308612 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胥桥报差旅费。 | 胥桥报差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1192.99
2024 | 005 | 转账276820240500056 | 1004706099 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付史泰博上海有限公司采购费用 | 支付史泰博（上海）有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1191.13
2023 | 011 | 转账276820231100037 | 1004204294 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 1190
2024 | 001 | 转账276820240100006 | 1004451709 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1185
2023 | 011 | 转账276820231100045 | 1004205508 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1180
2023 | 011 | 转账276820231100015 | 1004175161 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 财务报融资贷款业务交流费 | 财务报融资贷款业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1176
2023 | 010 | 转账276820231000014 | 1004127615 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1168.86
2024 | 002 | 转账276820240200015 | 1004502943 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1168.32
2023 | 012 | 转账276820231200025 | 1004307705 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1165
2023 | 012 | 转账276820231200020 | 1004307420 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝、何强巴中出差 | 何明芝、何强巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1152.48
2024 | 003 | 转账276820240300049 | 1004586349 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1150
2024 | 001 | 转账276820240100008 | 1004451793 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1146
2024 | 001 | 转账276820240100012 | 1004452529 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1138
2023 | 012 | 转账276820231200023 | 1004307628 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 何强、何明芝巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 1132.08
2023 | 012 | 转账276820231200096 | 1004366671 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 陈仰福、袁华萍参加新能源生产人员岗位能力认证考试 | 陈仰福、袁华萍参加新能源生产人员岗位能力认证考试 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1128.72
2023 | 012 | 转账276820231200066 | 1004357177 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 何强、何明芝巴中出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 1128.71
2023 | 012 | 转账276820231200071 | 1004370455 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 青晏、李庆武参加新能源生产人员岗位能力认证会务费 | 青晏、李庆武参加新能源生产人员岗位能力认证会务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1117.44
2023 | 010 | 转账276820231000008 | 1004118584 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1097
2023 | 010 | 转账276820231000047 | 1004160469 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1094
2024 | 001 | 转账276820240100017 | 1004463533 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东、奚天龙报销差旅费 | 许小东、奚天龙报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 1093.07
2023 | 012 | 转账276820231200010 | 1004279466 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1068.32
2024 | 005 | 转账276820240500026 | 1004690721 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王元贵报销差旅费 | 王元贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 1055.85
2024 | 003 | 转账276820240300027 | 1004563093 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1048.51
2023 | 011 | 转账276820231100010 | 1004174562 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1000
2023 | 012 | 转账276820231200007 | 1004278545 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1000
2023 | 011 | 转账276820231100055 | 1004223766 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1000
2023 | 010 | 转账276820231000025 | 1004146894 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 998
2023 | 011 | 转账276820231100014 | 1004175129 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 997
2023 | 010 | 转账276820231000045 | 1004159950 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 996
2023 | 011 | 转账276820231100040 | 1004204264 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 990
2023 | 012 | 转账276820231200042 | 1004303715 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 986
2023 | 010 | 转账276820231000001 | 1004105632 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 王刚报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 980
2024 | 003 | 转账276820240300026 | 1004562956 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 张喆报销业务交流费 | 张喆报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 968
2024 | 004 | 转账276820240400021 | 1004627403 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 960
2024 | 004 | 转账276820240400020 | 1004627343 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 赵立科报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 950
2023 | 012 | 转账276820231200041 | 1004303179 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 937
2023 | 012 | 转账276820231200083 | 1004379509 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 915
2024 | 001 | 转账276820240100044 | 1004471177 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 900
2023 | 010 | 转账276820231000019 | 1004146307 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 897
2023 | 010 | 转账276820231000010 | 1004118590 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 894
2023 | 011 | 转账276820231100013 | 1004174866 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 890
2024 | 003 | 转账276820240300009 | 1004549818 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 865.31
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 864.44
2023 | 012 | 转账276820231200034 | 1004302595 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 刘栋到成都出差 | 刘栋到成都出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 831.57
2023 | 012 | 转账276820231200005 | 1004278167 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 820
2023 | 011 | 转账276820231100020 | 1004186273 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销省电力公司接入事项汇报差旅费 | 钟原报销省电力公司接入事项汇报差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 800.28
2024 | 006 | 转账276820240600025 | 1004754873 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 柳启富到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 800
2023 | 012 | 转账276820231200045 | 1004304784 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 800
2024 | 005 | 转账276820240500045 | 1004705389 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 784.07
2024 | 003 | 转账276820240300029 | 1004568764 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 李能杰报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 774.4
2024 | 002 | 转账276820240200013 | 1004502934 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 771.11
2024 | 005 | 转账276820240500046 | 1004705413 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 756.79
2023 | 012 | 转账276820231200070 | 1004367631 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东到成都出差 | 许小东到成都出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 753.04
2024 | 002 | 转账276820240200006 | 1004502648 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 750.83
2023 | 010 | 转账276820231000009 | 1004118540 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 747.17
2023 | 009 | 转账276820230900001 | 1004066752 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费。 | 赵立科报销业务交流费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 740
2024 | 002 | 转账276820240200025 | 1004517708 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 李能杰报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 721.26
2023 | 010 | 银付276820231000049 | 1004162623 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费10月 | 支付建行手续费10月 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 718
2023 | 012 | 转账276820231200011 | 1004279514 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 716.68
2023 | 010 | 转账276820231000003 | 1004107319 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 王刚报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 700
2023 | 011 | 转账276820231100058 | 1004226004 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 700
2023 | 012 | 转账276820231200039 | 1004303006 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 700
2024 | 005 | 转账276820240500025 | 1004690710 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 冯秋果报销差旅费。 | 冯秋果报销差旅费。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 690.54
2024 | 004 | 转账276820240400019 | 1004627314 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、邓伟参加四川公司涉网试验交流会议。 | 钟原、邓伟参加四川公司涉网试验交流会议。 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 688.77
2023 | 011 | 转账276820231100029 | 1004202908 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 柳瑾报业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 680
2023 | 010 | 转账276820231000002 | 1004106589 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 650
2024 | 001 | 银付276820240100013 | 1004455795 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费632.96元 | 支付工行手续费632.96元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 632.96
2024 | 003 | 转账276820240300051 | 1004586512 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 611.26
2024 | 001 | 转账276820240100039 | 1004465080 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳瑾报差旅费 | 柳瑾报差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 603.66
2024 | 001 | 转账276820240100042 | 1004465221 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场出差 | 柳启富到黄蛟山风电场出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 600
2023 | 012 | 转账276820231200080 | 1004377170 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场工作 | 柳启富到黄蛟山风电场工作 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 600
2023 | 010 | 转账276820231000023 | 1004146617 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 600
2023 | 012 | 转账276820231200009 | 1004279131 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 600
2023 | 010 | 转账276820231000048 | 1004160375 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 许小东报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 600
2024 | 001 | 转账276820240100045 | 1004471188 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强去巴中市通江县、南江县企业对接 | 何强去巴中市通江县、南江县企业对接 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 576.24
2024 | 003 | 转账276820240300035 | 1004569391 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 张喆报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 574.26
2024 | 003 | 转账276820240300040 | 1004576546 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 556.44
2024 | 005 | 转账276820240500049 | 1004705483 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 546.9
2024 | 001 | 转账276820240100009 | 1004451877 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 504.48
2024 | 005 | 转账276820240500009 | 1004690249 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张倩到黄蛟山出差 | 张倩到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 500
2023 | 012 | 转账276820231200061 | 1004352276 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝报剑阁县差旅费 | 何明芝报剑阁县差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 495.05
2023 | 012 | 转账276820231200018 | 1004287797 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 353.74
2023 | 012 | 转账276820231200002 | 1004277743 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 345.66
2024 | 003 | 转账276820240300039 | 1004576341 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 342.25
2023 | 010 | 转账276820231000013 | 1004127686 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 303.66
2024 | 004 | 转账276820240400002 | 1004609941 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 柳启富到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 300
2023 | 012 | 转账276820231200054 | 1004349044 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 奚天龙报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 296
2023 | 011 | 转账276820231100049 | 1004214419 | 276801.4.2.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费 | 刘栋报销办公费 | 刘栋报销办公费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-办公费 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 287.12
2023 | 012 | 转账276820231200001 | 1004277556 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 231.1
2023 | 011 | 银付276820231100030 | 1004201388 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 支付建行手续费200元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 200
2024 | 002 | 银付276820240200020 | 1004506654 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 支付建行手续费200元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 200
2024 | 001 | 银付276820240100050 | 1004487580 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 支付建行手续费200元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 200
2024 | 004 | 转账276820240400007 | 1004610133 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 200
2024 | 001 | 转账276820240100051 | 1004480748 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 基建物资出库 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 158.72
2024 | 005 | 转账276820240500052 | 1004705706 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 154.15
2023 | 012 | 银付276820231200001 | 1004276972 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费150元11.24 | 支付农行手续费150元11.24 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 150
2023 | 009 | 银付276820230900006 | 1004092327 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付银行手续费 | 支付银行手续费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 150
2023 | 012 | 银付276820231200112 | 1004404698 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费50元12.23 | 支付工行手续费50元12.23 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 50
2023 | 011 | 银付276820231100018 | 1004185298 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费20元 | 支付建行手续费20元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 20
2023 | 011 | 银付276820231100072 | 1004228146 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费20元11.17 | 支付农行手续费20元11.17 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 20
2023 | 012 | 银付276820231200048 | 1004326318 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.12 | 支付农行手续费15元12.12 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 15
2023 | 012 | 银付276820231200111 | 1004404572 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.25 | 支付农行手续费15元12.25 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 15
2023 | 012 | 银付276820231200118 | 1004419805 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.26 | 支付农行手续费15元12.26 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 15
2023 | 012 | 转账276820231200130 | 1004417644 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 入账科目调整 | 入账科目调整 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 11.28
2023 | 012 | 银收276820231200007 | 1004405839 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 华电财务四季度存款利息收入 | 华电财务四季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | -24.79
2024 | 003 | 银收276820240300008 | 1004586365 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行1季度存款利息收入 | 农行1季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | -68.82
2024 | 003 | 银收276820240300007 | 1004582226 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收华电财务公司1季度利息收入 | 收华电财务公司1季度利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | -90.64
2024 | 003 | 银收276820240300004 | 1004582097 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收工行1季度存款利息收入 | 收工行1季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | -596.07
2023 | 010 | 转账276820231000031 | 1004087549 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | -1937.5
2023 | 012 | 银收276820231200005 | 1004404600 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行4季度存款利息收入 | 农行4季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | -2708.04
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593836 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -3077.78
2024 | 003 | 银收276820240300006 | 1004582125 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收建行1季度存款利息收入 | 收建行1季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | -3430.45
2023 | 011 | 转账276820231100078 | 1004248910 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账WBS | 调账WBS | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | -3681.91
2023 | 012 | 银收276820231200009 | 1004406277 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 建行4季度存款利息收入 | 建行4季度存款利息收入 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | -4013.82
2024 | 001 | 转账276820240100001 | 1004409332 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 重置计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | -8494.44
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593830 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -8494.44
2023 | 011 |  | 1004149232 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | -11947.92
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004658772 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -12311.11
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247510 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -15672.22
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593834 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -16988.89
2024 | 006 |  | 1004712116 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -21852.22
2024 | 006 |  | 1004734846 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 资产负债表科目传输 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | -27084.45
2024 | 005 | 转账276820240500072 | 1004714659 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 飞凤滩5月费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存款相关-利息支出 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | -30668.58
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004657466 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -31661.11
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457725 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -32433.33
2024 | 001 | 转账276820240100001 | 1004409330 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 重置计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | -42472.22
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593828 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -42472.22
2023 | 012 | 银付276820231200050 | 1004418971 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 利息错误冲销 | 利息错误冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | -43098.61
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247512 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -44000
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457729 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -46333.33
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515800 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -54827.78
2024 | 006 |  | 1004712110 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -55600
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004658770 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -63322.22
2023 | 011 |  | 1004149230 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | -70525
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247514 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -81083.33
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515804 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -91122.22
2024 | 001 | 转账276820240100001 | 1004409334 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 重置计提12月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | -92333.33
2024 | 004 | 转账276820240400072 | 1004593832 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | -101566.67
2024 | 006 |  | 1004712114 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -111200
2024 | 004 | 转账276820240400033 | 1004649633 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 坝后光伏项目转商费用化利息调整 | 坝后光伏项目转商费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | -119706.41
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004575660 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销计提利息尾差凭证 | 冲销计提利息尾差凭证 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-21 | -122011.11
2024 | 003 | 银付276820240300054 | 1004579766 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 合同号20030956调减0.02元 | 合同号20030956调减0.02元 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 2024-03-21 | -122011.13
2023 | 012 | 转账276820231200137 | 1004247510 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 重置计提11月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -144408.33
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004657464 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -158305.55
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457723 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -162166.67
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515798 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -274138.89
2024 | 006 |  | 1004712108 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -278000
2024 | 005 | 转账276820240500160 | 1004658768 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 计提4月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | -378566.67
2024 | 002 | 转账276820240200043 | 1004457727 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 重置计提1月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | -378566.67
2024 | 003 | 转账276820240300019 | 1004515802 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 计提2月借款利息重置 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | -646333.33
2024 | 006 |  | 1004712112 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -664800
2024 | 005 | 转账276820240500071 | 1004715191 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林费用化利息调整 | 枫香林费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | -958852.22
2024 | 006 | 转账276820240600001 | 1004740535 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-01 | 2024-05-24 | -4117077.53
2024 | 002 | 转账276820240200024 | 1004514530 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 冲销结算成勘院送出工程第五期进度款 | 冲销结算成勘院送出工程第五期进度款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-02-07 | 2023-12-21 | -9272888.15
328681303.85

## Sheet2
参考凭证号 | 归档凭证编号 | 项目定义 | WBS 元素 | CO对象名称 | 凭证抬头文本 | 成本要素 | 业务性质 | 专项类别 | 参考会计年 | 凭证编号 | 会计年度 | 成本要素名称 | 成本要素描述 | 凭证日期 | 业务货币值 | 全部数量
100000297 | 转账276820231100078 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账WBS | 5001900500 | 14 |  | 2023 | 1004248910 | 2023 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-23 | -3681.91 | 0
100000193 | 转账276820231100028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何炎培报销上海西电负责黄蛟山GIS验收差旅费 | 5001900500 | 14 | 51 | 2023 | 1004202823 | 2023 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 3681.91 | 0
100000785 | 转账276820240600048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004775019 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 8577309.74 | 0
100000788 | 转账276820240600050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004778013 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 4702774.53 | 0
100000490 | 转账276820231200087 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2023 | 1004384211 | 2023 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2023-12-21 | 9272888.15 | 0
100000168 | 转账276820240200024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 冲销结算成勘院送出工程第五期进度款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004514530 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2023-12-21 | -9272888.15 | 0
100000788 | 转账276820240600050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004778013 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 1114016.8 | 0
100000785 | 转账276820240600048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\集电线路设备及安装工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004775019 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 4583416.01 | 0
100000641 | 转账276820240500136 | CHDDJ-2768023001 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004728073 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-23 | 1538584.07 | 0
100000656 | 转账276820240500129 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004733347 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 1011228 | 0
100000656 | 转账276820240500129 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\耕地占用税 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004733347 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 247850 | 0
100000689 | 转账276820240600001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004740535 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | -4117077.53 | 0
100000645 | 转账276820240500120 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004730092 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 4117077.53 | 0
100000785 | 转账276820240600048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004775019 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2839362.78 | 0
100000788 | 转账276820240600050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2024 | 1004778013 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2806453.33 | 0
100000160 | 转账276820240200021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 5101990000 | 14 | 24 | 2024 | 1004510384 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-02-05 | 954776.18 | 0
100000083 | 转账276820231000037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4 | 黄蛟山风电\待摊支出 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2023 | 1004151925 | 2023 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2023-10-25 | 636517.45 | 0
100000609 | 转账276820240500085 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 5101990000 | 14 | 24 | 2024 | 1004725008 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-23 | 245283.02 | 0
100000734 | 转账276820240600024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2024 | 1004754869 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-06-07 | 4294080.42 | 0
100000524 | 转账276820240500028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2024 | 1004698473 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-15 | 13396.23 | 0
100000468 | 转账276820240500070 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2024 | 1004682696 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-09 | 2079.21 | 0
100000014 | 转账276820231000004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004102313 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-08 | 26478900.92 | 0
100000083 | 转账276820231000037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004151925 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-25 | 3153077.71 | 0
100000462 | 转账276820231200073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004372094 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 2877914.34 | 0
100000462 | 转账276820231200073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004372094 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 12612310.83 | 0
100000160 | 转账276820240200021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2024 | 1004510384 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-02-05 | 8318111.97 | 0
100000787 | 转账276820240600049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2024 | 1004776633 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-17 | 2752293.58 | 0
100000167 | 转账276820231100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004185806 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 9999999 | 0
100000167 | 转账276820231100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004185806 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 7013045.58 | 0
100000167 | 转账276820231100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004185806 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 9999999 | 0
100000324 | 转账276820231200014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004280802 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 3193650.73 | 0
100000324 | 转账276820231200014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004280802 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 990566.04 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 1684264.97 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 9174311.93 | 0
100000590 | 转账276820240500058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2024 | 1004714980 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-05-21 | 2720001.87 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 594339.62 | 0
100000515 | 转账276820231200097 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004410893 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 22005 | 0
100000515 | 转账276820231200097 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 5101010000 | 14 | 24 | 2023 | 1004410893 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 733495 | 0
100000774 | 转账276820240600044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\咨询费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 5101010000 | 14 | 24 | 2024 | 1004764922 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-12 | 18867.92 | 0
100000324 | 转账276820231200014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004280802 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 9877809.73 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-20 | 3170698.41 | 0
100000234 | 转账276820231100046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004208784 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-16 | 11222091.93 | 0
100000255 | 转账276820231100053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004219488 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-20 | 12303071.5 | 0
100000790 | 转账276820240600051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 结算塔筒第六期结算款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2024 | 1004778742 | 2024 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-06-18 | 1850748.14 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 740299.29 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000399 | 转账276820231200051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004336815 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-14 | 9253740.7 | 0
100000325 | 转账276820231200015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004282005 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 70003539.82 | 0
100000332 | 转账276820240300065 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.3 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\其他设备及安装工程 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2024 | 1004594705 | 2024 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-03-28 | 17500884.96 | 0
100000590 | 转账276820240500058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.4 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\升压变电设备及安装工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2024 | 1004714980 | 2024 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-05-21 | 2909931.2 | 0
100000083 | 转账276820231000037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 5101030000 | 14 | 24 | 2023 | 1004151925 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-10-25 | 2307646.02 | 0
100000394 | 转账276820231200048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2023 | 1004329812 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-12-13 | 22528.3 | 0
100000410 | 转账276820240400036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 5101040300 | 14 | 24 | 2024 | 1004654288 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 127358.49 | 0
100000050 | 转账276820231000021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.14 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\项目选址 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2023 | 1004146477 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 197452.83 | 0
100000776 | 转账276820240600045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 5101040300 | 14 | 24 | 2024 | 1004765057 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-06-12 | 376226.42 | 0
100000070 | 转账276820231000033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2023 | 1004150103 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 320754.72 | 0
100000229 | 转账276820240300015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥第二次进度款 | 5101040300 | 14 | 24 | 2024 | 1004558313 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-03-11 | 914728.77 | 0
100000411 | 转账276820240400037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2024 | 1004654902 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 241813.68 | 0
100000590 | 转账276820240500058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 5101040300 | 14 | 24 | 2024 | 1004714980 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-05-21 | 198113.21 | 0
100000408 | 转账276820240400035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程技术服务费 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 5101040300 | 14 | 24 | 2024 | 1004653504 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 149900.94 | 0
100000002 | 转账276820230900002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004069146 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-21 | 125290 | 0
100000040 | 转账276820231000014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004127615 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 1168.86 | 0
100000199 | 转账276820231100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等3人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004202851 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 4657.43 | 0
100000168 | 转账276820231100018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004185939 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2855.76 | 0
100000038 | 转账276820231000013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004127686 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 303.66 | 0
100000025 | 转账276820231000007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004118086 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 2702.18 | 0
100000029 | 转账276820231000009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004118540 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 747.17 | 0
100000060 | 转账276820231000027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004147398 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 3641.5 | 0
100000062 | 转账276820231000028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004147342 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 3050.56 | 0
100000072 | 转账276820231000043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等5人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004150419 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 6000 | 0
100000074 | 转账276820231000041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004150343 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 1440.58 | 0
100000099 | 转账276820231000042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004159967 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-26 | 6033.18 | 0
100000087 | 转账276820231000040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004151967 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-25 | 1708.92 | 0
100000058 | 转账276820231000026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004147312 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2860.57 | 0
100000165 | 转账276820231100016 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004185646 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 6386.14 | 0
100000170 | 转账276820231100019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004186070 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 8873.98 | 0
100000275 | 转账276820231100060 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004240693 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-23 | 3681.91 | 0
100000240 | 转账276820231100048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004214379 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 6055.55 | 0
100000245 | 转账276820231100050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004214656 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 5521.79 | 0
100000256 | 转账276820231100054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004219806 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 5635.14 | 0
100000174 | 转账276820231100021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家查看生产进度差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004186322 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 6257.31 | 0
100000172 | 转账276820231100020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销省电力公司接入事项汇报差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004186273 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 800.28 | 0
100000263 | 转账276820231100057 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 袁华萍等3人到盐源公司大河风场出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004225929 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-21 | 8733.61 | 0
100000260 | 转账276820231100056 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004223919 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 6109.91 | 0
100000211 | 转账276820231100036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004203982 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 1592.29 | 0
100000178 | 转账276820231100024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004187520 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 1869.14 | 0
100000180 | 转账276820231100025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004187521 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 2967.71 | 0
100000198 | 转账276820231100030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004202914 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2785.17 | 0
100000201 | 转账276820231100032 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆、李斌、何明芝绵阳、巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004203080 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 6055.54 | 0
100000207 | 转账276820231100035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004203198 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 6109.9 | 0
100000328 | 转账276820231200018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004287797 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-06 | 353.74 | 0
100000312 | 转账276820231200008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等七人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004278560 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 8800 | 0
100000411 | 转账276820231200056 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004350621 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 3340.37 | 0
100000457 | 转账276820231200070 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东到成都出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004367631 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-19 | 753.04 | 0
100000409 | 转账276820231200055 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟到设备厂家开展设备验收 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004350475 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 12163.76 | 0
100000421 | 转账276820231200061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝报剑阁县差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004352276 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 495.05 | 0
100000441 | 转账276820231200091 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 奚天龙报销3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004364955 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 1885.73 | 0
100000474 | 转账276820231200080 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场工作 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004377170 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 600 | 0
100000482 | 转账276820231200084 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004380097 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 3104.95 | 0
100000413 | 转账276820231200057 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家催交货差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004350702 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 8566.46 | 0
100000119 | 转账276820240200001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004502458 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 4073.27 | 0
100000342 | 转账276820231200036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、李斌巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004302788 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2104.96 | 0
100000350 | 转账276820231200040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004302957 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 4073.27 | 0
100000338 | 转账276820231200034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 刘栋到成都出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004302595 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 831.57 | 0
100000318 | 转账276820231200011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004279514 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 716.68 | 0
100000316 | 转账276820231200010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004279466 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 1068.32 | 0
100000360 | 转账276820231200044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004304392 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 3258.27 | 0
100000302 | 转账276820231200002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004277743 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 345.66 | 0
100000300 | 转账276820231200001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004277556 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 231.1 | 0
100000433 | 转账276820231200066 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004357177 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-17 | 1128.71 | 0
100000368 | 转账276820231200022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004307702 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2136.63 | 0
100000372 | 转账276820231200024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004307704 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2000.32 | 0
100000382 | 转账276820231200029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胥桥报差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004308612 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 1192.99 | 0
100000380 | 转账276820231200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟、陈仰福到设备厂家开展设备验收 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004308611 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 10238.88 | 0
100000384 | 转账276820231200030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004308618 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 3050.6 | 0
100000445 | 转账276820231200093 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004366332 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 3700 | 0
100000447 | 转账276820231200094 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等10人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004366339 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 10600 | 0
100000364 | 转账276820231200020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝、何强巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004307420 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 1152.48 | 0
100000370 | 转账276820231200023 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004307628 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 1132.08 | 0
100000014 | 转账276820240100009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004451877 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 504.48 | 0
100000064 | 转账276820240100036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004464622 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 3188.57 | 0
100000034 | 转账276820240100020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄琮翔报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004463660 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 6947.56 | 0
100000036 | 转账276820240100021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004463666 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2388.1 | 0
100000075 | 转账276820240100041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等11人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004465186 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 14600 | 0
100000073 | 转账276820240100040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004465183 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 13500 | 0
100000071 | 转账276820240100039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳瑾报差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004465080 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 603.66 | 0
100000083 | 转账276820240100045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强去巴中市通江县、南江县企业对接 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004471188 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 576.24 | 0
100000077 | 转账276820240100042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004465221 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 600 | 0
100000087 | 转账276820240100047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 马爱尊等6人出差。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004471330 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 1600 | 0
100000085 | 转账276820240100046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004471323 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 1249.77 | 0
100000089 | 转账276820240100048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004471731 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2402.18 | 0
100000002 | 转账276820240100003 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004451421 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 3836.35 | 0
100000000 | 转账276820240100002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004451399 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 4073.27 | 0
100000019 | 转账276820240100011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004452502 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 4073.27 | 0
100000028 | 转账276820240100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东、奚天龙报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004463533 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 1093.07 | 0
100000091 | 转账276820240100049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004471825 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-23 | 4073.27 | 0
100000143 | 转账276820240200013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004502934 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 771.11 | 0
100000147 | 转账276820240200015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004502943 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 1168.32 | 0
100000129 | 转账276820240200006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004502648 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 750.83 | 0
100000170 | 转账276820240200025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004517708 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-18 | 721.26 | 0
100000153 | 转账276820240200018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004503232 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2036.63 | 0
100000210 | 转账276820240300007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销吴燕忠等11人出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004549812 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 6900 | 0
100000214 | 转账276820240300009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004549818 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 865.31 | 0
100000212 | 转账276820240300008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004549816 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 6091.72 | 0
100000200 | 转账276820240300002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王芳林、钟原报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004549770 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 1561.82 | 0
100000262 | 转账276820240300032 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004568873 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 1997.03 | 0
100000266 | 转账276820240300034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004569371 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 1997.03 | 0
100000264 | 转账276820240300033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004568957 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 1434.87 | 0
100000234 | 转账276820240300020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004560562 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-12 | 1266.2 | 0
100000251 | 转账276820240300027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004563093 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-13 | 1048.51 | 0
100000256 | 转账276820240300029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004568764 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 774.4 | 0
100000313 | 转账276820240300051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004586512 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-25 | 611.26 | 0
100000279 | 转账276820240300040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004576546 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 556.44 | 0
100000268 | 转账276820240300035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004569391 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 574.26 | 0
100000276 | 转账276820240300039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004576341 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 342.25 | 0
100000360 | 转账276820240400010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004626788 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2035.28 | 0
100000364 | 转账276820240400012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004626905 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 3044.15 | 0
100000399 | 转账276820240400028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004645051 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-19 | 1997.03 | 0
100000342 | 转账276820240400002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004609941 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 300 | 0
100000348 | 转账276820240400005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004610116 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 1422.77 | 0
100000356 | 转账276820240400009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004610222 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 10272.17 | 0
100000352 | 转账276820240400007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004610133 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 200 | 0
100000485 | 转账276820240500009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张倩到黄蛟山出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004690249 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 500 | 0
100000519 | 转账276820240500026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王元贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004690721 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 1055.85 | 0
100000459 | 转账276820231200071 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 青晏、李庆武参加新能源生产人员岗位能力认证会务费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2023 | 1004370455 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-19 | 1117.44 | 0
100000417 | 转账276820231200059 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 吴燕忠报销黄蛟山送出工程协调会议费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2023 | 1004350776 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 7200 | 0
100000404 | 转账276820231200053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 赵立科报黄蛟山风电项目单叶片吊装协调会议费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2023 | 1004348614 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 13411.78 | 0
100000093 | 转账276820240100050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2024 | 1004474944 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2024-01-23 | 11785.05 | 0
100000451 | 转账276820231200096 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 陈仰福、袁华萍参加新能源生产人员岗位能力认证考试 | 5101040105 | 14 | 24 | 2023 | 1004366671 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-18 | 1128.72 | 0
100000548 | 转账276820231200130 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 入账科目调整 | 5101040105 | 14 | 24 | 2023 | 1004417644 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-28 | 11.28 | 0
100000242 | 转账276820231100049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费 | 刘栋报销办公费 | 5101040101 | 14 | 24 | 2023 | 1004214419 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-办公费 | 2023-11-17 | 287.12 | 0
100000000 | 转账276820230900001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004066752 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-09-20 | 740 | 0
100000015 | 转账276820231000001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004105632 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-09 | 980 | 0
100000374 | 转账276820231200025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004307705 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 1165 | 0
100000042 | 转账276820240100024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004463687 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1570 | 0
100000022 | 转账276820231000003 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004107319 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 700 | 0
100000033 | 转账276820231000011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004118543 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 1196 | 0
100000027 | 转账276820231000008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004118584 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 1097 | 0
100000097 | 转账276820231000045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004159950 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 996 | 0
100000196 | 转账276820231100029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004202908 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 680 | 0
100000205 | 转账276820231100034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费秦军1816元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004203190 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1816 | 0
100000310 | 转账276820231200007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004278545 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 1000 | 0
100000431 | 转账276820231200065 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004357175 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 1480 | 0
100000415 | 转账276820231200058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004350710 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 1480 | 0
100000429 | 转账276820231200064 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004357172 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 1860 | 0
100000046 | 转账276820240100026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1752 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004463698 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1752 | 0
100000038 | 转账276820240100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004463672 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1368 | 0
100000021 | 转账276820240100012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004452529 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1138 | 0
100000081 | 转账276820240100044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004471177 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-22 | 900 | 0
100000151 | 转账276820240200017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费。秦军1700元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004503221 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-02-01 | 1700 | 0
100000198 | 转账276820240300001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004549766 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 1380 | 0
100000202 | 转账276820240300003 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓伟报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004549772 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 1400 | 0
100000260 | 转账276820240300031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004568861 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-15 | 1380 | 0
100000206 | 转账276820240300005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004549786 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 1275 | 0
100000004 | 转账276820240100004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004451525 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1278 | 0
100000362 | 转账276820240400011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1789元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004626883 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 1789 | 0
100000381 | 转账276820240400020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004627343 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 950 | 0
100000031 | 转账276820231000010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004118590 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 894 | 0
100000019 | 转账276820231000002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004106589 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 650 | 0
100000047 | 转账276820231000019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004146307 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 897 | 0
100000067 | 转账276820231000032 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1790元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004148680 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1790 | 0
100000076 | 转账276820231000044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004150477 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1565 | 0
100000065 | 转账276820231000030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004148335 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1280 | 0
100000056 | 转账276820231000025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004146894 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 998 | 0
100000103 | 转账276820231000047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004160469 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 1094 | 0
100000101 | 转账276820231000046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004160468 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 1580 | 0
100000105 | 转账276820231000048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004160375 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 600 | 0
100000054 | 转账276820231000024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004146800 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1243 | 0
100000052 | 转账276820231000023 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004146617 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 600 | 0
100000144 | 转账276820231100006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004173837 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1580 | 0
100000146 | 转账276820231100007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004173848 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1780 | 0
100000160 | 转账276820231100014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004175129 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 997 | 0
100000162 | 转账276820231100015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 财务报融资贷款业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004175161 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1176 | 0
100000152 | 转账276820231100010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004174562 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1000 | 0
100000154 | 转账276820231100011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1484元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004174591 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1484 | 0
100000156 | 转账276820231100012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004174796 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1350 | 0
100000158 | 转账276820231100013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004174866 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 890 | 0
100000148 | 转账276820231100008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1204元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004174124 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1204 | 0
100000150 | 转账276820231100009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004174312 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1420 | 0
100000265 | 转账276820231100058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004226004 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-21 | 700 | 0
100000258 | 转账276820231100055 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004223766 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-20 | 1000 | 0
100000219 | 转账276820231100040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004204264 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 990 | 0
100000221 | 转账276820231100041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004204266 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1850 | 0
100000215 | 转账276820231100038 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004204228 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1900 | 0
100000229 | 转账276820231100045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004205508 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 1180 | 0
100000223 | 转账276820231100042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 郭怡报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004204565 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 1980 | 0
100000213 | 转账276820231100037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004204294 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1190 | 0
100000227 | 转账276820231100044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004205381 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 1450 | 0
100000322 | 转账276820231200013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1588元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004280485 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 1588 | 0
100000320 | 转账276820231200012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004280483 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 1288 | 0
100000397 | 转账276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004331673 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-13 | 1284 | 0
100000419 | 转账276820231200060 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004350993 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 1194 | 0
100000307 | 转账276820231200005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004278167 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 820 | 0
100000465 | 转账276820231200075 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004373285 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 1300 | 0
100000463 | 转账276820231200074 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004372222 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 1208 | 0
100000479 | 转账276820231200083 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004379509 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 915 | 0
100000314 | 转账276820231200009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004279131 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 600 | 0
100000378 | 转账276820231200027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004308487 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 1870 | 0
100000376 | 转账276820231200026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004308485 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 1320 | 0
100000340 | 转账276820231200035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费秦军1850元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004302631 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 1850 | 0
100000344 | 转账276820231200037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004302878 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 1480 | 0
100000348 | 转账276820231200039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004303006 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 700 | 0
100000355 | 转账276820231200042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004303715 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 986 | 0
100000352 | 转账276820231200041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004303179 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 937 | 0
100000427 | 转账276820231200063 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004356179 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-16 | 1900 | 0
100000470 | 转账276820231200078 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004373965 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 1195 | 0
100000407 | 转账276820231200054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004349044 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 296 | 0
100000362 | 转账276820231200045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2023 | 1004304784 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 800 | 0
100000060 | 转账276820240100034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004464362 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1480 | 0
100000008 | 转账276820240100006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004451709 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1185 | 0
100000010 | 转账276820240100007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004451713 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1200 | 0
100000012 | 转账276820240100008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004451793 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1146 | 0
100000243 | 转账276820240300024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1940元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004560815 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-12 | 1940 | 0
100000248 | 转账276820240300026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 张喆报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004562956 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-13 | 968 | 0
100000303 | 转账276820240300047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004585300 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 1254 | 0
100000308 | 转账276820240300049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004586349 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 1150 | 0
100000383 | 转账276820240400021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2024 | 1004627403 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 960 | 0
100000035 | 转账276820231000012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程保险费 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004125657 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-17 | 159281.3 | 0
100000392 | 转账276820231200047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程建设管理费 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004326304 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-13 | 471858.4 | 0
100000049 | 转账276820231000020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004146470 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 350943.4 | 0
100000192 | 转账276820231100027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004202121 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 174757.28 | 0
100000203 | 转账276820231100033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004203098 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 231067.96 | 0
100000182 | 转账276820231100026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004188869 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-09 | 424528.3 | 0
100000461 | 转账276820231200072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004371661 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 89622.64 | 0
100000391 | 转账276820231200046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004324567 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-12 | 641509.43 | 0
100000549 | 转账276820231200131 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004418799 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 1878069.73 | 0
100000550 | 转账276820231200132 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004419432 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 460890.63 | 0
100000045 | 转账276820231000017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.10 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\接入系统咨询费 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004145262 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 165094.34 | 0
100000043 | 转账276820231000015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.12 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\安全预评价 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004144851 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 35754.72 | 0
100000064 | 转账276820231000029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004148248 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 627358.49 | 0
100000239 | 转账276820231100047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算黄蛟山一期60MW风电项目可研审查费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004211795 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-16 | 141509.43 | 0
100000231 | 转账276820240300017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2024 | 1004558328 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-11 | 94339.62 | 0
100000565 | 转账276820240500054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2024 | 1004705726 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-05-17 | 229950.5 | 0
100000046 | 转账276820231000018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\环境影响评价费 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004146281 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 83207.55 | 0
100000044 | 转账276820231000016 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\水保编制费 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004145174 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 131132.08 | 0
100000439 | 转账276820231200090 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 袁华萍、陈仰福参加新能源运行人员岗位能力认证考试 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004363521 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 3171.16 | 0
100000436 | 转账276820231200067 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 青晏、李庆武参加新能源运行生产人员岗位能力认证考试 | 5101040102 | 14 | 24 | 2023 | 1004361562 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 3408.78 | 0
100000735 | 转账276820240600025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004754873 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 800 | 0
100000379 | 转账276820240400019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、邓伟参加四川公司涉网试验交流会议。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004627314 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 688.77 | 0
100000517 | 转账276820240500025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 冯秋果报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004690710 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 690.54 | 0
100000487 | 转账276820240500010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、柳启富报销风电调研差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2024 | 1004690266 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 7634 | 0
100000282 | 转账276820240300042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算南京兰坤电子科技有限公司可视化系统费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2024 | 1004577150 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2442.48 | 0
100000285 | 转账276820240300043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算北京博阳慧源电力科技有限公司采购纵向加密装置费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2024 | 1004577757 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 41592.92 | 0
100000281 | 转账276820240300041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算天津汇立腾达商贸有限公司可视化系统采购费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2024 | 1004577038 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 9150.44 | 0
100000014 | 转账276820231000004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004102313 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-08 | 764150.94 | 0
100000051 | 转账276820231000022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004146594 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 472680 | 0
100000467 | 转账276820231200076 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004373360 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 48750 | 0
100000009 | 银付276820230900006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付银行手续费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2023 | 1004092327 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-28 | 150 | 0
100000387 | 转账276820231200019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.9.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 计提印花税黄蛟山、坝后 | 5101040800 | 14 | 24 | 2023 | 1004311767 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 2023-12-11 | 61468.44 | 0
100000180 | 转账276820240200030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\培训费 | 入账科目调整 | 5101040401 | 14 | 24 | 2024 | 1004531149 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-生产 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-生产职工培训及提前进厂费 | 2024-02-23 | 31416.34 | 0
100000179 | 转账276820240200029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\办公用品 | 结算北京京东世纪信息技术有限公司办公用品费 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004531749 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-02-23 | 3345.19 | 3
100000559 | 转账276820240500048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705463 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 5299.15 | 0
100000562 | 转账276820240500051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705530 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 1196.7 | 0
100000564 | 转账276820240500053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付震坤行工业超市上海有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705708 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 10045.06 | 0
100000544 | 转账276820240500038 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705111 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2654.87 | 0
100000561 | 转账276820240500050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705513 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 9551.14 | 0
100000547 | 转账276820240500040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付西域智慧供应链上海股份公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705156 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 19400.34 | 0
100000558 | 转账276820240500047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705444 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 8264.3 | 0
100000560 | 转账276820240500049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705483 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 546.9 | 0
100000569 | 转账276820240500056 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付史泰博上海有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004706099 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 1191.13 | 0
100000550 | 转账276820240500042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705318 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 18304.91 | 0
100000639 | 转账276820240500116 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004727646 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-23 | 1078587.67 | 0
100000557 | 转账276820240500046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705413 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 756.79 | 0
100000557 | 转账276820240500046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705413 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 20121.04 | 0
100000567 | 转账276820240500055 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004706048 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 9327.44 | 0
100000563 | 转账276820240500052 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705706 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 154.15 | 0
100000556 | 转账276820240500045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004705389 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 784.07 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 864.44 | 0
100000336 | 转账276820240300067 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算四川华集采电子商务有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004597727 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-03-29 | 220361.54 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 81109.69 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2195.56 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 158.72 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247513 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 81083.33 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247514 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -81083.33 | 0
2768 | 银付276820231200122 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004374185 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 158305.56 | 0
2768 | 银付276820231200122 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004374186 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 7722.22 | 0
2768 | 转账276820231200099 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004409333 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 92333.33 | 0
2768 | 转账276820240100001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004409334 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | -92333.33 | 0
2768 | 转账276820231200099 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004409329 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 42472.22 | 0
2768 | 转账276820231200099 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004409331 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 8494.44 | 0
2768 | 转账276820240100001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004409330 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | -42472.22 | 0
2768 | 转账276820240100001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004409332 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | -8494.44 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457724 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 32433.33 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457722 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 162166.67 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457723 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -162166.67 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457728 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 46333.33 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457729 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -46333.33 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457726 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 378566.67 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457727 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -378566.67 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004457725 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -32433.33 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515800 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -54827.78 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515799 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 54827.78 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515803 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 91122.22 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515804 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -91122.22 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515797 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 274138.89 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515798 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -274138.89 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515801 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 646333.33 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004515802 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -646333.33 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 合同号20030956调减0.02元 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004579766 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | -122011.13 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004575301 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 351361.11 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593828 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -42472.22 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593827 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 42472.22 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销计提利息尾差凭证 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004575660 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | -122011.11 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004575309 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 122011.13 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004575300 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 70272.22 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004575300 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 122011.11 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593835 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 3077.78 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593836 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -3077.78 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593831 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 101566.67 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593832 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -101566.67 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593833 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 16988.89 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593829 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 8494.44 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593834 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -16988.89 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004593830 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -8494.44 | 0
2768 | 银付276820240300075 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004578513 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 122011.11 | 0
2768 | 银付276820240300075 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付工行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004577336 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 831000 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774730 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 28007.78 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774702 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 71044.44 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774702 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 142088.89 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774703 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 355222.22 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004658768 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -378566.67 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004657467 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 378566.67 | 0
100000406 | 转账276820240400033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 坝后光伏项目转商费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004649633 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-22 | -119706.41 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004657463 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 158305.55 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004657464 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -158305.55 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004657465 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 31661.11 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004657466 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -31661.11 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004658771 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 12311.11 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004658772 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -12311.11 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004658769 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 63322.22 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004658770 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -63322.22 | 0
100000592 | 转账276820240500072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 飞凤滩5月费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004714659 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | -30668.58 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004734846 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | -27084.45 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004734846 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 27084.45 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774729 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 849466.67 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774731 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 51706.67 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774440 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 64017.78 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774434 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 941800 | 0
100000591 | 转账276820240500071 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004715191 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | -958852.22 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712109 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 55600 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712110 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -55600 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712107 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 278000 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712108 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -278000 | 0
100000667 | 转账276820240500139 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销枫香林费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004735157 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | 958852.22 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712111 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 664800 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712112 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -664800 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712113 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 111200 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712114 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -111200 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712115 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 21852.22 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004712116 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -21852.22 | 0
100000679 | 转账276820240500151 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 财务费用调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004735831 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-25 | 27084.45 | 0
100000792 | 转账276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林、飞凤滩费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004780799 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-19 | -1463768.07 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774432 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 78766.66 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774430 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 393833.33 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774438 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 31085.56 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2024 | 1004774436 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 157533.33 | 0
2768 | 转账276820230900009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004087548 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-09-30 | 1937.5 | 0
2768 | 转账276820231000031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004087549 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-01 | -1937.5 | 0
2768 | 转账276820231000035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004149229 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 70525 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004149230 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | -70525 | 0
2768 | 转账276820231000035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004149231 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 11947.92 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004149232 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | -11947.92 | 0
2768 | 银付276820231100080 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004239492 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-23 | 19052.08 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247509 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 144408.33 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247509 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 15672.22 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247510 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -144408.33 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247510 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -15672.22 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247511 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 44000 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004247512 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -44000 | 0
2768 | 银付276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 利息错误冲销 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004418971 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-15 | -43098.61 | 0
2768 | 银付276820231200117 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004418972 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-15 | 43098.62 | 0
2768 | 银付276820231200120 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 支付华电商业保理公司4季度利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004366991 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-19 | 96800 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 12月25日归还保理短期借款本金及利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004380645 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-25 | 17600 | 0
2768 | 银付276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004330575 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 144408.33 | 0
2768 | 银付276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004330575 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 43098.61 | 0
100000164 | 银付276820231100018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费20元 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004185298 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-08 | 20 | 0
100000187 | 银付276820231100030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 5101040501 | 14 | 24 | 2023 | 1004201388 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-13 | 200 | 0
100000393 | 银付276820231200048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.12 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004326318 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-12 | 15 | 0
100000554 | 银付276820231200118 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.26 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004419805 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-29 | 15 | 0
100000295 | 银收276820240300006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收建行1季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2024 | 1004582125 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | -3430.45 | 0
100000157 | 银付276820240200020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 5101040503 | 14 | 24 | 2024 | 1004506654 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-02-04 | 200 | 0
100000506 | 银收276820231200005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行4季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2023 | 1004404600 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | -2708.04 | 0
100000505 | 银付276820231200111 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.25 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004404572 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 15 | 0
100000509 | 银收276820231200007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 华电财务四季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2023 | 1004405839 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | -24.79 | 0
100000512 | 银收276820231200009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 建行4季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2023 | 1004406277 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | -4013.82 | 0
100000128 | 银付276820231000049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费10月 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004162623 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-10-27 | 718 | 0
100000267 | 银付276820231100072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费20元11.17 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004228146 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-11-21 | 20 | 0
100000299 | 银付276820231200001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费150元11.24 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004276972 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-04 | 150 | 0
100000507 | 银付276820231200112 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费50元12.23 | 5101040503 | 14 | 24 | 2023 | 1004404698 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 50 | 0
100000296 | 银收276820240300007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收华电财务公司1季度利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2024 | 1004582226 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | -90.64 | 0
100000293 | 银收276820240300004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收工行1季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2024 | 1004582097 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | -596.07 | 0
100000310 | 银收276820240300008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行1季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2024 | 1004586365 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-25 | -68.82 | 0
100000023 | 银付276820240100013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费632.96元 | 5101040503 | 14 | 24 | 2024 | 1004455795 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-16 | 632.96 | 0
100000109 | 银付276820240100050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 5101040503 | 14 | 24 | 2024 | 1004487580 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-26 | 200 | 0
100000095 | 转账276820231000039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 5101040200 | 14 | 24 | 2023 | 1004156065 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 300000 | 0
100000095 | 转账276820231000039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 5101040200 | 14 | 24 | 2023 | 1004156065 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 9700000 | 0
100000492 | 转账276820231200088 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费第二批 | 5101040200 | 14 | 24 | 2023 | 1004385253 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-12-21 | 8350000 | 0
327217535.78

## 0619
参考凭证号 | 归档凭证编号 | 项目定义 | WBS 元素 | CO对象名称 | 凭证抬头文本 | 成本要素 | 业务性质 | 专项类别 | 专项内容 | 供应商 | 物料描述 | 参考会计年 | 凭证编号 | 会计年度 | 成本要素名称 | 成本要素描述 | 凭证日期 | 业务货币值 | 全部数量
100000095 | 转账276820231000039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 5101040200 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004156065 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 300000 | 0
100000095 | 转账276820231000039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费及工作经费 | 5101040200 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004156065 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-10-25 | 9700000 | 0
100000492 | 转账276820231200088 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 结算黄蛟山一期风电项目用地补偿费第二批 | 5101040200 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004385253 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清 | 基建工程支出-待摊支出-建设场地征用及清理费 | 2023-12-21 | 8350000 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247513 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 81083.33 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247514 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -81083.33 | 0
2768 | 银付276820231200122 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004374185 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 158305.56 | 0
2768 | 银付276820231200122 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行4季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004374186 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-21 | 7722.22 | 0
2768 | 转账276820231200099 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004409333 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 92333.33 | 0
2768 | 转账276820240100001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004409334 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | -92333.33 | 0
2768 | 转账276820231200099 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004409329 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 42472.22 | 0
2768 | 转账276820231200099 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004409331 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-27 | 8494.44 | 0
2768 | 转账276820240100001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004409330 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | -42472.22 | 0
2768 | 转账276820240100001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提12月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004409332 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-01 | -8494.44 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457724 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 32433.33 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457722 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 162166.67 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457723 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -162166.67 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457728 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 46333.33 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457729 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -46333.33 | 0
2768 | 转账276820240100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457726 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-01-31 | 378566.67 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457727 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -378566.67 | 0
2768 | 转账276820240200043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置计提1月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004457725 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-01 | -32433.33 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515800 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -54827.78 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515799 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 54827.78 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515803 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 91122.22 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515804 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -91122.22 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515797 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 274138.89 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515798 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -274138.89 | 0
2768 | 转账276820240200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515801 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-02-29 | 646333.33 | 0
2768 | 转账276820240300019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提2月借款利息重置 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004515802 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-01 | -646333.33 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 合同号20030956调减0.02元 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004579766 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | -122011.13 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004575301 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 351361.11 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593828 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -42472.22 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593827 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 42472.22 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销计提利息尾差凭证 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004575660 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | -122011.11 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004575309 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 122011.13 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004575300 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 70272.22 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004575300 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 122011.11 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593835 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 3077.78 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593836 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -3077.78 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593831 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 101566.67 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593832 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -101566.67 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593833 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 16988.89 | 0
2768 | 银付276820240300054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提3月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593829 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-31 | 8494.44 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593834 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -16988.89 | 0
2768 | 转账276820240400072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004593830 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-01 | -8494.44 | 0
2768 | 银付276820240300075 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004578513 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 122011.11 | 0
2768 | 银付276820240300075 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付工行1季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004577336 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-03-21 | 831000 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774730 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 28007.78 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774702 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 71044.44 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774702 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 142088.89 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774703 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 355222.22 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004658768 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -378566.67 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004657467 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 378566.67 | 0
100000406 | 转账276820240400033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 坝后光伏项目转商费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 | 1696039 |  | 2024 | 1004649633 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-22 | -119706.41 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004657463 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 158305.55 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004657464 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -158305.55 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004657465 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 31661.11 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004657466 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -31661.11 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004658771 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 12311.11 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004658772 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -12311.11 | 0
2768 | 转账276820240400073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004658769 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-04-30 | 63322.22 | 0
2768 | 转账276820240500160 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提4月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004658770 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-01 | -63322.22 | 0
100000592 | 转账276820240500072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 飞凤滩5月费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004714659 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | -30668.58 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004734846 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | -27084.45 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004734846 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 27084.45 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774729 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 849466.67 | 0
2768 | 银付276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774731 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 51706.67 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774440 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 64017.78 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774434 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 941800 | 0
100000591 | 转账276820240500071 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004715191 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | -958852.22 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712109 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 55600 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712110 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -55600 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712107 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 278000 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712108 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -278000 | 0
100000667 | 转账276820240500139 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销枫香林费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004735157 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-21 | 958852.22 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712111 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 664800 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712112 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -664800 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712113 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 111200 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712114 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -111200 | 0
2768 | 转账276820240500148 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提5月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712115 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-31 | 21852.22 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004712116 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | -21852.22 | 0
100000679 | 转账276820240500151 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 财务费用调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2419 |  |  | 2024 | 1004735831 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-05-25 | 27084.45 | 0
100000792 | 转账276820240600054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林、飞凤滩费用化利息调整 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004780799 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-19 | -1463768.07 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774432 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 78766.66 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774430 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 393833.33 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774438 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 31085.56 | 0
2768 | 转账276820240600053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004774436 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 157533.33 | 0
2768 | 转账276820230900009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004087548 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-09-30 | 1937.5 | 0
2768 | 转账276820231000031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004087549 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-01 | -1937.5 | 0
2768 | 转账276820231000035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004149229 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 70525 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004149230 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | -70525 | 0
2768 | 转账276820231000035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004149231 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-10-31 | 11947.92 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提华电商业保理短期借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004149232 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-01 | -11947.92 | 0
2768 | 银付276820231100080 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004239492 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-23 | 19052.08 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247509 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 144408.33 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247509 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 15672.22 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247510 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -144408.33 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247510 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -15672.22 | 0
2768 | 转账276820231100061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247511 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-30 | 44000 | 0
2768 | 转账276820231200137 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 重置计提11月借款利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004247512 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-01 | -44000 | 0
2768 | 银付276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 利息错误冲销 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004418971 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-15 | -43098.61 | 0
2768 | 银付276820231200117 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004418972 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-15 | 43098.62 | 0
2768 | 银付276820231200120 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 支付华电商业保理公司4季度利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004366991 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-19 | 96800 | 0
2768 |  | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 12月25日归还保理短期借款本金及利息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004380645 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-25 | 17600 | 0
2768 | 银付276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004330575 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 144408.33 | 0
2768 | 银付276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.5.1.2 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\短期借款利息支出 | 提前归还华电商业保理公司部分本息 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004330575 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-12-31 | 43098.61 | 0
100000164 | 银付276820231100018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费20元 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004185298 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-08 | 20 | 0
100000187 | 银付276820231100030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 5101040501 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004201388 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2023-11-13 | 200 | 0
100000393 | 银付276820231200048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.12 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004326318 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-12 | 15 | 0
100000554 | 银付276820231200118 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.26 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004419805 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-29 | 15 | 0
100000295 | 银收276820240300006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收建行1季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004582125 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | -3430.45 | 0
100000157 | 银付276820240200020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004506654 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-02-04 | 200 | 0
100000506 | 银收276820231200005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行4季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004404600 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | -2708.04 | 0
100000505 | 银付276820231200111 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费15元12.25 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004404572 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 15 | 0
100000509 | 银收276820231200007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 华电财务四季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004405839 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | -24.79 | 0
100000512 | 银收276820231200009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 建行4季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004406277 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2023-12-26 | -4013.82 | 0
100000128 | 银付276820231000049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费10月 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004162623 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-10-27 | 718 | 0
100000267 | 银付276820231100072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费20元11.17 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004228146 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-11-21 | 20 | 0
100000299 | 银付276820231200001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付农行手续费150元11.24 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004276972 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-04 | 150 | 0
100000507 | 银付276820231200112 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费50元12.23 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004404698 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2023-12-26 | 50 | 0
100000296 | 银收276820240300007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收华电财务公司1季度利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004582226 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | -90.64 | 0
100000293 | 银收276820240300004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 收工行1季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004582097 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-22 | -596.07 | 0
100000310 | 银收276820240300008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 农行1季度存款利息收入 | 5101040502 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004586365 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息收入 | 2024-03-25 | -68.82 | 0
100000023 | 银付276820240100013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付工行手续费632.96元 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004455795 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-16 | 632.96 | 0
100000109 | 银付276820240100050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付建行手续费200元 | 5101040503 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004487580 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-手续费支出 | 2024-01-26 | 200 | 0
100000179 | 转账276820240200029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\办公用品 | 结算北京京东世纪信息技术有限公司办公用品费 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004531749 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-02-23 | 3345.19 | 3
100000559 | 转账276820240500048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付鑫方盛数智科技股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705463 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 5299.15 | 0
100000562 | 转账276820240500051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705530 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 1196.7 | 0
100000564 | 转账276820240500053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付震坤行工业超市上海有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705708 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 10045.06 | 0
100000544 | 转账276820240500038 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付广博集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705111 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 2654.87 | 0
100000561 | 转账276820240500050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付欧菲斯集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705513 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 9551.14 | 0
100000547 | 转账276820240500040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付西域智慧供应链上海股份公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705156 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 19400.34 | 0
100000558 | 转账276820240500047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付得力集团有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705444 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 8264.3 | 0
100000560 | 转账276820240500049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付成都瑞信诚科技有限责任公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705483 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 546.9 | 0
100000569 | 转账276820240500056 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付史泰博上海有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004706099 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 1191.13 | 0
100000550 | 转账276820240500042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算咸亨国际科技股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705318 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 18304.91 | 0
100000639 | 转账276820240500116 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 支付黄蛟山生产准备物资采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004727646 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-23 | 1078587.67 | 0
100000557 | 转账276820240500046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705413 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 756.79 | 0
100000557 | 转账276820240500046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705413 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 20121.04 | 0
100000567 | 转账276820240500055 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 四川盛杰电力设备工程有限公司 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004706048 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 9327.44 | 0
100000563 | 转账276820240500052 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付上海晨光科力普办公用品有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705706 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 154.15 | 0
100000556 | 转账276820240500045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付领先未来科技集团有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705389 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-05-17 | 784.07 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 864.44 | 0
100000336 | 转账276820240300067 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算四川华集采电子商务有限公司采购费用 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004597727 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-03-29 | 220361.54 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 81109.69 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 2195.56 | 0
100000095 | 转账276820240100051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 基建物资出库 | 5101040402 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004480748 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-01-25 | 158.72 | 0
100000180 | 转账276820240200030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\培训费 | 入账科目调整 | 5101040401 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004531149 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-生产 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-生产职工培训及提前进厂费 | 2024-02-23 | 31416.34 | 0
100000387 | 转账276820231200019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.9.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 计提印花税黄蛟山、坝后 | 5101040800 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004311767 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 2023-12-11 | 61468.44 | 0
100000002 | 转账276820230900002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 结算黄蛟山一期风电永久占用林地森林植被恢复费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004069146 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-21 | 125290 | 0
100000040 | 转账276820231000014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004127615 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 1168.86 | 0
100000199 | 转账276820231100031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等3人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004202851 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 4657.43 | 0
100000168 | 转账276820231100018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004185939 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 2855.76 | 0
100000038 | 转账276820231000013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004127686 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-18 | 303.66 | 0
100000025 | 转账276820231000007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004118086 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 2702.18 | 0
100000029 | 转账276820231000009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004118540 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-13 | 747.17 | 0
100000060 | 转账276820231000027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004147398 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 3641.5 | 0
100000062 | 转账276820231000028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004147342 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 3050.56 | 0
100000072 | 转账276820231000043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等5人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004150419 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 6000 | 0
100000074 | 转账276820231000041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004150343 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 1440.58 | 0
100000099 | 转账276820231000042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004159967 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-26 | 6033.18 | 0
100000087 | 转账276820231000040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004151967 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-25 | 1708.92 | 0
100000058 | 转账276820231000026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004147312 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-10-24 | 2860.57 | 0
100000165 | 转账276820231100016 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004185646 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 6386.14 | 0
100000170 | 转账276820231100019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓宸睿报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004186070 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 8873.98 | 0
100000275 | 转账276820231100060 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004240693 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-23 | 3681.91 | 0
100000240 | 转账276820231100048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004214379 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 6055.55 | 0
100000245 | 转账276820231100050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004214656 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-17 | 5521.79 | 0
100000256 | 转账276820231100054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004219806 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 5635.14 | 0
100000174 | 转账276820231100021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家查看生产进度差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004186322 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 6257.31 | 0
100000172 | 转账276820231100020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销省电力公司接入事项汇报差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004186273 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-08 | 800.28 | 0
100000263 | 转账276820231100057 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 袁华萍等3人到盐源公司大河风场出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004225929 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-21 | 8733.61 | 0
100000260 | 转账276820231100056 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销张喆等3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004223919 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-20 | 6109.91 | 0
100000211 | 转账276820231100036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004203982 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 1592.29 | 0
100000178 | 转账276820231100024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004187520 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 1869.14 | 0
100000180 | 转账276820231100025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004187521 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-09 | 2967.71 | 0
100000198 | 转账276820231100030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004202914 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 2785.17 | 0
100000201 | 转账276820231100032 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆、李斌、何明芝绵阳、巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004203080 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 6055.54 | 0
100000207 | 转账276820231100035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆等三人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004203198 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 6109.9 | 0
100000328 | 转账276820231200018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004287797 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-06 | 353.74 | 0
100000312 | 转账276820231200008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等七人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004278560 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 8800 | 0
100000411 | 转账276820231200056 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004350621 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 3340.37 | 0
100000457 | 转账276820231200070 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东到成都出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004367631 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-19 | 753.04 | 0
100000409 | 转账276820231200055 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟到设备厂家开展设备验收 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004350475 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 12163.76 | 0
100000421 | 转账276820231200061 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝报剑阁县差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004352276 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 495.05 | 0
100000441 | 转账276820231200091 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 奚天龙报销3人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004364955 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 1885.73 | 0
100000474 | 转账276820231200080 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场工作 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004377170 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 600 | 0
100000482 | 转账276820231200084 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004380097 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-20 | 3104.95 | 0
100000413 | 转账276820231200057 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 钟原报销设备厂家催交货差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004350702 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-15 | 8566.46 | 0
100000119 | 转账276820240200001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004502458 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 4073.27 | 0
100000342 | 转账276820231200036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、李斌巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004302788 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 2104.96 | 0
100000350 | 转账276820231200040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004302957 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 4073.27 | 0
100000338 | 转账276820231200034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 刘栋到成都出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004302595 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 831.57 | 0
100000318 | 转账276820231200011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004279514 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 716.68 | 0
100000316 | 转账276820231200010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004279466 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-05 | 1068.32 | 0
100000360 | 转账276820231200044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004304392 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-08 | 3258.27 | 0
100000302 | 转账276820231200002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004277743 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 345.66 | 0
100000300 | 转账276820231200001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004277556 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-04 | 231.1 | 0
100000433 | 转账276820231200066 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004357177 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-17 | 1128.71 | 0
100000368 | 转账276820231200022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004307702 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2136.63 | 0
100000372 | 转账276820231200024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004307704 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 2000.32 | 0
100000382 | 转账276820231200029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胥桥报差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004308612 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 1192.99 | 0
100000380 | 转账276820231200028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 邓伟、陈仰福到设备厂家开展设备验收 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004308611 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 10238.88 | 0
100000384 | 转账276820231200030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004308618 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 3050.6 | 0
100000445 | 转账276820231200093 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004366332 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 3700 | 0
100000447 | 转账276820231200094 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等10人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004366339 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 10600 | 0
100000364 | 转账276820231200020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何明芝、何强巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004307420 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 1152.48 | 0
100000370 | 转账276820231200023 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强、何明芝巴中出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004307628 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-10 | 1132.08 | 0
100000014 | 转账276820240100009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451877 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 504.48 | 0
100000064 | 转账276820240100036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004464622 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 3188.57 | 0
100000034 | 转账276820240100020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄琮翔报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004463660 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 6947.56 | 0
100000036 | 转账276820240100021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004463666 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 2388.1 | 0
100000075 | 转账276820240100041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠等11人报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004465186 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 14600 | 0
100000073 | 转账276820240100040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 黄蛟山运维项目部8人到生产现场 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004465183 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 13500 | 0
100000071 | 转账276820240100039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳瑾报差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004465080 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 603.66 | 0
100000083 | 转账276820240100045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何强去巴中市通江县、南江县企业对接 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004471188 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 576.24 | 0
100000077 | 转账276820240100042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山风电场出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004465221 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 600 | 0
100000087 | 转账276820240100047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 马爱尊等6人出差。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004471330 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 1600 | 0
100000085 | 转账276820240100046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004471323 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 1249.77 | 0
100000089 | 转账276820240100048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004471731 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-22 | 2402.18 | 0
100000002 | 转账276820240100003 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451421 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 3836.35 | 0
100000000 | 转账276820240100002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451399 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 4073.27 | 0
100000019 | 转账276820240100011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004452502 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-12 | 4073.27 | 0
100000028 | 转账276820240100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东、奚天龙报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004463533 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-19 | 1093.07 | 0
100000091 | 转账276820240100049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销两人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004471825 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-01-23 | 4073.27 | 0
100000143 | 转账276820240200013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004502934 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 771.11 | 0
100000147 | 转账276820240200015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004502943 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 1168.32 | 0
100000129 | 转账276820240200006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004502648 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 750.83 | 0
100000170 | 转账276820240200025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004517708 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-18 | 721.26 | 0
100000153 | 转账276820240200018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004503232 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-02-01 | 2036.63 | 0
100000210 | 转账276820240300007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 报销吴燕忠等11人出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549812 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 6900 | 0
100000214 | 转账276820240300009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549818 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 865.31 | 0
100000212 | 转账276820240300008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 胡慧丹报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549816 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 6091.72 | 0
100000200 | 转账276820240300002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王芳林、钟原报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549770 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-05 | 1561.82 | 0
100000262 | 转账276820240300032 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004568873 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 1997.03 | 0
100000266 | 转账276820240300034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004569371 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 1997.03 | 0
100000264 | 转账276820240300033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004568957 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 1434.87 | 0
100000234 | 转账276820240300020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004560562 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-12 | 1266.2 | 0
100000251 | 转账276820240300027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004563093 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-13 | 1048.51 | 0
100000256 | 转账276820240300029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 李能杰报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004568764 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 774.4 | 0
100000313 | 转账276820240300051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004586512 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-25 | 611.26 | 0
100000279 | 转账276820240300040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004576546 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 556.44 | 0
100000268 | 转账276820240300035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004569391 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-15 | 574.26 | 0
100000276 | 转账276820240300039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004576341 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-03-20 | 342.25 | 0
100000360 | 转账276820240400010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004626788 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 2035.28 | 0
100000364 | 转账276820240400012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 熊涛报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004626905 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 3044.15 | 0
100000399 | 转账276820240400028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004645051 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-19 | 1997.03 | 0
100000342 | 转账276820240400002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004609941 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 300 | 0
100000348 | 转账276820240400005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004610116 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 1422.77 | 0
100000356 | 转账276820240400009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王刚报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004610222 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 10272.17 | 0
100000352 | 转账276820240400007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张喆报销2人差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004610133 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-03 | 200 | 0
100000485 | 转账276820240500009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 张倩到黄蛟山出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004690249 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 500 | 0
100000519 | 转账276820240500026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 王元贵报销差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004690721 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 1055.85 | 0
100000459 | 转账276820231200071 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 青晏、李庆武参加新能源生产人员岗位能力认证会务费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004370455 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-19 | 1117.44 | 0
100000417 | 转账276820231200059 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 吴燕忠报销黄蛟山送出工程协调会议费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004350776 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 7200 | 0
100000404 | 转账276820231200053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 赵立科报黄蛟山风电项目单叶片吊装协调会议费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004348614 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-15 | 13411.78 | 0
100000093 | 转账276820240100050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 王刚报黄蛟山风电项目并网监督检查会会议费 | 5101040105 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004474944 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2024-01-23 | 11785.05 | 0
100000451 | 转账276820231200096 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 陈仰福、袁华萍参加新能源生产人员岗位能力认证考试 | 5101040105 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004366671 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-18 | 1128.72 | 0
100000548 | 转账276820231200130 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\会议费 | 入账科目调整 | 5101040105 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004417644 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-会议费 | 2023-12-28 | 11.28 | 0
100000242 | 转账276820231100049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费 | 刘栋报销办公费 | 5101040101 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004214419 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-办公费 | 2023-11-17 | 287.12 | 0
100000000 | 转账276820230900001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004066752 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-09-20 | 740 | 0
100000015 | 转账276820231000001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004105632 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-09 | 980 | 0
100000374 | 转账276820231200025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004307705 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 1165 | 0
100000042 | 转账276820240100024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004463687 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1570 | 0
100000022 | 转账276820231000003 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004107319 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 700 | 0
100000033 | 转账276820231000011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004118543 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 1196 | 0
100000027 | 转账276820231000008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004118584 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 1097 | 0
100000097 | 转账276820231000045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004159950 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 996 | 0
100000196 | 转账276820231100029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004202908 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 680 | 0
100000205 | 转账276820231100034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费秦军1816元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004203190 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1816 | 0
100000310 | 转账276820231200007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004278545 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 1000 | 0
100000431 | 转账276820231200065 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004357175 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 1480 | 0
100000415 | 转账276820231200058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004350710 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 1480 | 0
100000429 | 转账276820231200064 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004357172 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-17 | 1860 | 0
100000046 | 转账276820240100026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1752 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004463698 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1752 | 0
100000038 | 转账276820240100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004463672 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1368 | 0
100000021 | 转账276820240100012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004452529 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1138 | 0
100000081 | 转账276820240100044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004471177 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-22 | 900 | 0
100000151 | 转账276820240200017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费。秦军1700元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004503221 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-02-01 | 1700 | 0
100000198 | 转账276820240300001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 钟原报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549766 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 1380 | 0
100000202 | 转账276820240300003 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓伟报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549772 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 1400 | 0
100000260 | 转账276820240300031 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004568861 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-15 | 1380 | 0
100000206 | 转账276820240300005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004549786 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-05 | 1275 | 0
100000004 | 转账276820240100004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451525 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1278 | 0
100000362 | 转账276820240400011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1789元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004626883 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 1789 | 0
100000381 | 转账276820240400020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004627343 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 950 | 0
100000031 | 转账276820231000010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004118590 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-13 | 894 | 0
100000019 | 转账276820231000002 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004106589 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-10 | 650 | 0
100000047 | 转账276820231000019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146307 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 897 | 0
100000067 | 转账276820231000032 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1790元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004148680 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1790 | 0
100000076 | 转账276820231000044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004150477 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1565 | 0
100000065 | 转账276820231000030 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004148335 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1280 | 0
100000056 | 转账276820231000025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146894 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 998 | 0
100000103 | 转账276820231000047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004160469 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 1094 | 0
100000101 | 转账276820231000046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004160468 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 1580 | 0
100000105 | 转账276820231000048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004160375 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-26 | 600 | 0
100000054 | 转账276820231000024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 刘栋报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146800 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 1243 | 0
100000052 | 转账276820231000023 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146617 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-10-24 | 600 | 0
100000144 | 转账276820231100006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004173837 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1580 | 0
100000146 | 转账276820231100007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004173848 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1780 | 0
100000160 | 转账276820231100014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004175129 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 997 | 0
100000162 | 转账276820231100015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 财务报融资贷款业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004175161 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1176 | 0
100000152 | 转账276820231100010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004174562 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1000 | 0
100000154 | 转账276820231100011 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1484元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004174591 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1484 | 0
100000156 | 转账276820231100012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004174796 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1350 | 0
100000158 | 转账276820231100013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004174866 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 890 | 0
100000148 | 转账276820231100008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费王永建1204元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004174124 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1204 | 0
100000150 | 转账276820231100009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004174312 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-03 | 1420 | 0
100000265 | 转账276820231100058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004226004 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-21 | 700 | 0
100000258 | 转账276820231100055 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004223766 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-20 | 1000 | 0
100000219 | 转账276820231100040 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004204264 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 990 | 0
100000221 | 转账276820231100041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004204266 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1850 | 0
100000215 | 转账276820231100038 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004204228 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1900 | 0
100000229 | 转账276820231100045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004205508 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 1180 | 0
100000223 | 转账276820231100042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 郭怡报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004204565 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 1980 | 0
100000213 | 转账276820231100037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004204294 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-14 | 1190 | 0
100000227 | 转账276820231100044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004205381 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-11-15 | 1450 | 0
100000322 | 转账276820231200013 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1588元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004280485 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 1588 | 0
100000320 | 转账276820231200012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004280483 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-05 | 1288 | 0
100000397 | 转账276820231200050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004331673 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-13 | 1284 | 0
100000419 | 转账276820231200060 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004350993 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 1194 | 0
100000307 | 转账276820231200005 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004278167 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 820 | 0
100000465 | 转账276820231200075 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004373285 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 1300 | 0
100000463 | 转账276820231200074 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004372222 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-19 | 1208 | 0
100000479 | 转账276820231200083 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004379509 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 915 | 0
100000314 | 转账276820231200009 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004279131 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-04 | 600 | 0
100000378 | 转账276820231200027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004308487 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 1870 | 0
100000376 | 转账276820231200026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004308485 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-10 | 1320 | 0
100000340 | 转账276820231200035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费秦军1850元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004302631 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 1850 | 0
100000344 | 转账276820231200037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 王刚报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004302878 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 1480 | 0
100000348 | 转账276820231200039 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004303006 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 700 | 0
100000355 | 转账276820231200042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 柳瑾报业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004303715 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 986 | 0
100000352 | 转账276820231200041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004303179 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 937 | 0
100000427 | 转账276820231200063 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004356179 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-16 | 1900 | 0
100000470 | 转账276820231200078 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004373965 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-20 | 1195 | 0
100000407 | 转账276820231200054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004349044 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-15 | 296 | 0
100000362 | 转账276820231200045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004304784 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2023-12-08 | 800 | 0
100000060 | 转账276820240100034 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 胥桥报业务交流费。 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004464362 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-19 | 1480 | 0
100000008 | 转账276820240100006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451709 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1185 | 0
100000010 | 转账276820240100007 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451713 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1200 | 0
100000012 | 转账276820240100008 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 奚天龙报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004451793 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-01-12 | 1146 | 0
100000243 | 转账276820240300024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1940元 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004560815 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-12 | 1940 | 0
100000248 | 转账276820240300026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 张喆报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004562956 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-13 | 968 | 0
100000303 | 转账276820240300047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004585300 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 1254 | 0
100000308 | 转账276820240300049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004586349 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-03-25 | 1150 | 0
100000383 | 转账276820240400021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 赵立科报销业务交流费 | 5101040103 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004627403 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-04-12 | 960 | 0
100000035 | 转账276820231000012 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程保险费 | 结算黄蛟山风电一期项目建安工程一切险保费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004125657 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-17 | 159281.3 | 0
100000392 | 转账276820231200047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\工程建设管理费 | 结算北京莱维赛尔射坪山项目测风塔采购及安装服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004326304 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-13 | 471858.4 | 0
100000049 | 转账276820231000020 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算川电咨询公司黄蛟山项目消纳分析咨询技术服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146470 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 350943.4 | 0
100000192 | 转账276820231100027 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山项目林地服务费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004202121 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 174757.28 | 0
100000203 | 转账276820231100033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算省林规院黄蛟山道路林地服务费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004203098 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-14 | 231067.96 | 0
100000182 | 转账276820231100026 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算北京计鹏公司用地策划服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004188869 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-09 | 424528.3 | 0
100000461 | 转账276820231200072 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算中机中联公司黄蛟山风电项目对旅游影响咨询服务费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004371661 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 89622.64 | 0
100000391 | 转账276820231200046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算成都云瑞公司航行评估专题服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004324567 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-12 | 641509.43 | 0
100000549 | 转账276820231200131 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004418799 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 1878069.73 | 0
100000550 | 转账276820231200132 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 黄蛟山项目前期费用入账 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004419432 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-29 | 460890.63 | 0
100000045 | 转账276820231000017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.10 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\接入系统咨询费 | 结算川电咨询公司黄蛟山风电项目接入系统设计服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004145262 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 165094.34 | 0
100000043 | 转账276820231000015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.12 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\安全预评价 | 结算四川众望公司黄蛟山风电项目安全预评价服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004144851 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 35754.72 | 0
100000064 | 转账276820231000029 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目可行性研究设计服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004148248 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 627358.49 | 0
100000239 | 转账276820231100047 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.15 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\可研 | 结算黄蛟山一期60MW风电项目可研审查费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004211795 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-11-16 | 141509.43 | 0
100000231 | 转账276820240300017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算四川蜀地公司勘测定界服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004558328 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-11 | 94339.62 | 0
100000565 | 转账276820240500054 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.16 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\勘测定界 | 结算成都经纬空间科技有限公司勘测定界服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004705726 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-05-17 | 229950.5 | 0
100000046 | 转账276820231000018 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\环境影响评价费 | 结算四川双清公司黄蛟山风电项目环境影响评价服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146281 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 83207.55 | 0
100000044 | 转账276820231000016 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\水保编制费 | 结算四川蜀水公司黄蛟山风电项目水土保持方案服务费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004145174 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-23 | 131132.08 | 0
100000439 | 转账276820231200090 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 袁华萍、陈仰福参加新能源运行人员岗位能力认证考试 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004363521 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 3171.16 | 0
100000436 | 转账276820231200067 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 青晏、李庆武参加新能源运行生产人员岗位能力认证考试 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004361562 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2023-12-18 | 3408.78 | 0
100000735 | 转账276820240600025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004754873 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 800 | 0
100000379 | 转账276820240400019 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、邓伟参加四川公司涉网试验交流会议。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004627314 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-04-12 | 688.77 | 0
100000517 | 转账276820240500025 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 冯秋果报销差旅费。 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004690710 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 690.54 | 0
100000487 | 转账276820240500010 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 钟原、柳启富报销风电调研差旅费 | 5101040102 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004690266 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-05-11 | 7634 | 0
100000282 | 转账276820240300042 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算南京兰坤电子科技有限公司可视化系统费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004577150 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 2442.48 | 0
100000285 | 转账276820240300043 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算北京博阳慧源电力科技有限公司采购纵向加密装置费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004577757 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 41592.92 | 0
100000281 | 转账276820240300041 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算天津汇立腾达商贸有限公司可视化系统采购费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004577038 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2024-03-20 | 9150.44 | 0
100000014 | 转账276820231000004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004102313 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-08 | 764150.94 | 0
100000051 | 转账276820231000022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目水土保持补偿费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146594 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-10-24 | 472680 | 0
100000467 | 转账276820231200076 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.5.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\其他税费\水土保持补偿费 | 支付黄蛟山风电项目送出工程水土保持补偿费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004373360 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-12-19 | 48750 | 0
100000009 | 银付276820230900006 | CHDDJ-2768023001 | 276801.51 | 黄蛟山风电\财务费用\手续费 | 支付银行手续费 | 5101040190 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004092327 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费- | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-其他 | 2023-09-28 | 150 | 0
100000394 | 转账276820231200048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算国电南自SAP平台优化服务费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004329812 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-12-13 | 22528.3 | 0
100000410 | 转账276820240400036 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算南京南自华盾公司ERP系统财务模块推广服务费 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004654288 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 127358.49 | 0
100000050 | 转账276820231000021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6.14 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告\项目选址 | 结算金土地公司用地预审及项目选址服务费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004146477 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 197452.83 | 0
100000776 | 转账276820240600045 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004765057 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-06-12 | 376226.42 | 0
100000070 | 转账276820231000033 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥工程咨询有限公司第一次季度费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004150103 | 2023 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2023-10-24 | 320754.72 | 0
100000229 | 转账276820240300015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算华电和祥第二次进度款 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004558313 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-03-11 | 914728.77 | 0
100000411 | 转账276820240400037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程监理费 | 结算黄蛟山风电项目第三期监理服务费用 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004654902 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 241813.68 | 0
100000590 | 转账276820240500058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\勘察设计费 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004714980 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-05-21 | 198113.21 | 0
100000408 | 转账276820240400035 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费\工程技术服务费 | 结算郑州国电公司设备监造费 | 5101040300 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004653504 | 2024 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-04-23 | 149900.94 | 0
100000324 | 转账276820231200014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004280802 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 9877809.73 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-20 | 3170698.41 | 0
100000234 | 转账276820231100046 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第三期备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004208784 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-16 | 11222091.93 | 0
100000255 | 转账276820231100053 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第三期备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004219488 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-20 | 12303071.5 | 0
100000790 | 转账276820240600051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 结算塔筒第六期结算款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2024 | 1004778742 | 2024 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-06-18 | 1850748.14 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 740299.29 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000176 | 转账276820231100022 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程有限公司塔筒设备第二次备料款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004187477 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-11-09 | 994777.12 | 0
100000399 | 转账276820231200051 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算武汉华电工程公司风机塔筒设备到货款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004336815 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-14 | 9253740.7 | 0
100000325 | 转账276820231200015 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.1 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算东方风电机组采购合同第二次备料款费用 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004282005 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-12-05 | 70003539.82 | 0
100000332 | 转账276820240300065 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.3 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\其他设备及安装工程 | 结算东方电气公司第三期投运款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2024 | 1004594705 | 2024 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-03-28 | 17500884.96 | 0
100000590 | 转账276820240500058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.4 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\升压变电设备及安装工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2024 | 1004714980 | 2024 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-05-21 | 2909931.2 | 0
100000083 | 转账276820231000037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 5101030000 | 14 | 24 | 2402 |  |  | 2023 | 1004151925 | 2023 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2023-10-25 | 2307646.02 | 0
100000014 | 转账276820231000004 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第一期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004102313 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-08 | 26478900.92 | 0
100000083 | 转账276820231000037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004151925 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-10-25 | 3153077.71 | 0
100000462 | 转账276820231200073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004372094 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 2877914.34 | 0
100000462 | 转账276820231200073 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004372094 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-19 | 12612310.83 | 0
100000160 | 转账276820240200021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004510384 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-02-05 | 8318111.97 | 0
100000787 | 转账276820240600049 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004776633 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-17 | 2752293.58 | 0
100000167 | 转账276820231100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004185806 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 9999999 | 0
100000167 | 转账276820231100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004185806 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 7013045.58 | 0
100000167 | 转账276820231100017 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山风电主体工程EPC总承包第二期进度费用 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004185806 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-11-08 | 9999999 | 0
100000324 | 转账276820231200014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004280802 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 3193650.73 | 0
100000324 | 转账276820231200014 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院黄蛟山风电项目EPC主体工程第四期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004280802 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-05 | 990566.04 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 1684264.97 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 9174311.93 | 0
100000590 | 转账276820240500058 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.2 | 黄蛟山风电\建筑工程\发电厂工程 | 结算黄蛟山主体工程贵阳院第六期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004714980 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-05-21 | 2720001.87 | 0
100000473 | 转账276820231200079 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算贵阳院主体工程第五期进度款 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004375304 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-20 | 594339.62 | 0
100000515 | 转账276820231200097 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004410893 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 22005 | 0
100000515 | 转账276820231200097 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\永久性用地征地 | 冲预付黄蛟山一期风电项目建设用地补偿费 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004410893 | 2023 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2023-12-27 | 733495 | 0
100000774 | 转账276820240600044 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\咨询费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 5101010000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004764922 | 2024 | 基建工程支出-建筑工程 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-12 | 18867.92 | 0
100000160 | 转账276820240200021 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1.4 | 黄蛟山风电\建筑工程\其他工程 | 结算成勘院第五期进度款 | 5101990000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004510384 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-02-05 | 954776.18 | 0
100000083 | 转账276820231000037 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4 | 黄蛟山风电\待摊支出 | 结算黄蛟山风电送出EPC总承包第二期进度费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004151925 | 2023 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2023-10-25 | 636517.45 | 0
100000609 | 转账276820240500085 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目咨询服务费 | 结算四川金土地黄蛟山建设用地报件服务费 | 5101990000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004725008 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-23 | 245283.02 | 0
100000734 | 转账276820240600024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004754869 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-06-07 | 4294080.42 | 0
100000524 | 转账276820240500028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 结算枫香林风电场测甲醛测水质的费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004698473 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-15 | 13396.23 | 0
100000468 | 转账276820240500070 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.3.2 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费 | 结算枫香林风电场纱窗费用 | 5101990000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004682696 | 2024 | 基建工程支出-其他 | 基建工程支出-其他 | 2024-05-09 | 2079.21 | 0
100000785 | 转账276820240600048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004775019 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 8577309.74 | 0
100000788 | 转账276820240600050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004778013 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 4702774.53 | 0
100000490 | 转账276820231200087 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算成勘院送出工程第五期进度款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2023 | 1004384211 | 2023 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2023-12-21 | 9272888.15 | 0
100000168 | 转账276820240200024 | CHDDJ-2768023001 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 冲销结算成勘院送出工程第五期进度款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004514530 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2023-12-21 | -9272888.15 | 0
100000788 | 转账276820240600050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004778013 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 1114016.8 | 0
100000785 | 转账276820240600048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.2.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\集电线路设备及安装工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004775019 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 4583416.01 | 0
100000641 | 转账276820240500136 | CHDDJ-2768023001 | 276801.3 | 黄蛟山风电\在安装设备 | 暂估成都万博智通科技有限公司感知设备估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004728073 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-23 | 1538584.07 | 0
100000656 | 转账276820240500129 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004733347 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 1011228 | 0
100000656 | 转账276820240500129 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.1.1.5 | 黄蛟山风电\待摊支出\建设场地征用及清理费\土地征用费\耕地占用税 | 暂估黄蛟山风电项目建设用地税费 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004733347 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 247850 | 0
100000689 | 转账276820240600001 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004740535 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | -4117077.53 | 0
100000645 | 转账276820240500120 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004730092 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-05-24 | 4117077.53 | 0
100000785 | 转账276820240600048 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004775019 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2839362.78 | 0
100000788 | 转账276820240600050 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 5101080000 | 14 | 24 | 2401 |  |  | 2024 | 1004778013 | 2024 | 基建工程支出-暂估 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2806453.33 | 0
100000297 | 转账276820231100078 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 调账WBS | 5001900500 | 14 |  |  |  |  | 2023 | 1004248910 | 2023 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-23 | -3681.91 | 0
100000193 | 转账276820231100028 | CHDDJ-2768023001 | 276801.4.2.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 何炎培报销上海西电负责黄蛟山GIS验收差旅费 | 5001900500 | 14 | 51 |  |  |  | 2023 | 1004202823 | 2023 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 生产运营成本-一般管理费-差旅费 | 2023-11-14 | 3681.91 | 0
327217535.78

## 0629
年度 | 从 | 归档凭证编号 | 凭证编号 | WBS 元素 | CO对象名称 | 凭证抬头文本 | 名称 | 成本要素描述 | 过帐日期 | 凭证日期 | 业务货币值
2024 | 006 | 转账276820240600049 | 1004776633 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 结算黄蛟山送出工程成勘院第六期进度款 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2752293.58
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 8577309.74
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 4702774.53
2024 | 006 | 转账276820240600055 | 1004779254 | 276801.1 | 黄蛟山风电\建筑工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -16032377.85
2024 | 006 | 转账276820240600051 | 1004778742 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 结算塔筒第六期结算款 | 结算塔筒第六期结算款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1850748.14
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1114016.8
2024 | 006 | 转账276820240600062 | 1004779261 | 276801.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.2 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -2964764.94
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.2.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\集电线路设备及安装工程 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 4583416.01
2024 | 006 | 转账276820240600056 | 1004779255 | 276801.2.2 | 黄蛟山风电\设备及安装工程\集电线路设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276801.2.2 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -4583416.01
2024 | 006 | 转账276820240600044 | 1004764922 | 276801.4.2.1.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\咨询费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 结算立信会计事务所2023年度审计服务费 | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 18867.92
2024 | 006 | 转账276820240600057 | 1004779256 | 276801.4.2.1.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\咨询费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.1.6 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -18867.92
2024 | 006 | 转账276820240600001 | 1004740535 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 冲销暂估大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-01 | 2024-05-24 | -4117077.53
2024 | 006 | 转账276820240600024 | 1004754869 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 结算大唐四川广元风电有限公司前期费用 | 基建工程支出-其他 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 4294080.42
2024 | 006 | 转账276820240600058 | 1004779257 | 276801.4.2.6 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设管理费\专题报告 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.2.6 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -177002.89
2024 | 006 | 转账276820240600045 | 1004765057 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 支付四川华电广元工程公司生产准备服务费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设技术服务费 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 376226.42
2024 | 006 |  | 1004792685 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 结算史泰博上海有限公司采购费用 | 结算史泰博（上海）有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 132.26
2024 | 006 | 转账276820240600059 | 1004779258 | 276801.4.3 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -376226.42
2024 | 006 | 转账276820240600025 | 1004754873 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 柳启富到黄蛟山出差 | 柳启富到黄蛟山出差 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 800
2024 | 006 | 转账276820240600060 | 1004779259 | 276801.4.3.1.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\生产人员培训及提前进厂费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.3.1.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -800
2024 | 006 |  | 1004793136 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 结算广博集团股份有限公司采购费用 | 结算广博集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 4614.16
2024 | 006 |  | 1004794025 | 276801.4.3.2.1 | 黄蛟山风电\待摊支出\生产准备费\工器具及生产家具购置费\管理用工器具 | 支付深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 支付深圳齐心集团股份有限公司采购费用 | 基建工程支出-待摊支出-生产准备费-其他 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 368.35
2024 | 006 | 转账276820240600048 | 1004775019 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 暂估黄蛟山送出工程成勘院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2839362.78
2024 | 006 | 转账276820240600050 | 1004778013 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 暂估黄蛟山主体程贵阳院估算款 | 基建工程支出-暂估 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2806453.33
2024 | 006 | 转账276820240600061 | 1004779260 | 276801.4.4 | 黄蛟山风电\待摊支出\项目建设技术服务费 | 项目结转-基建 | WBS 276801.4.4 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -5645816.11
2024 | 006 |  | 1004712110 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -55600
2024 | 006 |  | 1004734846 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 资产负债表科目传输 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | -27084.45
2024 | 006 |  | 1004734846 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 资产负债表科目传输 | 资产负债表科目传输 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-05-31 | 27084.45
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774702 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 71044.44
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774702 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 142088.89
2024 | 006 | 转账276820240600063 | 1004779262 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | -569353.04
2024 | 006 |  | 1004712108 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -278000
2024 | 006 |  | 1004712112 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -664800
2024 | 006 |  | 1004712114 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -111200
2024 | 006 |  | 1004712116 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 重置利息 | 重置利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | -21852.22
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004805914 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -12311.11
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774730 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 28007.78
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774703 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 支付建行2季度利息费用（黄蛟山项目） | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 355222.22
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774729 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 849466.67
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004774731 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 利息、本金支付（被动扣款）(启用贷款模块)_赵美微 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 51706.67
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781960 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -64017.78
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004784271 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 |  |  | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 12311.11
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004807406 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提利息2 | 计提利息2 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 12311.11
2024 | 006 | 转账276820240600064 | 1004782248 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 项目结转-基建 | WBS 276801.5.1.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 1497536.67
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781958 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -157533.33
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781963 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 |  |  | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 7722.22
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781957 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -941800
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781961 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 |  |  | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 38611.11
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781955 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -393833.33
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781956 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -78766.66
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781959 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 应计的/延期的冲销 | 应计的/延期的冲销 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | -31085.56
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781967 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 |  |  | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 15444.44
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004781965 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 |  |  | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 92333.33
2024 | 006 | 银付276820240600054 | 1004806380 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 冲销支付利息 | 冲销支付利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | -51706.67
2024 | 006 | 转账276820240600054 | 1004780799 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 枫香林、飞凤滩费用化利息调整 | 枫香林、飞凤滩费用化利息调整 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | -1463768.07
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004784269 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 |  |  | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 3077.78
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774432 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 78766.66
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774430 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 393833.33
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774438 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 31085.56
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774434 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 941800
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774440 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 64017.78
2024 | 006 | 转账276820240600053 | 1004774436 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 计提6月借款利息 | 计提6月借款利息 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 157533.33
2024 | 006 |  | 1004805752 | 276801.5.1.1 | 黄蛟山风电\财务费用\利息支出\长期借款利息支出 | 调整借款合同，合同号20031696 | 调整借款合同，合同号20031696 | 基建工程支出-待摊支出-建设期存贷款相关-利息支出 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 51706.69
2024 | 006 | 转账276820240600052 | 1004779038 | 276803.2.1 | 七里山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 结算七里山机组合同备料款 | 结算七里山机组合同备料款 | 基建工程支出-工程物资设备款 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 29203539.84
2024 | 006 |  | 1004798554 | 276803.2.1 | 七里山风电\设备及安装工程\发电场设备及安装工程 | 项目结转-基建 | WBS 276803.2.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | -29203539.84
2024 | 006 | 转账276820240600065 | 1004786105 | 276803.3.3 | 七里山风电\建筑工程\交通工程 | 结算七里山主体工程EPC总承包进度款总第三期 | 结算七里山主体工程EPC总承包进度款（总第三期） | 基建工程支出-建筑工程 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 6893119.39
2024 | 006 |  | 1004798549 | 276803.3.3 | 七里山风电\建筑工程\交通工程 | 项目结转-基建 | WBS 276803.3.3 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | -6893119.39
2024 | 006 | 转账276820240600017 | 1004754789 | 276803.4.2.1.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 吴燕忠到成都汇报工作 | 吴燕忠到成都汇报工作 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 780.75
2024 | 006 | 转账276820240600026 | 1004754887 | 276803.4.2.1.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 903.82
2024 | 006 | 转账276820240600030 | 1004754966 | 276803.4.2.1.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 万学贵报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 370.66
2024 | 006 |  | 1004798550 | 276803.4.2.1.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 项目结转-基建 | WBS 276803.4.2.1.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | -3212.85
2024 | 006 | 转账276820240600009 | 1004754695 | 276803.4.2.1.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\差旅费 | 许小东报销差旅费 | 许小东报销差旅费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-差旅费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1157.62
2024 | 006 | 转账276820240600002 | 1004749369 | 276803.4.2.1.10.2 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 计提印花税七里山 | 计提印花税（七里山） | 基建工程支出-待摊支出-税费 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 28015.38
2024 | 006 |  | 1004798553 | 276803.4.2.1.10.2 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\税费\印花税 | 项目结转-基建 | WBS 276803.4.2.1.10.2 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | -28015.38
2024 | 006 | 转账276820240600041 | 1004755416 | 276803.4.2.1.2.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\印刷费 | 结算并支付白龙江广告会计凭证档案封面制作费 | 结算并支付白龙江广告会计凭证档案封面制作费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-办公费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 7722.78
2024 | 006 |  | 1004798551 | 276803.4.2.1.2.1 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\办公费\印刷费 | 项目结转-基建 | WBS 276803.4.2.1.2.1 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | -7722.78
2024 | 006 | 转账276820240600005 | 1004754587 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1360
2024 | 006 | 转账276820240600033 | 1004755111 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1480
2024 | 006 |  | 1004798552 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 项目结转-基建 | WBS 276803.4.2.1.4 | 项目成本转出 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | -12835
2024 | 006 |  | 1004789442 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 邓宸睿报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1430
2024 | 006 | 转账276820240600008 | 1004754687 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 吴燕忠报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1980
2024 | 006 | 转账276820240600040 | 1004755236 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 郭怡报销业务交流费 | 郭怡报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1060
2024 | 006 | 转账276820240600042 | 1004756269 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 郭怡报销业务交流费国能北京商业保理有限公司 | 郭怡报销业务交流费（国能北京商业保理有限公司） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 800
2024 | 006 | 转账276820240600031 | 1004755021 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 万学贵报销业务交流费 | 万学贵报销业务交流费 | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1480
2024 | 006 | 转账276820240600037 | 1004755190 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 吴燕忠报销业务交流费秦军：1945 | 吴燕忠报销业务交流费（秦军：1945） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 1945
2024 | 006 |  | 1004789617 | 276803.4.2.1.4 | 七里山风电\待摊支出\项目建设管理费\项目法人管理费\业务招待费 | 许小东报销业务交流费王永建1300元 | 许小东报销业务交流费（王永建1300元） | 基建工程支出-待摊支出-项目建设管理费-项目法人管理费-业务招待费 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1300